## Presentación
SOLUCIÓN DE ESCRITORIO
PARA LA EMPRESA "YYYYYY"
Metodologìa Ágil
Framework Scrum
Integrantes:
- Benavente Turumanya, Hugo
- Espinoza Villarroel, Diego
- Marco Castilla, Raul
- Perez Morales, Franklyn Gerberts

## Requerimientos de Usuario
REQUERIMIENTOS DE USUARIO
Nro. 1 | Descripción de los Requerimeintos de Usuario
RU 001 | El Sistema de registro de datos debe permitir ingresar a traves de los usuarios con sus roles (Gerencia, Administración y Caja, y Área Comercial)
RU 002 | El sistema de registro de datos debe contar con los menús (Matenimiento, Reportes, Ayuda, etc)
RU 003 | El sistema de registro de datos en el Menú Mantenimiento debe contar con: Usuario, clientes y tipo de servicio.
RU 004 | El sistema de registro de datos en el Menú Ayuda se debe brindar informacion básica del uso del sistema.
RU 005 | El sistema de registro de datos debe tener un informe completo de los datos del cliente, del servicio prestado en detalle, le nombre de la clinica contratada y el monto y forma de pago.

## Epicas Historias Usuario
ÉPICAS - HISTORIAS DE USUARIO
HU | Descripción de las Historias de Usuario | Épicas | PROBLEMA
HU1 | Yo como Gerenta necesto una pantalla login que sea amigable y facil de utilizar para todos los usuarios. A sí mismo necesito acceder a los datos de los clientes, los reportes de actividades por usuario. | Gestión del Sistema | La empresa manualmente genera un registro escrito de la data de los clientes, como también el cálculo del IMC lo cual ocasionaría la perdida de los datos, desaprovechando la información obtenida en las llamadas y formularios. No hay un historial en formato digital los clientes que se pueda imprimir y se pueda acceder rápidamente, no tienen un sistema que genere el Contrato personalizado automáticamente.
HU2 | Yo como Administrador, quiero registrar a los personales nuevos, otorgar permisos de privilegio a los usuarios y acceder a los reportes.
HU3 | Yo como empleado del área comercial necesito un ficha digital donde se pueda registrar la data de los clientes, que sea entendible y de facil usar.
HU4 | Yo como Administrador quiero generar reportes que se van a exportar de forma semalan o mensual | Gestión Registro de datos
HU5 | Yo como Administrador quiero controla los registros de los clientes que responden el formulario, como también la actualizados correspondiente.
HU6 | Yo como administradora y encargada de caja quiero imprimir boletas y facturas para los clientes. |  | PRODUCTO
Sistema de registro de datos
HU7 | Yo como personal del área comercial quiero consulta y registrar los datos de los clientes que acceden a nuestro servicio.
HU8
HU9
HU10
HU11

## Criterios de Aceptación
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO
Historia de Usuario: HU01 | Título: | Pantalla Login
Developer Team: Nombre_del_miembro_Scrum | Usuario: |  | Sprint 1
Descripción de la HU01 | Cómo | Administrador
| Quiero | Una pantalla login
| Para | Que los usuarios se autentifiquen mediante un login y password.
Criterios de Aceptación | 1.0 El nombre del usuario debe seleccionarse a través de un combo box y deberá tener como máximo 8 caracteres. 2.0 Los carácteres de la contraseña deberán tener 10 digitos. Una letra mayuscula, un carácter y un número. 3.0 El usuario será bloqueado luego de tres intentos. 4.0 Si el usuario no recuerda su contraseña, deberá dar clic a la opción "olvidé contraseña", para comprobar su identidad. |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | M
|  |  |  | Puntos Estimados | 60
Historia de Usuario: HU02 | Título: | Menú principal
Developer Team: Nombre_del_miembro_Scrum | Usuario: |  | Sprint 1
Descripción de la HU02 | Cómo | Administrador
| Quiero | Un menú principal
| Para | Seleccionar opciones y realizar tareas especificas
Criterios de Aceptación | 1.0 La barra de menu debe contener las opciones de Usuario, Clientes y Tipo de servicio 2.0 La barra de menu debe contener una opción de ayuda al usuario. 3.0 La opcion para poder cerrar sesión. |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | M
|  |  |  | Puntos Estimados | 60
Historia de Usuario: HU03 | Título: | Modelos de base de datos
Developer Team: Nombre_del_miembro_Scrum | Usuario: |  | Sprint 1
Descripción de la HU03 | Cómo | Administrador
| Quiero | Una BD en la cual pueda registrar y visualizar la información de los clientes
| Para | Mejorar el proceso de información entre las áreas
Criterios de Aceptación | 1.0 El administrador debe registrar los datos del cliente con el formulario completo. 2.0 El administrador confirmara el registro y sera cargado a la BD. 3.0 Una vez cargado, las demás áreas pueden visulizar dicha información. 4.0 El admistrador podra editar la BD y dara ciertos permisos a los demás usuarios. |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | M
|  |  |  | Puntos Estimados | 80
Historia de Usuario: HU04 | Título: | Registro de Trabajadores
Developer Team: Nombre_del_miembro_Scrum | Usuario: |  | Sprint 1
Descripción de la HU04 | Cómo | Administración
| Quiero | Un sistema de registro de usuario
| Para | Poder crear un usuario y una contraseña, y trabajar de forma segura.
Criterios de Aceptación | 1.0 El sistema debe solicitar al nuevo usuario un nombre de usuario, una contraseña y un correo electrónico. 2.0 El sistema debe solicitar al usuario la confirmación de la cuenta mediante el envío de un correo electrónico. 3.0 El nombre de usuario y la contraseña podra incorporar, letras, números y los caracteres de "_" y "-". |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | M
|  |  |  | Puntos Estimados | 80
Historia de Usuario: HU05 | Título: | Registro de Ingresos
Developer Team: Nombre_del_miembro_Scrum | Usuario: |  | Sprint 1
Descripción de la HU05 | Cómo | Caja
| Quiero | Cuiero llevar un control de boletas y facturas
| Para | Generar un comprobante de pago en la cual asegure que se realizado correctamente
Criterios de Aceptación | 1.0 El sistema pueda permitir la búsqueda del usuario, que al seleccionarlo, complete de forma automática los comprobantes para poder ser emitidos. 2.0 Que el sistema le permita colocar montos, colocar fechas, cobros de igv, hacer descuentos y cambiar las fechas 2.0 El sistema le permitirá consultar los recibos creados. |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | M
|  |  |  | Puntos Estimados | 80
Historia de Usuario: HU06 | Título:
Developer Team: Nombre_del_miembro_Scrum | Usuario: |  | Sprint 1
Descripción de la HU06 | Cómo
Quiero
Para
Criterios de Aceptación |  |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW
Puntos Estimados
Historia de Usuario: HU07 | Título:
Developer Team: Nombre_del_miembro_Scrum | Usuario: |  | Sprint 1
Descripción de la HU07 | Cómo
Quiero
Para
Criterios de Aceptación |  |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW
Puntos Estimados
Historia de Usuario: HU08 | Título:
Developer Team: Nombre_del_miembro_Scrum | Usuario: |  | Sprint 1
Descripción de la HU08 | Cómo
Quiero
Para
Criterios de Aceptación |  |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW
Puntos Estimados
Historia de Usuario: HU09 | Título:
Developer Team: Nombre_del_miembro_Scrum | Usuario: |  | Sprint 1
Descripción de la HU09 | Cómo
Quiero
Para
Criterios de Aceptación |  |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW
Puntos Estimados
Historia de Usuario: HU10 | Título:
Developer Team: Nombre_del_miembro_Scrum | Usuario: |  | Sprint 1
Descripción de la HU10 | Cómo
Quiero
Para
Criterios de Aceptación |  |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW
Puntos Estimados
Historia de Usuario: HU11 | Título:
Developer Team: Nombre_del_miembro_Scrum | Usuario: |  | Sprint 1
Descripción de la HU10 | Cómo
Quiero
Para
Criterios de Aceptación |  |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW
Puntos Estimados

## Product Backlog Priorizado
PRODUCT BACKLOG PRIORIZADO Y ESTIMADO
PB_ID | ID_SPB | DESCRIPCION | PRIORIZADO | ESTIMADO
PB01 | ID_SPB_1 | Pantalla Login | M | 60
PB02 | ID_SPB_2 | Menú principal | M | 60
PB03 | ID_SPB_3 | Modelo de base de datos | M | 80
PB04 | ID_SPB_4 | Registro de Trabajadores | M | 80
PB05 | ID_SPB_5 | Registro de Ingresos | M | 80
PB06 | ID_SPB_6
PB07 | ID_SPB_7
PB08 | ID_SPB_8
PB09 | ID_SPB_9
PB10 | ID_SPB_10
PB11 | ID_SPB_11
PB12 | ID_SPB_12
PB13 | ID_SPB_13
PB14 | ID_SPB_14
PB15 | ID_SPB_15
20 - 40 - 60 - 80 - 99

## Longitud del Sprint
DETERMINACIÓN DE LA LONGITUD DEL SPRINT
LONGITUD DEL SPRINT |  | Nombre del Negocio | "Ciudad Belleza" | Fecha:14/02/2022
|  | Participantes | 1.- Benavente Turumanya, Hugo
2.- Espinoza Villarroel, Diego
3.- Marco Castilla, Raul
4.- Perez Morales, Franklyn Gerberts
SPRINT | Nro. | TEMAS | Contenido | Fechas
Sprint 1 (ANALISIS) MODELO BASE DATOS | 1 | UML | Crear el Diagrama de Caso de Uso y Diagrama de clase | 2022-02-19 | MVP
| 2 | MODELO DE DATOS | Elaborar el modelo conptual, lógico, físico y BD | 2022-02-21
| 3 | NORMALIZACION | Normalizar las tablas en sus 3 formas (1FN/2FN/3FN) | 2022-02-23
| 4 | BASE DE DATOS | Creación de tablas o clases y sus tipos de datos, motor Bó
SPRINT BACKLOG
|  |  | SPRINT 1: 3 SEMANAS | SCRUM MASTER
PRODUCT OWNER
| 1.0 Procut Backlog |  |  | DEVELOPMENT SCRUM TEAM
2.0 Sprint Backlog
3.0 Incremento Producto

## MVP
DETERMINACIÓN DEL MVP
PB_ID | DESCRIPCIÓN | MOSCOW | ESTIMADO
PB01 | Pantalla Login | M | 60
PB02 | Menú principal | M | 60
PB03 | Modelo de base de datos | M | 80
PB04 | Registro de Trabajadores | M | 80 | MVP | SPRINT 1
PB05 | Registro de Ingresos | M | 80
SPRINT 2
SPRINT 3

## Sprint Planning
SPRINT PLANNING
| SPRINT 1 | SPRINT 2 | SPRINT 3
PB01
PB02
PB03
PB04
PB05

## 1.0 Ceremonia Sprint Planning
CEREMONIA DEL SPRINT PLANNING: SPRINT 1
SPRINT | META Funcionando al 100% | ID_SPB | Nombre del SPB | ID_Tarea | Descripción de la Descomposición de Tareas | Tipo de Tarea | Estimación | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | T. Estimado | T. Real | Estado
Sprint 1 |  | PB01 | Pantalla Login | T1 | DISEÑAR EL FRM PARA LA PANTALLA LOGIN EN QT DESIGNER | M |  | Cerna |  |  |  |  | Iniciado
|  |  |  | T2 | INSERTAR BOTOS (INGRESAR, CANCELAR, SALIR), USO COMBO BOX CUADRO DE TEXTO PANTALLA LOGIN
|  |  |  | T3 | INSERTAR UNA IMAGEN DE FONDO PARA LA PANTALLA LOGIN
|  |  |  | T4 | PROGRAMAR LOS BOTONES (INGRESAR, CANCELAR, SALIR)
|  | PB02 | Menú principal | T5 | DISEÑAR EL FRM PARA EL MENU PRINCIPAL EN QT DESIGNER
|  |  |  | T6 | INGRESAR MENU Y SUBMENU PARA LA PANTALLA MENU PRINCIPAL
|  |  |  | T7 | INGRSAR UNA BARRA DE HERRAMIENTAS ESTANDAR PARA MI MENU PRINCIPAL
|  |  |  | T8 | PROGRAMAR LOS MENUS Y SUBMENUS DE LA PANTALLA MENU PRINCIPAL
|  | PB03 | Modelo de base de datos | T9 | CREAR EL DIAGRAMA DE CASO DE USO Y DIAGRAMA DE CLASE | M | 20 |  | 2022-02-25 | 2022-02-26 | 1 | 1 | TERMINADO
|  |  |  | T10 | REALIZAR EL MODELO CONCEPTUAL, MODELO LOGICO, MODELO FISICO | M | 20 |  | 2022-02-25 | 2022-02-26 | 1 | 1 | TERMINADO
|  |  |  | T11 | REALIZAR LA NORMALIZACION EN 1FN/2FN/3FN | M | 10 |  | 2022-02-25 | 2022-02-26 | 1 | 1 | TERMINADO
|  |  |  | T12 | PROGRAMAR LAS TABLAS EN EL SQL Y CREAR LA DIAGRAMACION DE LA BASE DE DATOS | M | 10 |  | 2022-02-19
|  |  |  | T13 | INSERTAR REGISTROS A LAS TABLAS, VISTAS, INDICES, FUNCIONES, PROCEDIMEINTOS ALMACENADOS, TRIGGER | M | 10
|  |  |  | T14 | CREAR CONSULTAR, SUBCONSULTAS, AGRUPAMIENTO DE DATOS | M | 10
|  | PB04 | Registro de Trabajadores | T15 | DISEÑAR EL FRM PARA LA PANTALLA DE REGISTRO
|  |  |  | T16 | INSERTAR BOTOS (INGRESAR, CANCELAR, SALIR), USO COMBO BOX CUADRO DE TEXTO PANTALLA LOGIN
|  | PB05 | Registro de Ingresos | T17 | DISEÑAR EL FRM PARA LA PANTALLA DE REGISTRO DE INGRESOS
|  |  |  | T18 | INGRSAR UNA BARRA DE HERRAMIENTAS REGISTRO DE INGRESOS
|  |  |  | T19 | PROGRAMAR LAS HERRAMIENTAS PARA EL REGISTRO DE INGRESOS
T20
T21

## Desarrollo del Sprint 1
CEREMONIA DEL SPRINT PLANNING: SPRINT 1
SPRINT | META Funcionando al 100% | ID_SPB | Nombre del SPB | ID_Tarea | Descripción de la Descomposición de Tareas | Tipo de Tarea | Estimación | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | T. Estimado | T. Real | Estado
Sprint 1 | REALIZAR EL ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA | PB01 | Pantalla Login | T1 | DISEÑAR EL FRM PARA LA PANTALLA LOGIN EN QT DESIGNER | M | 10 | Espinoza Villarroel, Diego | 2022-02-25 | 2022-02-25 |  |  | Iniciado
|  |  |  | T2 | INSERTAR BOTOS (INGRESAR, CANCELAR, SALIR), USO COMBO BOX CUADRO DE TEXTO PANTALLA LOGIN | M | 10 | Espinoza Villarroel, Diego | 2022-02-25 | 2022-02-25 |  |  | Iniciado
|  |  |  | T3 | INSERTAR UNA IMAGEN DE FONDO PARA LA PANTALLA LOGIN | M | 10 | Espinoza Villarroel, Diego | 2022-02-25 | 2022-02-25 |  |  | Iniciado
|  |  |  | T4 | PROGRAMAR LOS BOTONES (INGRESAR, CANCELAR, SALIR) | M | ´30 | Espinoza Villarroel, Diego | 2022-02-25 | 2022-02-25 |  |  | Iniciado
|  | PB02 | Menú principal | T5 | DISEÑAR EL FRM PARA EL MENU PRINCIPAL EN QT DESIGNER
|  |  |  | T6 | INGRESAR MENU Y SUBMENU PARA LA PANTALLA MENU PRINCIPAL
|  |  |  | T7 | INGRSAR UNA BARRA DE HERRAMIENTAS ESTANDAR PARA MI MENU PRINCIPAL
|  |  |  | T8 | PROGRAMAR LOS MENUS Y SUBMENUS DE LA PANTALLA MENU PRINCIPAL
|  | PB03 | Modelo de base de datos | T9 | CREAR EL DIAGRAMA DE CASO DE USO Y DIAGRAMA DE CLASE | M | 20 | Benavente Turumanya, Hugo | 2022-02-25 | 2022-02-26 | 1 | 2 | TERMINADO
|  |  |  | T10 | REALIZAR EL MODELO CONCEPTUAL, MODELO LOGICO, MODELO FISICO | M | 20 | Benavente Turumanya Hugo | 2022-02-25 | 2022-02-26 | 1 | 2 | TERMINADO
|  |  |  | T11 | REALIZAR LA NORMALIZACION EN 1FN/2FN/3FN | M | 10 | Benavente Turumanya Hugo | 2022-02-25 | 2022-02-26 | 1 | 2 | TERMINADO
|  |  |  | T12 | PROGRAMAR LAS TABLAS EN EL SQL Y CREAR LA DIAGRAMACION DE LA BASE DE DATOS | M | 10 | Benavente Turumanya Hugo |  |  |  |  | INICIADO
|  |  |  | T13 | INSERTAR REGISTROS A LAS TABLAS, VISTAS, INDICES, FUNCIONES, PROCEDIMEINTOS ALMACENADOS, TRIGGER | M | 10 | Benavente Turumanya Hugo |  |  |  |  | INICIADO
|  |  |  | T14 | CREAR CONSULTAR, SUBCONSULTAS, AGRUPAMIENTO DE DATOS | M | 10 | Benavente Turumanya Hugo |  |  |  |  | INICIADO
|  | PB04 | Registro de Trabajadores | T15 | DISEÑAR EL FRM PARA LA PANTALLA DE REGISTRO
|  |  |  | T16 | INSERTAR BOTOS (INGRESAR, CANCELAR, SALIR), USO COMBO BOX CUADRO DE TEXTO PANTALLA LOGIN
|  | PB05 | Registro de Ingresos | T17 | DISEÑAR EL FRM PARA LA PANTALLA DE REGISTRO DE INGRESOS
|  |  |  | T18 | INGRSAR UNA BARRA DE HERRAMIENTAS REGISTRO DE INGRESOS
|  |  |  | T19 | PROGRAMAR LAS HERRAMIENTAS PARA EL REGISTRO DE INGRESOS
T20
T21

## 2.0 Cer. Daily Scrum Meeting
CEREMONIAS SCRUM: SPRINT 1 |  | Nombre del Negocio | "Ciuadad Belleza" | Fecha:25/02/2021
|  | Participantes | 1 Benavente Turumanya, Hugo
2 Espinoza Villarroel, Diego
3 Marcos Castilla, Raul
4 Perez Morales, Franklyn Gerberts
2.0 CEREMONIA DAILY SCRUM MEETING
SCRUM TEAM | Meta | ¿ Que hiciste ayer? | ¿ Qué vas a hacer hoy? | ¿ Algún impedimento?
Franklyn | REALIZAR EL ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA | Revisó y actualizó las fichas 101 & 102 | Realizar el Desarrollo del Sprint 1 | Se desconoce el uso del UML
Diego |  | Realizo el Modelo Conceptual | Realizó el Modelos Lógico y Fídico | Se posee poca experiancia
Hugo |  | Realizó la normalización | Se afinó la normalización | Se posee poca experiancia
Marco |  | Realizó el diagrama de caso de uso | Tablero Scrum Board | Se posee poca experiancia

## Tablero Scrum Board
SPRINT 1: SCRUM BOARD
PLANNING | DOING | TESTING (TDD) | DONE
PB01 | PB01
PB02 | PB02
PB03 | PB03
PB04 | PB04
PB05 | PB05
PB06
PB07
PB08
PB09
PB10
PB11
PB12

## Lista
Estado | Iniciado |  | Tipo de Tarea | Análisis
| Planificado |  |  | Diseño
| Terminado |  |  | Programación
| Pendiente |  |  | Pruebas (Testing)
|  |  |  | MOSCOW | M
S
C
W
| IMP LOG | RESUELTO
EN PROCESO
PENDIENTE
| Integrantes | Seguil
Cerna
Alvarado
Sanchez