## Presentación
SOLUCIÓN DE ESCRITORIO
PARA EL COLEGIO "MONTESSORI"
Metodología Ágil
Framework Scrum
Integrantes:
- Oscco Montes, Alvaro Manuel
- Tello Allca, Ronald Yoshimar
- Vega Ortiz, David Kenshin
- Wueston Valle, Jose Abel

## Requerimientos de Usuario
REQUERIMIENTOS DE USUARIO
Nro. 1 | Descripción de los Requerimeintos de Usuario
RU001 | El sistema debe registrar la matrícula del estudiante mediante los datos correctamente ingresados.
RU002 | El sistema permite modificar y actualizar los datos del estudiante.
RU003 | El sistema permite modificar y actualizar los datos del apoderado.
RU004 | El sistema debe permitir registrar y actualizar los datos del personal del colegio.
RU005 | El sistema va reportar cuantos son los alumnos matriculados.
RU006 | El sistema genera un interfaz en la cual muestra en mensaje de éxito.
RU007 | El sistema debe garantizar seguridad, se requiere identificación y contraseña del usuario para acceder al sistema.
RU008 | La interfaz gráfica se ha creado de una manera de fácil comprensión para el usuario de manera que este no requiera mayor esfuerzo para utilizar el sistema.
RU009 | El sistema debe permitir futuras mejoras de acuerdo a las necesidades presentadas.
RU010 | El sistema maneja mensajes de errores y confirmaciones.

## Epicas Historias Usuario
ÉPICAS - HISTORIAS DE USUARIO
HU | Descripción de las Historias de Usuario | Épicas | PROBLEMA
HU01 | Yo como Directora necesito un pantalla de login amigable y fácil de manipular, con la finalidad que el usuario no requiera mayor esfuerzo al utilizarlo. | Gestion del Sistema | Carecen de un Sistema de Información que mejore los procesos de gestión en lo administrativo y académico, debido a esto las actividades y procesos son llevados de forma manual. Provocando pérdida de tiempo e inseguridad en la fiabilidad de la información.
HU02 | Yo como Directora necesito un menú principal para acceder a las diferentes opciones del sistema, tales como consultar, buscar, registrar y editar matriculas.
HU03 | Yo como Directora necesito que el sistema permita la creación de Grados y Niveles, ya que es indispensable antes de iniciar proceso de matricula.
HU04 | Yo como Directora necesito registrar usuarios al área de Secretaria, con la finalidad de que el personal de inicio a la gestión de matrícula.
HU05 | Yo como Directora necesito que el sistema genere un Reporte de Matriculas por Grado y Nivel, con la finalidad de llevar un control de las matrículas concretadas en el colegio. |  | PRODUCTO
Sistemas de Matrícula
HU06 | Yo como Secretaria necesito que el sistema permita la impresión de boletas de Matrícula, con la finalidad de tener constancia que la matrícula se realizó con éxito. | Gestion de Matricula
HU07 | Yo como Secretaria necesito que el sistema permita el registro de apoderados, con la finalidad de asignar el apoderado a un estudiante.
HU08 | Yo como Secretaria necesito que el sistema informe cuando exceda el límite permitido de estudiantes matriculados, con la finalidad de controlar la cantidad de estudiantes por aula.
HU09 | Yo como Secretaria necesito que el sistema permita consultar la disponibilidad de vacantes por aula, con la finalidad de gestionar la posibilidad de matricula.
HU10 | Yo como Secretaria necesito que el sistema permita el registro de estudiantes, con la finalidad de controlar el proceso de matrícula.
HU11 | Yo como Secretaria necesito que el sistema permita anular matriculas, con la finalidad de subsanar errores de registro.

## Criterios de Aceptación
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO
Historia de Usuario: HU01 | Título: | Registrar Nuevo alumnos
Developer Team: Nombre_del_miembro_Scrum | Usuario: Administrador |  | Sprint: Nro_Sprint
Descripción de la HU01 | Cómo | Directora
| Quiero | Una pantalla de login
| Para | que los usuarios se autentifiquen median un login y password
Criterios de Aceptación | 1.0 El nombre del usuario debe seleccionarse a través de un combo box y deberá tener como máximo 8 caracteres. 2.0 Los caracteres de la contraseña deberán tener 10 dígitos, además debe contar como mínimo con una letra mayúscula, un número y un símbolo. 3.0 La pantalla login debe permitir roles (usuarios). 4.0 El usuario deberá ser bloqueado luego de 3 intentos fallidos al ingresar la contraseña. 5.0 El usuario Administrador puede desbloquear los usuarios bloqueados por el usuario al intentar ingresar con una contraseña incorrecta. |  |  | Prioridad de Tecnica MoSCoW | S
|  |  |  | Puntos Estimados | 20
Historia de Usuario: HU02 | Título:
Developer Team: Nombre_del_miembro_Scrum | Usuario: |  | Sprint: Nro_Sprint
Descripción de la HU02 | Cómo | Directora
| Quiero | un menú principal para acceder a las diferentes opciones del sistema
| Para | consultar, buscar, registrar y editar matriculas
Criterios de Aceptación | 1.0 La barra de menú debe contar con los menús Archivo - Registrar - Módulos - Herramientas - Ayuda 2.0 El Menú ARCHIVO debe contar con los submenús Mantenimiento - Imprimir - Exportar- Importar- Salir 3.0 El Menú Registrar debe contar con los submenús Nuevo estudiante - Ratificación de matrícula - Buscar estudiante - Editar matricula. 4.0 El Menú Módulos debe contar con los submenús Registro - Matriculas - Aulas - Vacantes 5.0 El Menú Herramientas debe contar con los submenús Excel - Calculadora - Cambiar Contraseña 6.0 El Menú Ayuda debe contar con los submenús Manual de usuario - Contacto - Comentario - Novedades |  |  | Prioridad de Tecnica MoSCoW | M
|  |  |  | Puntos Estimados | 60
Historia de Usuario: HU03 | Título:
Developer Team: Nombre_del_miembro_Scrum | Usuario: |  | Sprint: Nro_Sprint
Descripción de la HU03 | Cómo | Directora
| Quiero | que el sistema permita la creación de Gradosy Niveles
| Para | iniciar proceso de matricula
Criterios de Aceptación | 1.0 Los Grados (1°, 2°, 3°, 5° y 6°) no podrán crearse a menos que se creen los Niveles (inicial, primaria y secundaria) 2.0 Los grados no puede crearse si no tienen como mínimo a un alumno matriculado en la sección. 3.0 Las Grados tienen un límite de vacantes de 25 alumnos, el sistema mostrara un mensaje de alerta al momento de matricular en una sección con vacantes completas. |  |  | Prioridad de Tecnica MoSCoW | M
|  |  |  | Puntos Estimados | 40
Historia de Usuario: HU04 | Título:
Developer Team: Nombre_del_miembro_Scrum | Usuario: |  | Sprint: Nro_Sprint
Descripción de la HU04 | Cómo | Directora
| Quiero | registrar usuarios al área de Secretaria
| Para | de que el personal de inicio a la gestión de matrícula
Criterios de Aceptación | 1.0 El administrador tienen la función de crear y eliminar usuarios. 2.0 El administrador crear el usuario Secretaria, encargado de gestionar matriculas 3.0 Los cambios realizador por el usuario Secretaria serán visualizador por el usuario administrador. |  |  | Prioridad de Tecnica MoSCoW | S
|  |  |  | Puntos Estimados | 20
Historia de Usuario: HU05 | Título:
Developer Team: Nombre_del_miembro_Scrum | Usuario: |  | Sprint: Nro_Sprint
Descripción de la HU05 | Cómo | Directora
| Quiero | que el sistema genere un reporte de Matriculas por Grado y Nivel
| Para | llevar un control de las matrículas concretadas en el colegio
Criterios de Aceptación | 1.0 Los reportes deben imprimirse y ajustarse al tamaño de hoja A4 en orientación horizontal y vertical. 2.0 Los reportes deben incluir: Encabezados y pie de página - marca de agua- usuario que imprime - hora y fecha. 3.0 Los reportes pueden realizarse por grado, sección realizando cruce de información. |  |  | Prioridad de Tecnica MoSCoW | M
|  |  |  | Puntos Estimados | 80
Historia de Usuario: HU06 | Título:
Developer Team: Nombre_del_miembro_Scrum | Usuario: |  | Sprint: Nro_Sprint
Descripción de la HU06 | Cómo | Secretaria
| Quiero | necesito que el sistema permita la impresión de boletas de Matrícula
| Para | tener constancia que la matrícula se realizó con éxito
Criterios de Aceptación | 1.0 La boleta de matricula debe poder imprimirse en diferentes tamaños (A4, letter y legal) |  |  | Prioridad de Tecnica MoSCoW | M
|  |  |  | Puntos Estimados | 90
Historia de Usuario: HU07 | Título:
Developer Team: Nombre_del_miembro_Scrum | Usuario: |  | Sprint: Nro_Sprint
Descripción de la HU07 | Cómo | Secretaria
| Quiero | que el sistema permita el registro de apoderados
| Para | asignar el apoderado a un estudiante
Criterios de Aceptación | 1.0 Validación del DNI del apoderado mediante el RENIEC 2.0 La primera letra de cada nombre ingresado deberá convertirse automáticamente en mayúscula 3.0 El input DNI deberá tener un máximo de 8 caracteres |  |  | Prioridad de Tecnica MoSCoW | M
|  |  |  | Puntos Estimados | 80
Historia de Usuario: HU08 | Título:
Developer Team: Nombre_del_miembro_Scrum | Usuario: |  | Sprint: Nro_Sprint
Descripción de la HU08 | Cómo | Secretaria
| Quiero | el sistema informe cuando exceda el límite permitido de estudiantes matriculados
| Para | controlar la cantidad de estudiantes por aula
Criterios de Aceptación |  |  |  | Prioridad de Tecnica MoSCoW
Puntos Estimados
Historia de Usuario: HU09 | Título:
Developer Team: Nombre_del_miembro_Scrum | Usuario: |  | Sprint: Nro_Sprint
Descripción de la HU09 | Cómo | Secretaria
| Quiero | que el sistema permita consultar la disponibilidad de vacantes por aula
| Para | gestionar la posibilidad de matricula
Criterios de Aceptación |  |  |  | Prioridad de Tecnica MoSCoW
Puntos Estimados
Historia de Usuario: HU10 | Título:
Developer Team: Nombre_del_miembro_Scrum | Usuario: |  | Sprint: Nro_Sprint
Descripción de la HU10 | Cómo | Secretaria
| Quiero | el sistema permita el registro de estudiantes
| Para | controlar el proceso de matrícula
Criterios de Aceptación | 1.0 Validación del DNI del estudiante mediante el RENIEC 2.0 La primera letra de cada nombre ingresado deberá convertirse automáticamente en mayúscula 3.0 El input DNI deberá tener un máximo de 8 caracteres |  |  | Prioridad de Tecnica MoSCoW | M
|  |  |  | Puntos Estimados | 80
Historia de Usuario: HU11 | Título:
Developer Team: Nombre_del_miembro_Scrum | Usuario: |  | Sprint: Nro_Sprint
Descripción de la HU10 | Cómo | Secretaria
| Quiero | que el sistema permita anular matriculas
| Para | de subsanar errores de registro
Criterios de Aceptación |  |  |  | Prioridad de Tecnica MoSCoW
Puntos Estimados

## Product Backlog Priorizado
PRODUCT BACKLOG PRIORIZADO Y ESTIMADO
1 - 100
PB_ID | ID_SPB | DESCRIPCION | PRIORIZADO | ESTIMADO
PB01 | ID_SPB_1 | Pantalla login | S | 20
PB02 | ID_SPB_2 | Menú principal | M | 60
PB03 | ID_SPB_3 | Modelo de base de datos | M | 80
PB04 | ID_SPB_4 | Mantenimiento de Usuarios | M | 40
PB05 | ID_SPB_5 | Mantenimiento de Estudiantes | M | 50
PB06 | ID_SPB_6 | Mantenimiento de Apoderados | M | 50
PB07 | ID_SPB_7 | Mantenimiento de Matrícula | M | 50
PB08 | ID_SPB_8 | Generar Constancia de Matricula | S | 55
PB09 | ID_SPB_9 | Generar Comprobante de pago | S | 55
PB10 | ID_SPB_10 | Registrar Usuarios | M | 40
PB11 | ID_SPB_11 | Registrar Estudiantes | M | 50
PB12 | ID_SPB_12 | Registrar Apoderados | M | 50
PB13 | ID_SPB_13 | Registrar Matrícula | M | 50
PB14 | ID_SPB_14 | Registrar Constancia de Matricula | M | 55
PB15 | ID_SPB_15 | Registrar Comprobante de pago | M | 55

## Longitud del Sprint
DETERMINACIÓN DE LA LONGITUD DEL SPRINT
LONGITUD DEL SPRINT |  | Nombre del Negocio | Colegio Montessori | Fecha: 07/03/2022
|  | Participantes | 1. Oscco Montes, Alvaro Manuel
2. Tello Allca, Ronald Yoshimar
3. Vega Ortiz, David Kenshin
4. Wueston Valle, Jose Abel
SPRINT | Nro. | TEMAS | Contenido | Fechas
Sprint 1 (ANÁLISIS) MODELO DE BASE DE DATOS | 1 | UML | Crear el Diagrama de Caso de Uso y Diagrama de Clases | 2022-02-21 | MVP
| 2 | MODELO DE DATOS | Elborar el modelo conceptual, logico y fisico de la BD | 2022-02-21
| 3 | NORMALIZACIÓN | Normalizar las tablas en sus 3 formas (1FN, 2FN y 3FN) | 2022-02-21
| 4 | BASE DE DATOS | Creación de tablas o clases y sus tipos de datos, motor de BD | 2022-02-21
Sprint 2 PROGRAMACIÓN | 5 | PANTALLA LOGIN | Elaborara la programacion del Login en Python | 2022-02-07
| 6 | PANTALLA MENU PRINCIPAL | Elaborar programacion de Menu Princial en Python | 2022-02-07
| 7 | MANTENIMIENTO DATOS TABLA | Elaborar INSERT, UPDATE y DELETE directo desde otras tablas | 2022-02-07
| 8 | MANTENIMIENTO DE FORMULARIOS | Elabora programacion de mantenimiento en formularios | 2022-02-07
|  |  | SPRINT 1: 3 SEMANAS | SCRUM MASTER
PRODUCT OWNER
| 1.0 Procut Backlog |  |  | DEVELOPMENT SCRUM TEAM
2.0 Sprint Backlog
3.0 Incremento Producto

## MVP
DETERMINACIÓN DEL MVP
PB_ID | DESCRIPCIÓN | MOSCOW | ESTIMADO
PB01 | Pantalla login | S | 20 | MVP | SPRINT 1
PB02 | Menú principal | M | 60
PB03 | Modelo de base de datos | M | 80
PB04 | Registros de usuarios | S | 40
PB05 | Mantenimiento de Estudiantes | M | 50
PB06 | Mantenimiento de Apoderados | M | 50
PB07 | Mantenimiento de Matrícula | M | 55
PB08 | Generar Constancia de Matricula | M | 55
PB09 | Generar Comprobante de pago | S | 40
PB10 | Registrar Usuarios | S | 50 |  | SPRINT 2
PB11 | Registrar Estudiantes | M | 50
PB12 | Registrar Apoderados | M | 50
PB13 | Registrar Matrícula | M | 55
PB14 | Registrar Constancia de Matricula | M | 55
PB15 | Registrar Comprobante de pago | M | 55
PB16 | Registrar Comprobante de pago | M | 55

## Sprint Planning
SPRINT PLANNING
SPRINT 1 | SPRINT 2 | SPRINT 3
PB01 | PB05
PB02 | PB06
PB03 | PB07
PB04 | PB08
PB09
PB10
PB11
PB12
PB13
PB14
PB15
PB16

## 1.0 Ceremonia Sprint Planni
CEREMONIA DEL SPRINT PLANNING: SPRINT 1
SPRINT | META Funcionando al 100% | ID_SPB | Nombre del SPB | ID_Tarea | Descripción de la Descomposición de Tareas | Tipo de Tarea | Estimación | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | T. Estimado | T. Real | Estado
Sprint 1 | REALIZAR EL ANALISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA | PB01 | Pantalla login | T1 | Diseñar el frm para la pantalla login en Qt Designer | S | 10 | Oscco Montes, Alvaro Manuel | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 1d | 1d | Terminado
|  |  |  | T2 | Insertar botonar (ingresar, cancelar y salir), uso del Combo Box, cuadro texto pantalla login | S | 5 | Oscco Montes, Alvaro Manuel | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 1d | 1d | Terminado
|  |  |  | T3 | Insertar una imagen de fondo para la pantalla login | S | 5 | Tello Allca, Ronald Yoshimar | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 1d | 1d | Terminado
|  |  |  | T4 | Programar los botones (ingresar, cancelar y salir) | S | 10 | Vega Ortiz, David Kenshin | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 1d | 1d | Terminado
|  | PB02 | Menú principal | T5 | Diseñar el frm para el menú principal en Qt Designer | M | 20 | Vega Ortiz, David Kenshin | 2022-02-10 | 2022-02-12 | 2d | 2d | Terminado
|  |  |  | T6 | Ingresar menú y submenú para la pantalla Menú Principal | M | 10 | Vega Ortiz, David Kenshin | 2022-02-10 | 2022-02-14 | 4d | 4d | Terminado
|  |  |  | T6 | Ingresar una barra de herramientas estándar para mi Menú Principal | M | 20 | Tello Allca, Ronald Yoshimar | 2022-02-10 | 2022-02-14 | 4d | 4d | Terminado
|  |  |  | T8 | Ingresar los menú y submenús de la pantalla Menú Principal | M | 10 | Tello Allca, Ronald Yoshimar | 2022-02-10 | 2022-02-14 | 4d | 4d | Terminado
|  | PB03 | Modelo de base de datos | T9 | Crear el Diagrama de Caso de Uso y Diagrama de Clases | M | 20 | Oscco Montes, Alvaro Manuel | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2d | 2d | Terminado
|  |  |  | T10 | Realizar el modelo conceptual, modelo lógico y modelo físico | M | 20 | Oscco Montes, Alvaro Manuel | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 2d | 2d | Terminado
|  |  |  | T11 | Realizar la normalización en 1FN, 2FN Y 3FN | M | 10 | Oscco Montes, Alvaro Manuel | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 2d | 2d | Terminado
|  |  |  | T12 | Programar las tablas en SQL y crear la diagramación en la base de datos | M | 10 | Wueston Valle, Jose Abel | 2022-02-19 | - | 4d | - | Terminado
|  |  |  | T13 | Insentar registros a las tablas, vistas, índices, funciones, procedimientos almacenados y trigger | M | 10 | Tello Allca, Ronald Yoshimar | 2022-02-19 | - | 1d | - | Terminado
|  |  |  | T14 | Crear consultas, subconsultas y agrupamiento de datos | M | 10 | Vega Ortiz, David Kenshin | 2022-02-19 | - | 1d | - | Terminado
|  | PB04 | Registro de usuarios | T15 | Diseñar el frm para el registro de usuarios en Qt Designer | S | 5 | Tello Allca, Ronald Yoshimar | 2022-02-19 | - | 1d | - | Terminado
|  |  |  | T16 | Insertar botones (Crear, Eliminar y Modificar), uso Label, Linetext y buttons | S | 5 | Tello Allca, Ronald Yoshimar | 2022-02-19 | - | 1d | - | Terminado
|  |  |  | T17 | Registro de usuarios en la tabla de la base de datos | S | 10 | Vega Ortiz, David Kenshin | 2022-02-19 | - | 2d | - | Terminado
|  |  |  | T18 | Programar los botones en Visual Studio Code | S | 20 | Vega Ortiz, David Kenshin | 2022-02-19 | - | 4d | - | Terminado
Sprint 2 | PROGRAMACION | PB05 | Mantenimiento de Estudiantes | T19 | Diseñar el frm para el mantenimiento de Estudiantes en Qt Designer | S | 10 | Oscco Montes, Alvaro Manuel | 2022-03-07 | - | 4d | - | Terminado
|  |  |  | T20 | Insertar botones CRUD en QT Deisgner | S | 5 | Oscco Montes, Alvaro Manuel | 2022-03-07 | - | 4d | - | Terminado
|  |  |  | T21 | Insertar una imagen de fondo para mantenimiento de Estudiantes en QT Designer | S | 5 | Tello Allca, Ronald Yoshimar | 2022-03-07 | - | 2d | - | Terminado
|  |  |  | T22 | Programar el mantenimiento en PYTHON | S | 10 | Vega Ortiz, David Kenshin | 2022-03-07 | - | 2d | - | Terminado
|  | PB06 | Mantenimiento de Apoderados | T23 | Diseñar el frm para el mantenimiento de Apoderados en Qt Designer | M | 20 | Vega Ortiz, David Kenshin | 2022-03-07 | - | 2d | - | Terminado
|  |  |  | T24 | Insertar botones CRUD en QT Deisgner | M | 10 | Vega Ortiz, David Kenshin | 2022-03-07 | - | 4d | - | Terminado
|  |  |  | T25 | Insertar una imagen de fondo para mantenimiento de Apoderados en QT Designer | M | 20 | Tello Allca, Ronald Yoshimar | 2022-03-07 | - | 1d | - | Terminado
|  |  |  | T26 | Programar el mantenimiento en PYTHON | M | 10 | Tello Allca, Ronald Yoshimar | 2022-03-07 | - | 1d | - | Terminado
|  | PB07 | Mantenimiento de Matrícula | T27 | Diseñar el frm para el mantenimiento de Matricula en Qt Designer | M | 20 | Oscco Montes, Alvaro Manuel | 2022-03-07 | - | 1d | - | Terminado
|  |  |  | T28 | Insertar botones CRUD en QT Deisgner | M | 20 | Oscco Montes, Alvaro Manuel | 2022-03-07 | - | 1d | - | Terminado
|  |  |  | T29 | Insertar una imagen de fondo para mantenimiento de Matricula en QT Designer | M | 10 | Oscco Montes, Alvaro Manuel | 2022-03-07 | - | 2d | - | Terminado
|  |  |  | T30 | Programar el mantenimiento en PYTHON | M | 10 | Wueston Valle, Jose Abel | 2022-03-07 | - | 4d | - | Terminado
|  | PB08 | Generar Constancia de Matricula | T31 | Diseñar el frm para el mantenimiento de Estudiantes en Qt Designer | M | 10 | Tello Allca, Ronald Yoshimar | 2022-03-07 | - | 4d | - | Terminado
|  |  |  | T32 | Insertar botones CRUD en QT Deisgner | M | 10 | Vega Ortiz, David Kenshin | 2022-03-07 | - | 4d | - | Terminado
|  |  |  | T33 | Insertar una imagen de fondo para mantenimiento de Estudiantes en QT Designer | S | 5 | Tello Allca, Ronald Yoshimar | 2022-03-07 | - | 2d | - | Terminado
|  |  |  | T34 | Programar el mantenimiento en PYTHON | S | 5 | Tello Allca, Ronald Yoshimar | 2022-03-07 | - | 2d | - | Terminado
|  | PB09 | Generar Comprobante de pago | T35 | Diseñar el frm para Comprobante de pago en Qt Designer | S | 10 | Vega Ortiz, David Kenshin | 2022-03-07 | - | 2d | - | Terminado
|  |  |  | T36 | Insertar botones CRUD en QT Deisgner | S | 20 | Vega Ortiz, David Kenshin | 2022-03-07 | - | 1d | - | Terminado
|  |  |  | T37 | Insertar una imagen de fondo para Comprobante de pago en QT Designer | S | 10 | Oscco Montes, Alvaro Manuel | 2022-03-07 | - | 1d | - | Terminado
|  |  |  | T38 | Programar el mantenimiento en PYTHON | S | 5 | Oscco Montes, Alvaro Manuel | 2022-03-07 | - | 1d | - | Terminado
|  | PB10 | Registro de usuarios | T39 | Diseñar el frm para Registro de Usuarios en Qt Designer | M | 5 | Tello Allca, Ronald Yoshimar | 2022-03-07 | - | 1d | - | Terminado
|  |  |  | T40 | Insertar botones CRUD en QT Deisgner | M | 10 | Vega Ortiz, David Kenshin | 2022-03-07 | - | 2d | - | Terminado
|  |  |  | T41 | Insertar una imagen de fondo para Registro de Usuarios en QT Designer | M | 20 | Vega Ortiz, David Kenshin | 2022-03-07 | - | 4d | - | Terminado
|  |  |  | T42 | Programar el mantenimiento en PYTHON | M | 10 | Vega Ortiz, David Kenshin | 2022-03-07 | - | 4d | - | Terminado
|  | PB11 | Registrar Estudiantes | T43 | Diseñar el frm para Registro de Estudiantes en Qt Designer | M | 20 | Tello Allca, Ronald Yoshimar | 2022-03-07 | - | 4d | - | Terminado
|  |  |  | T44 | Insertar botones CRUD en QT Deisgner | M | 10 | Tello Allca, Ronald Yoshimar | 2022-03-07 | - | 2d | - | Terminado
|  |  |  | T45 | Insertar una imagen de fondo para Registro de Estudiantes en QT Designer | S | 10 | Oscco Montes, Alvaro Manuel | 2022-03-07 | - | 2d | - | Terminado
|  |  |  | T46 | Programar el mantenimiento en PYTHON | S | 5 | Oscco Montes, Alvaro Manuel | 2022-03-07 | - | 2d | - | Terminado
|  | PB12 | Registrar Apoderados | T47 | Diseñar el frm para Registro de Apoderados en Qt Designer | S | 5 | Oscco Montes, Alvaro Manuel | 2022-03-07 | - | 1d | - | Terminado
|  |  |  | T48 | Insertar botones CRUD en QT Deisgner | S | 10 | Wueston Valle, Jose Abel | 2022-03-07 | - | 1d | - | Terminado
|  |  |  | T49 | Insertar una imagen de fondo para Registro de Apoderados en QT Designer | M | 20 | Tello Allca, Ronald Yoshimar | 2022-03-07 | - | 1d | - | Terminado
|  |  |  | T50 | Programar el mantenimiento en PYTHON | M | 10 | Vega Ortiz, David Kenshin | 2022-03-07 | - | 1d | - | Terminado
|  | PB13 | Registrar Matrícula | T51 | Diseñar el frm para el Registro de Matricula en Qt Designer | M | 20 | Tello Allca, Ronald Yoshimar | 2022-03-07 | - | 1d | - | Terminado
|  |  |  | T52 | Insertar botones CRUD en QT Deisgner | M | 10 | Tello Allca, Ronald Yoshimar | 2022-03-07 | - | 1d | - | Terminado
|  |  |  | T53 | Insertar una imagen de fondo para Registro de Matricula en QT Designer | M | 20 | Vega Ortiz, David Kenshin | 2022-03-07 | - | 1d | - | Terminado
|  |  |  | T54 | Programar el mantenimiento en PYTHON | M | 20 | Vega Ortiz, David Kenshin | 2022-03-07 | - | 1d | - | Terminado
|  | PB14 | Registrar Constancia de Matricula | T55 | Diseñar el frm para el Registro Constancia de matricula en Qt Designer | M | 10 | Oscco Montes, Alvaro Manuel | 2022-03-07 | - | 2d | - | Terminado
|  |  |  | T56 | Insertar botones CRUD en QT Deisgner | M | 10 | Oscco Montes, Alvaro Manuel | 2022-03-07 | - | 4d | - | Terminado
|  |  |  | T57 | Insertar una imagen de fondo para Registro Constancia de matricula en QT Designer | M | 10 | Tello Allca, Ronald Yoshimar | 2022-03-07 | - | 4d | - | Terminado
|  |  |  | T58 | Programar el mantenimiento en PYTHON | M | 10 | Vega Ortiz, David Kenshin | 2022-03-07 | - | 4d | - | Terminado
|  | PB15 | Registrar Comprobante de pago | T59 | Diseñar el frm para el Registro Comprobante de pago en Qt Designer | S | 5 | Vega Ortiz, David Kenshin | 2022-03-07 | - | 2d | - | Terminado
|  |  |  | T60 | Insertar botones CRUD en QT Deisgner | S | 5 | Vega Ortiz, David Kenshin | 2022-03-07 | - | 2d | - | Terminado
|  |  |  | T61 | Insertar una imagen de fondo para el Registro Comprobante de pago en QT Designer | S | 10 | Tello Allca, Ronald Yoshimar | 2022-03-07 | - | 2d | - | Terminado
|  |  |  | T62 | Programar el mantenimiento en PYTHON | S | 20 | Tello Allca, Ronald Yoshimar | 2022-03-07 | - | 4d | - | Terminado

## Desarrollo del Sprint 1
INICIO DEL SPRINT 1 & 2
SPRINT | META Funcionando al 100% | ID_SPB | Nombre del SPB | ID_Tarea | Descripción de la Descomposición de Tareas | Tipo de Tarea | Estimación | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | T. Estimado | T. Real | Estado
Sprint 1 | REALIZAR EL ANALISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA | PB01 | Pantalla login | T1 | Diseñar el frm para la pantalla login en Qt Designer | S | 10 | Oscco Montes, Alvaro Manuel | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 1d | 1d | Terminado
|  |  |  | T2 | Insertar botonar (ingresar, cancelar y salir), uso del Combo Box, cuadro texto pantalla login | S | 5 | Oscco Montes, Alvaro Manuel | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 1d | 1d | Terminado
|  |  |  | T3 | Insertar una imagen de fondo para la pantalla login | S | 5 | Tello Allca, Ronald Yoshimar | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 1d | 1d | Terminado
|  |  |  | T4 | Programar los botones (ingresar, cancelar y salir) | S | 10 | Vega Ortiz, David Kenshin | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 1d | 1d | Terminado
|  | PB02 | Menú principal | T5 | Diseñar el frm para el menú principal en Qt Designer | M | 20 | Vega Ortiz, David Kenshin | 2022-02-10 | 2022-02-12 | 2d | 2d | Terminado
|  |  |  | T6 | Ingresar menú y submenú para la pantalla Menú Principal | M | 10 | Vega Ortiz, David Kenshin | 2022-02-10 | 2022-02-14 | 4d | 4d | Terminado
|  |  |  | T6 | Ingresar una barra de herramientas estándar para mi Menú Principal | M | 20 | Tello Allca, Ronald Yoshimar | 2022-02-10 | 2022-02-14 | 4d | 4d | Terminado
|  |  |  | T8 | Ingresar los menú y submenús de la pantalla Menú Principal | M | 10 | Tello Allca, Ronald Yoshimar | 2022-02-10 | 2022-02-14 | 4d | 4d | Terminado
|  | PB03 | Modelo de base de datos | T9 | Crear el Diagrama de Caso de Uso y Diagrama de Clases | M | 20 | Oscco Montes, Alvaro Manuel | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2d | 2d | Terminado
|  |  |  | T10 | Realizar el modelo conceptual, modelo lógico y modelo físico | M | 20 | Oscco Montes, Alvaro Manuel | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 2d | 2d | Terminado
|  |  |  | T11 | Realizar la normalización en 1FN, 2FN Y 3FN | M | 10 | Oscco Montes, Alvaro Manuel | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 2d | 2d | Terminado
|  |  |  | T12 | Programar las tablas en SQL y crear la diagramación en la base de datos | M | 10 | Wueston Valle, Jose Abel | 2022-02-19 | - | 4d | - | Iniciado
|  |  |  | T13 | Insentar registros a las tablas, vistas, índices, funciones, procedimientos almacenados y trigger | M | 10 | Tello Allca, Ronald Yoshimar | 2022-02-19 | - | 4d | - | Iniciado
|  |  |  | T14 | Crear consultas, subconsultas y agrupamiento de datos | M | 10 | Vega Ortiz, David Kenshin | 2022-02-19 | - | 4d | - | Iniciado
|  | PB04 | Registro de usuarios | T15 | Diseñar el frm para el registro de usuarios en Qt Designer | S | 5 | Tello Allca, Ronald Yoshimar | 2022-02-19 | - |  | - | Iniciado
|  |  |  | T16 | Insertar botones (Crear, Eliminar y Modificar), uso Label, Linetext y buttons | S | 5 | Tello Allca, Ronald Yoshimar | 2022-02-19 | - |  | - | Iniciado
|  |  |  | T17 | Registro de usuarios en la tabla de la base de datos | S | 10 | Vega Ortiz, David Kenshin | 2022-02-19 | - |  | - | Iniciado
|  |  |  | T18 | Programar los botones en Visual Studio Code | S | 20 | Vega Ortiz, David Kenshin | 2022-02-19 | - |  | - | Iniciado
Sprint 2 | PROGRAMACION | PB05 | Mantenimiento de Estudiantes | T19 | Diseñar el frm para el mantenimiento de Estudiantes en Qt Designer | S | 10 | Oscco Montes, Alvaro Manuel | 2022-03-07 | - | 4d | - | Terminado
|  |  |  | T20 | Insertar botones CRUD en QT Deisgner | S | 5 | Oscco Montes, Alvaro Manuel | 2022-03-07 | - | 4d | - | Terminado
|  |  |  | T21 | Insertar una imagen de fondo para mantenimiento de Estudiantes en QT Designer | S | 5 | Tello Allca, Ronald Yoshimar | 2022-03-07 | - | 2d | - | Terminado
|  |  |  | T22 | Programar el mantenimiento en PYTHON | S | 10 | Vega Ortiz, David Kenshin | 2022-03-07 | - | 2d | - | Terminado
|  | PB06 | Mantenimiento de Apoderados | T23 | Diseñar el frm para el mantenimiento de Apoderados en Qt Designer | M | 20 | Vega Ortiz, David Kenshin | 2022-03-07 | - | 2d | - | Terminado
|  |  |  | T24 | Insertar botones CRUD en QT Deisgner | M | 10 | Vega Ortiz, David Kenshin | 2022-03-07 | - | 4d | - | Terminado
|  |  |  | T25 | Insertar una imagen de fondo para mantenimiento de Apoderados en QT Designer | M | 20 | Tello Allca, Ronald Yoshimar | 2022-03-07 | - | 1d | - | Terminado
|  |  |  | T26 | Programar el mantenimiento en PYTHON | M | 10 | Tello Allca, Ronald Yoshimar | 2022-03-07 | - | 1d | - | Terminado
|  | PB07 | Mantenimiento de Matrícula | T27 | Diseñar el frm para el mantenimiento de Matricula en Qt Designer | M | 20 | Oscco Montes, Alvaro Manuel | 2022-03-07 | - | 1d | - | Terminado
|  |  |  | T28 | Insertar botones CRUD en QT Deisgner | M | 20 | Oscco Montes, Alvaro Manuel | 2022-03-07 | - | 1d | - | Terminado
|  |  |  | T29 | Insertar una imagen de fondo para mantenimiento de Matricula en QT Designer | M | 10 | Oscco Montes, Alvaro Manuel | 2022-03-07 | - | 2d | - | Terminado
|  |  |  | T30 | Programar el mantenimiento en PYTHON | M | 10 | Wueston Valle, Jose Abel | 2022-03-07 | - | 4d | - | Terminado
|  | PB08 | Generar Constancia de Matricula | T31 | Diseñar el frm para el mantenimiento de Estudiantes en Qt Designer | M | 10 | Tello Allca, Ronald Yoshimar | 2022-03-07 | - | 4d | - | Terminado
|  |  |  | T32 | Insertar botones CRUD en QT Deisgner | M | 10 | Vega Ortiz, David Kenshin | 2022-03-07 | - | 4d | - | Terminado
|  |  |  | T33 | Insertar una imagen de fondo para mantenimiento de Estudiantes en QT Designer | S | 5 | Tello Allca, Ronald Yoshimar | 2022-03-07 | - | 2d | - | Terminado
|  |  |  | T34 | Programar el mantenimiento en PYTHON | S | 5 | Tello Allca, Ronald Yoshimar | 2022-03-07 | - | 2d | - | Terminado
|  | PB09 | Generar Comprobante de pago | T35 | Diseñar el frm para Comprobante de pago en Qt Designer | S | 10 | Vega Ortiz, David Kenshin | 2022-03-07 | - | 2d | - | Terminado
|  |  |  | T36 | Insertar botones CRUD en QT Deisgner | S | 20 | Vega Ortiz, David Kenshin | 2022-03-07 | - | 1d | - | Terminado
|  |  |  | T37 | Insertar una imagen de fondo para Comprobante de pago en QT Designer | S | 10 | Oscco Montes, Alvaro Manuel | 2022-03-07 | - | 1d | - | Terminado
|  |  |  | T38 | Programar el mantenimiento en PYTHON | S | 5 | Oscco Montes, Alvaro Manuel | 2022-03-07 | - | 1d | - | Terminado
|  | PB10 | Registro de usuarios | T39 | Diseñar el frm para Registro de Usuarios en Qt Designer | M | 5 | Tello Allca, Ronald Yoshimar | 2022-03-07 | - | 1d | - | Terminado
|  |  |  | T40 | Insertar botones CRUD en QT Deisgner | M | 10 | Vega Ortiz, David Kenshin | 2022-03-07 | - | 2d | - | Terminado
|  |  |  | T41 | Insertar una imagen de fondo para Registro de Usuarios en QT Designer | M | 20 | Vega Ortiz, David Kenshin | 2022-03-07 | - | 4d | - | Terminado
|  |  |  | T42 | Programar el mantenimiento en PYTHON | M | 10 | Vega Ortiz, David Kenshin | 2022-03-07 | - | 4d | - | Terminado
|  | PB11 | Registrar Estudiantes | T43 | Diseñar el frm para Registro de Estudiantes en Qt Designer | M | 20 | Tello Allca, Ronald Yoshimar | 2022-03-07 | - | 4d | - | Terminado
|  |  |  | T44 | Insertar botones CRUD en QT Deisgner | M | 10 | Tello Allca, Ronald Yoshimar | 2022-03-07 | - | 2d | - | Terminado
|  |  |  | T45 | Insertar una imagen de fondo para Registro de Estudiantes en QT Designer | S | 10 | Oscco Montes, Alvaro Manuel | 2022-03-07 | - | 2d | - | Terminado
|  |  |  | T46 | Programar el mantenimiento en PYTHON | S | 5 | Oscco Montes, Alvaro Manuel | 2022-03-07 | - | 2d | - | Terminado
|  | PB12 | Registrar Apoderados | T47 | Diseñar el frm para Registro de Apoderados en Qt Designer | S | 5 | Oscco Montes, Alvaro Manuel | 2022-03-07 | - | 1d | - | Terminado
|  |  |  | T48 | Insertar botones CRUD en QT Deisgner | S | 10 | Wueston Valle, Jose Abel | 2022-03-07 | - | 1d | - | Terminado
|  |  |  | T49 | Insertar una imagen de fondo para Registro de Apoderados en QT Designer | M | 20 | Tello Allca, Ronald Yoshimar | 2022-03-07 | - | 1d | - | Terminado
|  |  |  | T50 | Programar el mantenimiento en PYTHON | M | 10 | Vega Ortiz, David Kenshin | 2022-03-07 | - | 1d | - | Terminado
|  | PB13 | Registrar Matrícula | T51 | Diseñar el frm para el Registro de Matricula en Qt Designer | M | 20 | Tello Allca, Ronald Yoshimar | 2022-03-07 | - | 1d | - | Terminado
|  |  |  | T52 | Insertar botones CRUD en QT Deisgner | M | 10 | Tello Allca, Ronald Yoshimar | 2022-03-07 | - | 1d | - | Terminado
|  |  |  | T53 | Insertar una imagen de fondo para Registro de Matricula en QT Designer | M | 20 | Vega Ortiz, David Kenshin | 2022-03-07 | - | 1d | - | Terminado
|  |  |  | T54 | Programar el mantenimiento en PYTHON | M | 20 | Vega Ortiz, David Kenshin | 2022-03-07 | - | 1d | - | Terminado
|  | PB14 | Registrar Constancia de Matricula | T55 | Diseñar el frm para el Registro Constancia de matricula en Qt Designer | M | 10 | Oscco Montes, Alvaro Manuel | 2022-03-07 | - | 2d | - | Terminado
|  |  |  | T56 | Insertar botones CRUD en QT Deisgner | M | 10 | Oscco Montes, Alvaro Manuel | 2022-03-07 | - | 4d | - | Terminado
|  |  |  | T57 | Insertar una imagen de fondo para Registro Constancia de matricula en QT Designer | M | 10 | Tello Allca, Ronald Yoshimar | 2022-03-07 | - | 4d | - | Terminado
|  |  |  | T58 | Programar el mantenimiento en PYTHON | M | 10 | Vega Ortiz, David Kenshin | 2022-03-07 | - | 4d | - | Terminado
|  | PB15 | Registrar Comprobante de pago | T59 | Diseñar el frm para el Registro Comprobante de pago en Qt Designer | S | 5 | Vega Ortiz, David Kenshin | 2022-03-07 | - | 2d | - | Terminado
|  |  |  | T60 | Insertar botones CRUD en QT Deisgner | S | 5 | Vega Ortiz, David Kenshin | 2022-03-07 | - | 2d | - | Terminado
|  |  |  | T61 | Insertar una imagen de fondo para el Registro Comprobante de pago en QT Designer | S | 10 | Tello Allca, Ronald Yoshimar | 2022-03-07 | - | 2d | - | Terminado
|  |  |  | T62 | Programar el mantenimiento en PYTHON | S | 20 | Tello Allca, Ronald Yoshimar | 2022-03-07 | - | 4d | - | Terminado

## 2.0 Cer. Daily Scrum Meeting
CEREMONIAS SCRUM: SPRINT 1 |  | Nombre del Negocio | Karcher Perú SAC | Fecha: 07/03/2022
|  | Participantes | 1. Oscco Montes, Alvaro Manuel
2. Tello Allca, Ronald Yoshimar
3. Vega Ortiz, David Kenshin
4. Wueston Valle, Jose Abel
2.0 CEREMONIA DAILY SCRUM MEETING
SCRUM TEAM | Meta | ¿ Que hiciste ayer? | ¿ Qué vas a hacer hoy? | ¿ Algún impedimento?
Oscco Montes, Alvaro Manuel | REALIZAR EL ANALISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA | Realizó el Diagrama Entidad Relacion, Modelo Lógico & Modelo Físico | Crear la Normalizacion de la base de datos | Ninguno
Tello Allca, Ronald Yoshimar |  | Revisó y actualizó los Artefacto 1 & Artefacto 2 & Artefacto 3 | Realizar el Diagrama de Clases | Ninguno
Vega Ortiz, David Kenshin |  | Realizó el diseño del login & el menú principal | Crear el submenu de los menús del sistema | Se desconoce el MVC en Python
Wueston Valle, Jose Abel |  | Revisó y actualizó las fichas FPIPS-101 & FPIPS-102 | Crear el Diagrama de Caso de Uso | Se desconoce el uso del UML
Oscco Montes, Alvaro Manuel | PROGRAMACIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS DEL SISTEMA | Verifico el Modelo de la Base de Datos | Realiza el diseño de mantenimiento usuario | no se muestra el mantenimiento
Tello Allca, Ronald Yoshimar |  | Verificar y dar un fedback en la normalizacion | Inserta butons para el crud en el mantenimiento usuario | NINGUNO
Vega Ortiz, David Kenshin |  | Realizo el diseño de la Base de Datos | diseñar un form aparte que muestre alumnos matriculados | Se desconoce el MVC
Wueston Valle, Jose Abel |  | Se analizo la Base de Datos junto al Equipo de SCRUM | Insertar imagen de fondo y realizar la programacion en python | Se desconoce el MVC

## Tablero Scrum Board
SPRINT 1: SCRUM BOARD
PLANNING | DOING (HACIENDO) | TESTING (TDD) | DONE
PB01 |  |  | PB01
PB02 |  |  | PB02
PB03 |  |  | PB03
PB04 |  |  | PB04
PB05 |  |  | PB05
PB06 |  |  | PB06
PB07 |  |  | PB07
PB08 |  |  | PB08
PB09 |  |  | PB09
PB10 |  |  | PB10
PB11 |  |  | PB11
PB12 | PB12
PB13 | PB13
PB14 | PB14
PB15 | PB15
PB16 | PB16

## Lista
Estado | Iniciado |  | Tipo de Tarea | Análisis
| Planificado |  |  | Diseño
| Terminado |  |  | Programación
| Pendiente |  |  | Pruebas (Testing)
|  |  |  | MOSCOW | M
S
C
W
| IMP LOG | RESUELTO
EN PROCESO
PENDIENTE
| Integrantes | Seguil
Cerna
Alvarado
Sanchez