## COSTOS-FE
RECURSOS HUMANOS | HORAS AL MES | COSTO POR HORA | SUBTOTAL | # MESES | TOTAL
ROLES
SCRUM MASTER | 40 | 25 | 1000 | 4 | 4000
SCRUM DEVELOPER | 40 | 20 | 800 | 4 | 3200
RECURSOS TECNOLOGICOS |  |  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL
HARDWARE
PCS |  |  | 5 | 2000 | 10000
IMPRESORA |  |  | 2 | 1200 | 2400
ROUTERS |  |  | 2 | 100 | 200
SOFTWARE
SISTEMA OPERATIVO |  |  | 5 | 50 | 250
OFIMATICA |  |  | 2 | 0 | 0
LARAGON |  |  | 1 | 0 | 0
VISUAL CODE |  |  | 1 | 0 | 0
LINUX |  |  | 1 | 0 | 0

## CRONOGRAMA
ACTIVIDADES | TIEMPO DURACION
| MAYO | [8 empty] | JUNIO | [29 empty] | JULIO | [30 empty] | AGOSTO
INICIO | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
ANALISIS DE LA EMPRESA
ANALISIS DEL PROBLEMA
ALTERNATIVAS DE SOLUCION Y OBJETIVOS
DEFINICION DEL ALCANCE DEL PROYECTO
VISION DEL PROYECTO
KICK OFF INICIAL
CREAR PRODUCT BACKLOG
PLANIFICACION
ESTRUCTURA DEL DESGLOSE DE TRABAJO
PRODUCT BACKLOG PRIORIZADO
IMPLEMENTACION
SPRINT PLANNING 1
SPRINT PLANNING 2
SPRINT PLANNING 3
MANTENIMIENTO DEL PRODUCT BACKLOG
REVISION Y RETROSTECTIVA
SPRINT VIEW 1
RETROSTECTIVA SPRINT 1
SPRINT VIEW 2
RETROSTECTIVA SPRINT 2
SPRINT VIEW 3
RETROSTECTIVA SPRINT 3
PRUEBAS UNITARIAS GENERALES
PRUEBAS INTEGRALES GENERALES
LANZAMIENTO
ACTA DE CONFORMIDAD DE LOS ENTREGABLES
PASE A PRODUCCION
CAPACITACION DEL USUSARIO

## FACTORES
FACTORES CRITICOS
DESARROLLO Y DESPLIEGUE DE UNA PLATAFORMA ROBUSTA Y ESCALABLE QUE PUEDA MANEJAR UN ALTO VOLUMEN DE TRANSACCIONES Y USUARIOS
CREAR UNA INTERFAZ INTUITIVA Y FACIL DE USAR QUE OFREZCA UNA NAVEGACION FLUIDA Y TIEMPO DE CARGA RAPIDA
PROPORCIONA UNA EXPERIENCIA DE COMPRA PERSONALIZADA CON RECOMENDACIONES PRECISAS
IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD AVANZADA PARA PROTEGER LA INFORMACION PERSONAL Y LAS TRANSACCIONES DE LOS CLIENTES
CERTIFICACION SSL Y PROTOCOLOS DE CIFRADO
SUPUESTOS
SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS, TECNICOS Y FINANCIEROS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL APLICATIVO
LA EMPRESA TIENE ACCESO A LA TECNOLOGIA NECESARIA PARA DESARROLLAR E IMPLEMENTAR EL APLICATIVO WEB E-COMMERCE
LOS PROOVEDORES LOCALES Y SOCIOS DE LA EMPRESA COLABORARAN EFICAZMENTE PARA ASEGURAR LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE MATERIAS PRIMAS
RESTRICCIONES
LIMITACION FINANCIERA QUE PUEDEN AFECTAR EL ALCANCE Y LA VELOCIDAD DEL DESARROLLO DEL PROYECTO
PLAZOS ESTRICTOS PARA EL DESARROLLO Y LANZAMIENTO DEL APLICATIVO, CON FECHAS LIMITE QUE DEBEN CUMPLIRSE
CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS LEYES Y REGULACIONES LOCALES E INTERNACIONALES RELACIONADAS CON EL COMERCIO ELECTRONICO Y LA PROTECCION DE DATOS
RESTRICCIONES TECNICAS RELACIONADAS CON LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA EXISTENTE Y LAS HABILIDADES DEL EQUIPO DE DESARROLLO

## RIESGOS
RIESGOS | P | I | PxI | NIVEL
POSIBLES ERRORES MENORES EN LA PLATAFORMA QUE NO AFECTA SIGNIFICATIVAMENTE LA FUNCIONALIDAD GENERAL | 3 | 4 | 12 | BAJO | IMPACTO | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
REALIZAR PRUEBAS EXHAUSTIVAS Y MANTENER UN EQUIPO DE SOPORTE TECNICO PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS RAPIDAMENTE | 3 | 5 | 15 | BAJO |  | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
DIFICULTADES LEVES EN LA CAPACITACION DEL PERSONAL PARA USAR LA NUEVA PLATAFORMA | 4 | 5 | 20 | MEDIO |  | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
PROGRAMACION DE CAPACITACION ADECUADO Y DOCUMENTACION DE USUARIO DETALLADO | 3 | 5 | 15 | MEDIO |  | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
AMENAZAS POTENCIALES A LA SEGURIDAD DE DATOS Y TRANSACCIONES | 4 | 5 | 20 | MEDIO |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
IMPLEMENTACION DE LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD AVANZADO Y AUDITORIAS DEL SEGURIDAD PERIODICAS | 4 | 4 | 16 | MEDIO |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
DESAFIOS EN LA INTEGRACION DEL NUEVO APLICATIVO CON LOS SISTEMAS ACTUALES DE LA EMPRESA | 5 | 5 | 25 | ALTO |  |  | POSIBILIDAD
PLANIFICACION Y PRUEBAS DE INTEGRACION DETALLADOS ANTES DEL LANZAMIENTO | 5 | 5 | 25 | ALTO
FALLOS GRAVES EN LA PLATAFORMA QUE PUEDAN CAUSAR INTERRUPCIONES SIGNIFICATIVAS EN EL SERVICIO | 5 | 5 | 25 | ALTO
REALIZAR PRUEBAS RIGUROSAS Y TENER PLANES DE CONTINGENCIA Y RECUPERACION ANTE DESASTRES | 5 | 5 | 25 | ALTO

## EQUIPO
ROL | NOMBRE Y APELLIDO | RESPONSABILIDAD
ADMINISTRADOR | DAVID KENSHIN VEGA ORTIZ | COORDINADOR DE PROYECTO
DEVELOPER | MIGUEL ALFONZO CHAVEZ RAMOS | JEFE DE DESARROLLO
PATROCINADOR | ELVIS NEIL YGLESIAS LIXANO | PATROCINADOR DEL PROYECTO