## PRESENTACION
INTEGRANTES :
1. DAVID KENSHIN VEGA ORTIZ
2. MIGUEL ALFONZO CHAVEZ RAMOS
3. WALTER VASQUEZ CCACCASTO
4. ANTONY JUNIOR PEREZ PEREZ
5. ALVARO RAFAEL QUISPE CARDENAS
APLICATIVO MOVIL E-COMMERCE
"ALTARED GROUP S.A.C."

## HISTORIAS DE USUARIO
DETALLES TECNICOS DE HISTORIAS DE USUARIO
HU | DESCRIPCION DE HISTORIA USUARIO
HU001 | Como usuario, quiero ver un indicador de carga (preloading) mientras la aplicación está procesando o cargando datos.
HU002 | Como nuevo usuario, quiero ver una pantalla de bienvenida o introducción (GetStarted) que me guíe a través de las características principales de la aplicación, para entender cómo utilizarla eficientemente.
HU003 | Como usuario, quiero acceder a un menú principal bien organizado, para navegar fácilmente entre las diferentes secciones de la aplicación.
HU004 | Quiero que el catálogo de productos sea accesible desde el menú principal, Para que pueda navegar fácilmente por todas las categorías y productos disponibles.
HU005 | Como usuario, quiero tener un botón de acceso rápido al menú principal en todas las páginas de la aplicación, para poder navegar fácilmente.
HU006 | Como cliente, quiero tener un botón de acceso rápido a mi perfil de usuario, para gestionar mis datos personales y preferencias.
HU007 | Como cliente, quiero un formulario de inicio de sesión intuitivo, para acceder a mi cuenta de manera rápida y segura.
HU008 | Como cliente, quiero un formulario de registro claro y sencillo, para crear una cuenta fácilmente.
HU009 | Como cliente, quiero ver información detallada sobre un producto cuando lo selecciono, para tomar decisiones informadas de compra.
HU010 | Como cliente, quiero ver las opciones de métodos de pago disponibles, para elegir la que más me convenga al realizar una compra.
HU011 | Como cliente, quiero un formulario de pago seguro y fácil de usar, para completar mis compras sin problemas.
HU012 | Como cliente, quiero recibir una confirmación clara y detallada de que mi compra ha sido exitosa, para estar seguro de que la transacción se completó correctamente.
HU013 | Como cliente, quiero ser notificado si mi compra ha sido rechazada, para saber qué acciones tomar a continuación.
PROBLEMA
Altared Group, una empresa dedicada a la producción y venta de productos naturales, enfrenta el desafío de no contar con un aplicativo móvil e-commerce. Esta limitación les impide aprovechar plenamente el mercado digital y ofrecer una experiencia de compra moderna y conveniente a sus clientes.
SOLUCION
Para abordar esta problemática, se propone el desarrollo de un aplicativo móvil e-commerce utilizando el lenguaje Kotlin y Jetpack Compose. Esta solución permitirá a Altared Group expandir su alcance de mercado, mejorar la accesibilidad a sus productos naturales y fortalecer la fidelización de los clientes mediante una plataforma intuitiva y segura.

## PRODUCT BACKLOG
PRODUCT BACKLOG PRIORIZADO Y ESTIMADO
PB_ID | DESCRIPCION | PRIORIZADO | ESTIMADO
HU001 | DISEÑO DE PRELOADING - USUARIO | S | 10
HU002 | DISEÑO DE GETSTARTED - USUARIO | S | 10
HU003 | DISEÑO DE MENU PRINCIPAL - USUARIO | M | 50
HU004 | DISEÑO CATALOGO DE PRODUCTOS EN MENU PRINCIPAL - USUARIO | M | 50
HU005 | DISEÑO DE BOTON DE MENU PRINCIPAL - USUARIO | S | 20
HU006 | DISEÑO DE BOTON DE PERFIL DE USUARIO - CLIENTE | S | 20
HU007 | DISEÑO DE FORMULARIO DE INICIO DE SESION - CLIENTE | M | 25
HU008 | DISEÑO DE FORMULARIO DE REGISTRO DE USUARIO - CLIENTE | M | 25
HU009 | DISEÑO DE INFORMACION DE PRODUCTOS AL SELECCIONAR - CLIENTE | M | 35
HU010 | DISEÑO DE OPCION O METODOS DE PAGO - CLIENTE | M | 10
HU011 | DISEÑO DE FORMULARIO DE PAGO - CLIENTE | M | 40
HU012 | DISEÑO DE VALIDACION DE COMPRA EXITOSA - CLIENTE | S | 10
HU013 | DISEÑO DE RECHAZO DE COMPRA - CLIENTE | S | 10

## CRITERIOS ACEPTACION
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO
HISTORIA DE USUARIO HU_001 | TITULO : | PRELOADING
DEVELOPER : DAVID KENSHIN VEGA ORTIZ | USUARIO : | USUARIO
DESCRIPCION DE LA HU_001 | COMO : | USUARIO
| QUIERO : | UN DISEÑO DE PRELOADING
| PARA : | PARA VERIFICAR LA CARGA MIENTRAS LA APLICACIÓN ESTA PROCESANDO LOS DATOS
CRITERIOS DE ACEPTACION | 1.Tiempo de carga perceptible: El preloading debe reducir significativamente el tiempo percibido de carga de la página o la aplicación. 2.Feedback visual claro: Debe haber un indicador visual claro de que la carga está en progreso, preferiblemente con animaciones o íconos que indiquen actividad. 3.Interactividad mínima bloqueada: Durante la carga, el usuario debe poder interactuar con elementos esenciales de la interfaz, como navegación básica o la búsqueda. 4.Mensaje de error o demora: Si la carga excede un tiempo razonable, el usuario debe recibir un mensaje claro que explique el problema y ofrezca opciones para continuar. 5.Compatibilidad y accesibilidad: El preloading debe ser compatible con diferentes dispositivos y navegadores, asegurando que todos los usuarios puedan ver y entender el proceso de carga. 6.Experiencia fluida de usuario: La transición desde el preloading hasta la visualización completa del contenido debe ser suave y sin interrupciones visuales bruscas. 7.Capacidad para cancelar la carga: Si es posible, proporcionar una opción para que el usuario cancele la carga en curso y vuelva a la navegación principal sin problemas. 8.Mantenimiento de contexto: Durante la carga, el contexto de la actividad del usuario (por ejemplo, campos completados o selecciones realizadas) debe mantenerse para evitar pérdidas de datos. |  | PRIORIDAD MOSCOW | S
|  |  | PUNTOS ESTIMADOS | 10
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO
HISTORIA DE USUARIO HU_001 | TITULO : | GETSTARTED
DEVELOPER : DAVID KENSHIN VEGA ORTIZ | USUARIO : | USUARIO
DESCRIPCION DE LA HU_001 | COMO : | USUARIO
| QUIERO : | UN DISEÑO DE GETSTARTED
| PARA : | QUE ME GUIE A TRAVES DE LAS CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LA APLICACIÓN Y TAMBIEN PARA ENTENDER COMO UTILIZARLO EFICIENTEMENTE.
CRITERIOS DE ACEPTACION | 1.Claridad y visibilidad: La opción "GetStarted" debe ser fácilmente visible y clara para el usuario, ubicada en un lugar prominente y fácil de encontrar en la interfaz. 2.Instrucciones claras: Debe proporcionar instrucciones claras sobre los primeros pasos que el usuario debe seguir para comenzar a utilizar el producto o servicio. 3.Facilidad de acceso: Debe ser accesible desde cualquier punto de la plataforma, ya sea a través de un botón destacado, un enlace en el menú principal o una sección dedicada en la página principal. 4.Personalización opcional: Debería permitir al usuario omitir o personalizar los pasos iniciales si es posible, adaptándose a las necesidades individuales y niveles de experiencia del usuario. 5.Confirmación de progreso: Debe proporcionar retroalimentación clara sobre el progreso del usuario en los pasos iniciales, indicando qué pasos ya se han completado y cuáles quedan por realizar. 6.Opciones de ayuda: Debe ofrecer enlaces o accesos directos a recursos de ayuda adicional, como tutoriales, FAQs o soporte técnico, para guiar al usuario en caso de necesitar más información o asistencia. 7.Compatibilidad y responsividad: Debe ser compatible y funcionar adecuadamente en todos los dispositivos y tamaños de pantalla, asegurando una experiencia de usuario coherente y satisfactoria. 8.Pruebas de usabilidad: Debe ser sometido a pruebas de usabilidad con usuarios reales para validar que cumple con las expectativas y necesidades de los usuarios en términos de accesibilidad y facilidad de uso. |  | PRIORIDAD MOSCOW | S
|  |  | PUNTOS ESTIMADOS | 10
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO
HISTORIA DE USUARIO HU_001 | TITULO : | MENU PRINCIPAL
DEVELOPER : DAVID KENSHIN VEGA ORTIZ | USUARIO : | USUARIO
DESCRIPCION DE LA HU_001 | COMO : | USUARIO
| QUIERO : | DISEÑO DE MENU PRINCIPAL
| PARA : | NAVEGAR FACILMENTE ENTRE LAS DIFERENTES SECCCIONES DE LA APLICACIÓN
CRITERIOS DE ACEPTACION | 1.Accesibilidad y Ubicación: El menú principal debe ser accesible desde cualquier pantalla de la aplicación mediante un ícono de menú situado en la parte superior izquierda. 2.Elementos del Menú:El menú principal debe incluir al menos las siguientes opciones: Inicio, Catálogo de Productos, Ofertas, Mi Carrito, Mis Pedidos, Perfil, Ayuda y Configuración. 3-Diseño y Usabilidad:El diseño del menú debe ser intuitivo y estéticamente agradable, utilizando colores y tipografía consistentes con la identidad visual de la marca. 4.Interactividad:Cada elemento del menú debe ser interactivo, proporcionando retroalimentación visual (por ejemplo, cambio de color o sombra) al ser seleccionado. 5.Responsividad:El menú debe ser completamente responsivo, adaptándose a diferentes tamaños de pantalla y orientaciones. 6.Compatibilidad:El menú debe ser compatible con las versiones más recientes de Android (API nivel 21 en adelante). 7.Pruebas y Validación:Realizar pruebas de usabilidad con usuarios para asegurar que el menú es fácil de usar y entender. 8.Rendimiento:El menú debe desplegarse y ocultarse sin retrasos perceptibles para garantizar una experiencia de usuario fluida. |  | PRIORIDAD MOSCOW | M
|  |  | PUNTOS ESTIMADOS | 50
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO
HISTORIA DE USUARIO HU_001 | TITULO : | CATALOGO DE PRODUCTOS
DEVELOPER : DAVID KENSHIN VEGA ORTIZ | USUARIO : | USUARIO
DESCRIPCION DE LA HU_001 | COMO : | USUARIO
| QUIERO : | DISEÑO DE CATALOGOS DE PRODUCTOS
| PARA : | SEA ACCESIBLE DESDE EL MENU PRINCIPAL Y SE PUEDA NAVEGAR FACILMENTE POR TODAS LAS CATEGORIAS Y PRODUCTOS DISPONIBLES
CRITERIOS DE ACEPTACION | 1.Accesibilidad y visibilidad:El catálogo de productos debe estar claramente accesible desde el menú principal, con una ubicación prominente y fácilmente reconocible. 2.Navegación intuitiva:La estructura del catálogo debe ser intuitiva, permitiendo a los usuarios navegar fácilmente entre categorías y subcategorías de productos. 3.Búsqueda eficiente:Debe incluir una funcionalidad de búsqueda eficiente, permitiendo a los usuarios encontrar productos específicos rápidamente mediante palabras clave, filtros y opciones de ordenación. 4.Categorías claras y organizadas:Los productos deben estar organizados en categorías y subcategorías claras y lógicas que reflejen las expectativas y necesidades del usuario. 5.Información completa y precisa:Cada producto debe tener información completa y precisa, incluyendo imágenes de alta calidad, descripciones detalladas, precios, disponibilidad y opciones de personalización, si las hay. 6.Compatibilidad móvil y responsividad:El catálogo debe ser completamente compatible con dispositivos móviles y adaptarse a diferentes tamaños de pantalla, manteniendo una experiencia de usuario coherente y satisfactoria. 7.Interactividad y usabilidad:Debe permitir a los usuarios interactuar fácilmente con los productos, como agregar al carrito, comparar productos, leer reseñas y ver productos relacionados. 8.Carga rápida y rendimiento:La carga del catálogo y la navegación entre productos deben ser rápidas y fluidas, minimizando tiempos de espera y proporcionando una experiencia de usuario ágil. |  | PRIORIDAD MOSCOW | M
|  |  | PUNTOS ESTIMADOS | 50
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO
HISTORIA DE USUARIO HU_001 | TITULO : | BOTON MENU PRINCIPAL
DEVELOPER : DAVID KENSHIN VEGA ORTIZ | USUARIO : | USUARIO
DESCRIPCION DE LA HU_001 | COMO : | USUARIO
| QUIERO : | DISEÑO DE BOTON DE MENU PRINCIPAL
| PARA : | PODER NAVEGAR FACIL Y EFICIENTEMENTE EN TODAS LA PAGINAS
CRITERIOS DE ACEPTACION | 1.Visibilidad y Claridad:El botón debe ser claramente visible y distinguible del resto del contenido, utilizando colores y estilos que contrasten adecuadamente. 2.Ubicación Estratégica:Debe estar ubicado en un lugar lógico y accesible dentro del menú principal, preferiblemente en una posición estándar donde los usuarios esperen encontrarlo. 3.Texto y Etiquetas Descriptivas:El texto del botón debe ser claro y descriptivo, informando de manera precisa la acción que ejecutará (por ejemplo, "Inicio", "Contacto", "Catálogo"). 4.Accesibilidad:Debe ser accesible para todos los usuarios, incluyendo aquellos con discapacidades. Esto incluye un tamaño adecuado para facilitar el clic, suficiente contraste de color, y compatibilidad con tecnologías de asistencia. 5.Responsividad:El botón debe ser responsive, adaptándose adecuadamente a diferentes tamaños de pantalla y dispositivos, manteniendo su funcionalidad y visibilidad. 6.Feedback Visual:Al interactuar con el botón, debe proporcionar feedback visual (como cambiar de color o mostrar una animación) para indicar que la acción ha sido reconocida. 7.Consistencia de Diseño:El estilo y diseño del botón deben ser consistentes con la identidad visual de la marca y con otros elementos del menú principal. 8.Carga Rápida y Funcionamiento:El botón debe funcionar correctamente, sin retrasos significativos en la respuesta una vez clicado, llevando al usuario rápidamente a la página o función deseada. |  | PRIORIDAD MOSCOW | S
|  |  | PUNTOS ESTIMADOS | 20
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO
HISTORIA DE USUARIO HU_001 | TITULO : | BOTON PERFIL DE USUARIO
DEVELOPER : DAVID KENSHIN VEGA ORTIZ | USUARIO : | CLIENTE
DESCRIPCION DE LA HU_001 | COMO : | CLIENTE
| QUIERO : | DISEÑO DE BOTON DE PERFIL DE USUARIO
| PARA : | PODER GESTIONAR MIS DATOS PERSONALES Y PREFERENCIAS
CRITERIOS DE ACEPTACION | 1.Visibilidad y Accesibilidad:El botón de perfil de usuario debe ser fácilmente visible y accesible en todas las páginas, preferiblemente en la esquina superior derecha de la interfaz, que es una ubicación estándar y esperada por los usuarios. 2.Iconografía y Etiqueta:Debe incluir un icono reconocible (como una silueta de persona o una foto de perfil) y, opcionalmente, una etiqueta descriptiva como "Perfil" o "Cuenta". 3.Feedback Visual:Al pasar el cursor sobre el botón o al hacer clic, debe proporcionar feedback visual (como un cambio de color, sombra, o animación) para indicar que se ha reconocido la interacción. 4.Acceso Rápido a Funciones Clave:Al hacer clic en el botón, debe desplegar un menú con acceso rápido a funciones clave como "Ver Perfil", "Configuración de Cuenta", "Cerrar Sesión", y otras opciones relevantes. 5.Responsividad y Adaptabilidad:El botón debe ser responsive, adaptándose adecuadamente a diferentes dispositivos y tamaños de pantalla, manteniendo su funcionalidad y visibilidad en móviles, tabletas y computadoras de escritorio. 6.Consistencia de Diseño:El diseño del botón debe ser coherente con el estilo visual general de la aplicación o sitio web, utilizando colores, tipografía y estilo visual que armonicen con la identidad de la marca. 7.Accesibilidad Inclusiva:Debe ser accesible para usuarios con discapacidades, incluyendo suficiente contraste de color, tamaños de botón adecuados, y compatibilidad con tecnologías de asistencia. 8.Seguridad y Privacidad:Al acceder al perfil, debe asegurar que la información personal del usuario esté protegida, mostrando indicativos de seguridad cuando sea relevante. |  | PRIORIDAD MOSCOW | S
|  |  | PUNTOS ESTIMADOS | 20
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO
HISTORIA DE USUARIO HU_001 | TITULO : | FORMULARIO PARA INICIO DE SESION
DEVELOPER : DAVID KENSHIN VEGA ORTIZ | USUARIO : | CLIENTE
DESCRIPCION DE LA HU_001 | COMO : | CLIENTE
| QUIERO : | DISEÑO DE UN FORMULARIO PARA LOGEARSE
| PARA : | PODER ACCEDER A MI CUENTA DE MANERA RAPIDA Y SEGURA
CRITERIOS DE ACEPTACION | 1.Claridad y Simplicidad:El formulario debe ser claro y sencillo, con campos claramente etiquetados para el nombre de usuario/correo electrónico y la contraseña. 2.Visibilidad del formulario:El formulario de inicio de sesión debe ser fácilmente visible y accesible desde la página principal o cualquier página relevante. 3.Indicaciones de entrada:Los campos del formulario deben tener indicaciones o etiquetas claras, y, si es posible, mostrar ejemplos de formato de entrada (por ejemplo, "usuario@ejemplo.com"). 4.Botón de Ingreso Destacado:El botón para iniciar sesión debe ser claramente visible y destacarse del resto del formulario con un color o estilo que lo haga fácil de encontrar y presionar. 5.Recordar Usuario:Debe ofrecer la opción de "Recordar usuario" para facilitar futuros inicios de sesión, con un cuadro de verificación. 6.Olvidó su Contraseña:Debe incluir un enlace fácilmente visible para recuperar la contraseña en caso de olvido. 7.Retroalimentación en Tiempo Real:Proveer retroalimentación en tiempo real para errores comunes, como campos vacíos, formato de correo electrónico incorrecto, o contraseñas demasiado cortas. 8.Mensajes de Error Claros:En caso de error durante el inicio de sesión, mostrar mensajes de error claros y específicos, indicando exactamente qué está mal (por ejemplo, "Contraseña incorrecta"). |  | PRIORIDAD MOSCOW | M
|  |  | PUNTOS ESTIMADOS | 25
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO
HISTORIA DE USUARIO HU_001 | TITULO : | FORMULARIO DE REGISTRO DE USUARIO
DEVELOPER : DAVID KENSHIN VEGA ORTIZ | USUARIO : | CLIENTE
DESCRIPCION DE LA HU_001 | COMO : | CLIENTE
| QUIERO : | DISEÑO DE UN FORMULARIO PARA REGISTRARSE
| PARA : | CREAR MI CUENTA FACILMENTE
CRITERIOS DE ACEPTACION | 1.Facilidad de uso: El formulario debe ser intuitivo y fácil de completar, con campos claramente etiquetados y organizados de manera lógica. 2.Información mínima requerida: Solicitar solo la información necesaria para el registro inicial, como nombre completo, dirección de correo electrónico y contraseña. Evitar solicitar datos sensibles o innecesarios. 3.Validación en tiempo real: Implementar validaciones en tiempo real para los campos (por ejemplo, verificar que la dirección de correo electrónico tenga el formato correcto y que la contraseña cumpla con los requisitos de seguridad). 4.Confirmación de contraseña: Incluir un campo de confirmación de contraseña para asegurar que el usuario haya ingresado la contraseña correctamente. 5.Opciones de seguridad: Ofrecer opciones adicionales de seguridad, como la inclusión de una pregunta de seguridad y su respuesta para recuperar la cuenta en caso de olvido de la contraseña. 6.Transparencia en la política de privacidad: Informar claramente al usuario sobre cómo se utilizarán sus datos personales y proporcionar un enlace a la política de privacidad. 7.Opciones claras de envío: Permitir al usuario elegir sus preferencias de comunicación y marketing de manera explícita, con casillas de verificación opcionales y fácilmente identificables. 8.Diseño adaptable: Asegurar que el formulario sea compatible con dispositivos móviles, facilitando así el registro desde diferentes tipos de dispositivos. |  | PRIORIDAD MOSCOW | M
|  |  | PUNTOS ESTIMADOS | 25
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO
HISTORIA DE USUARIO HU_001 | TITULO : | DETALLES DE PRODUCTOS
DEVELOPER : DAVID KENSHIN VEGA ORTIZ | USUARIO : | CLIENTE
DESCRIPCION DE LA HU_001 | COMO : | CLIENTE
| QUIERO : | DISEÑO DE LOS DETALLES DE UN PRODUCTO AL SELECCIONARLO
| PARA : | VERIFICAR LOS DETALLES QUE TIENE EL PRODUCTO PARA TOMAR DECISIONES INFORMADAS DE COMPRA
CRITERIOS DE ACEPTACION | 1.Visibilidad y Claridad de la Información:La información del producto debe ser fácilmente visible y organizada de manera clara, destacando los detalles esenciales como el nombre del producto, precio, y una breve descripción. 2.Imágenes de Alta Calidad:Incluir imágenes de alta calidad del producto desde múltiples ángulos. Las imágenes deben ser ampliables para ver detalles más de cerca. 3.Descripción Detallada del Producto:Proporcionar una descripción detallada del producto, incluyendo características, especificaciones técnicas, materiales, y dimensiones. 4.Disponibilidad y Variantes:Mostrar claramente la disponibilidad del producto y las variantes disponibles (tamaño, color, etc.), con opciones fáciles de seleccionar. 5.Precio y Descuentos:El precio del producto debe ser claramente visible, incluyendo cualquier descuento aplicado y el precio original si corresponde. 6.Valoraciones y Reseñas de Clientes:Incluir valoraciones y reseñas de clientes, mostrando una calificación promedio y comentarios detallados para ayudar a los clientes a tomar decisiones informadas. 7.Botón de Añadir al Carrito:Incluir un botón destacado para añadir el producto al carrito, con un diseño que invite a la acción y sea fácilmente clicable. 8.Opciones de Compra:Mostrar claramente las opciones de compra disponibles, como cantidades, suscripciones (si aplica), y métodos de pago. |  | PRIORIDAD MOSCOW | M
|  |  | PUNTOS ESTIMADOS | 35
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO
HISTORIA DE USUARIO HU_001 | TITULO : | OPCIONES O METODOS DE PAGOS
DEVELOPER : DAVID KENSHIN VEGA ORTIZ | USUARIO : | CLIENTE
DESCRIPCION DE LA HU_001 | COMO : | CLIENTE
| QUIERO : | DISEÑO DE UNA VISTA DONDE INDIQUE LAS OPCIONES DE PAGO
| PARA : | ELEGIR EL QUE MAS CONVENGA AL REALIZAR UNA COMPRA
CRITERIOS DE ACEPTACION | 1.Variedad de Métodos de Pago:Ofrecer una variedad de métodos de pago populares y seguros, incluyendo tarjetas de crédito y débito, PayPal, transferencias bancarias, y opciones locales relevantes. 2.Claridad y Transparencia:Presentar claramente todas las opciones de pago disponibles, con iconos y descripciones fáciles de entender para cada método. 3.Seguridad y Confianza:Asegurar a los clientes que sus datos de pago están protegidos, utilizando sellos de seguridad y cifrado SSL. Incluir sellos de confianza y certificaciones de seguridad visibles. 4.Proceso de Pago Simplificado:Mantener el proceso de pago lo más simple y directo posible, minimizando el número de pasos necesarios para completar la transacción. 5.Autocompletado y Guardado de Información:Ofrecer la opción de autocompletado y guardado seguro de información de pago para usuarios registrados, facilitando futuras compras. 6.Compatibilidad y Responsividad:Asegurarse de que todas las opciones de pago funcionen correctamente en todos los dispositivos y tamaños de pantalla, desde computadoras de escritorio hasta móviles. 7.Feedback y Confirmación:Proporcionar retroalimentación inmediata y clara durante el proceso de pago, incluyendo confirmaciones de pago exitoso y mensajes de error específicos en caso de problemas. 8.Opciones de Pago Alternativo:Incluir opciones como pagos en cuotas o financiamiento, si aplica, con términos y condiciones claramente explicados. |  | PRIORIDAD MOSCOW | M
|  |  | PUNTOS ESTIMADOS | 10
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO
HISTORIA DE USUARIO HU_001 | TITULO : | FORMULARIO SEGÚN EL TIPO DE PAGO
DEVELOPER : DAVID KENSHIN VEGA ORTIZ | USUARIO : | CLIENTE
DESCRIPCION DE LA HU_001 | COMO : | CLIENTE
| QUIERO : | DISEÑO DE EL FORMULARIO DE PAGO SEGÚN EL TIPO DE PAGO A REALIZAR
| PARA : | COMPLETAR MIS COMPRAS SIN NINGUN PROBLEMA
CRITERIOS DE ACEPTACION | 1.Claridad y Simplicidad:El formulario de pago debe ser claro y sencillo, con todos los campos necesarios etiquetados de manera explícita (nombre, número de tarjeta, fecha de vencimiento, CVV, etc.). 2.Compatibilidad y Responsividad:El formulario debe ser completamente responsivo, adaptándose adecuadamente a diferentes tamaños de pantalla y dispositivos, desde computadoras de escritorio hasta móviles. 3.Seguridad y Confianza:Incluir sellos de seguridad visibles y mensajes que aseguren al cliente que sus datos están protegidos, utilizando cifrado SSL y siguiendo las mejores prácticas de seguridad. 4.Autocompletado y Guardado Seguro:Ofrecer la opción de autocompletado de datos de pago para facilitar el proceso, y permitir a los usuarios guardar de manera segura su información para futuras compras. 5.Feedback en Tiempo Real:Proveer retroalimentación en tiempo real para errores comunes (como un formato incorrecto del número de tarjeta) y confirmar visualmente la correcta entrada de datos. 6.Botón de Pago Destacado:El botón para completar el pago debe ser claramente visible y destacarse del resto del formulario con un color o estilo que invite a la acción y sea fácilmente clicable. 7.Indicaciones de Campo:Cada campo debe tener indicaciones claras o ejemplos de formato de entrada, especialmente para campos como el número de tarjeta y la fecha de vencimiento. 8.Opciones de Pago Múltiples:Incluir múltiples opciones de pago y permitir al usuario seleccionar su método preferido de manera fácil y clara. |  | PRIORIDAD MOSCOW | M
|  |  | PUNTOS ESTIMADOS | 40
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO
HISTORIA DE USUARIO HU_001 | TITULO : | COMPRA EXITOSA
DEVELOPER : DAVID KENSHIN VEGA ORTIZ | USUARIO : | CLIENTE
DESCRIPCION DE LA HU_001 | COMO : | CLIENTE
| QUIERO : | DISEÑO DE VISTA DE COMPRA REALIZADA
| PARA : | ESTAR SEGURO DE QUE LA TRANSACCION SE COMPLETO CORRECTAMENTE
CRITERIOS DE ACEPTACION | 1.Confirmación clara y visual: Debe haber un mensaje visual claro que indique que la compra se ha realizado correctamente, utilizando colores o íconos que den una impresión positiva. 2.Detalles de la compra: Mostrar de manera clara los detalles de la compra, incluyendo el producto adquirido, cantidad, precio total, y cualquier otra información relevante. 3.Opciones de seguimiento: Proporcionar enlaces o botones para que el cliente pueda acceder fácilmente al estado del pedido o cualquier información adicional relacionada con la compra. 4.Facilidad de acción: Permitir al cliente realizar acciones adicionales si es necesario, como imprimir un recibo, volver a la página principal, o continuar comprando. 5.Compatibilidad con dispositivos: Asegurar que la validación de compra exitosa sea igualmente efectiva y clara en dispositivos móviles y de escritorio, adaptándose adecuadamente al tamaño de pantalla y navegación táctil. |  | PRIORIDAD MOSCOW | S
|  |  | PUNTOS ESTIMADOS | 10
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO
HISTORIA DE USUARIO HU_001 | TITULO : | COMPRA RECHAZADA
DEVELOPER : DAVID KENSHIN VEGA ORTIZ | USUARIO : | CLIENTE
DESCRIPCION DE LA HU_001 | COMO : | CLIENTE
| QUIERO : | DISEÑO DE VISTA DE COMPRA RECHAZADA
| PARA : | SABER QUE ACCIONES TOMAR A CONTINUACION
CRITERIOS DE ACEPTACION | 1.Mensaje explicativo: Debe proporcionarse un mensaje claro y comprensible que explique la razón del rechazo de la compra. 2.Instrucciones adicionales: Si es posible corregir el problema que causó el rechazo, el mensaje debe incluir instrucciones claras sobre cómo proceder. 3.Amigable para el usuario: El diseño debe ser empático y evitar usar un lenguaje técnico complejo que pueda confundir al cliente. 4.Opciones alternativas: Se deben proporcionar opciones alternativas o formas de contacto para resolver cualquier problema relacionado con el rechazo de la compra. 5.Consistencia visual: El diseño del mensaje de rechazo debe seguir la misma estética y diseño general de la interfaz de usuario para mantener la coherencia visual y la experiencia del usuario. |  | PRIORIDAD MOSCOW | S
|  |  | PUNTOS ESTIMADOS | 10

## SPRINT PLANNING
SPRINT PLANNING
SPRINT 1 | SPRINT 2 | SPRINT 3
HU001 | HU006 | HU0010
HU002 | HU007 | HU0011
HU003 | HU008 | HU0012
HU004 | HU009 | HU0013
HU005