METODOLOGÍA ÁGIL

Tema Nº6:
Scrum

Indicador de logro Nº6:
Analiza los fundamentos de Scrum

TEMA 01                  Teoría de los

TEMA Nº6:

Scrum

Subtema 1.1:

Guías y cuerpos de conocimiento sobre Scrum

A continuación, se hace mención de dos de las guías y cuerpos de conocimiento más reconocidos en la actualidad:

Según los co-creadores (Jeff Sutherland y Ken Shwaber fundadores de Scrum), la Guía Scrum 2020 tiene como objetivo «hacer que Scrum vuelva a ser un marco mínimamente suficiente al eliminar o suavizar el lenguaje prescriptivo»

La Guía SBOK™ se puede usar como referencia y guía de conocimiento tanto para practicantes expertos en Scrum y demás practicantes de desarrollo de productos o servicios, así como para personas sin conocimiento o experiencia previa en Scrum u otras metodologías para la entrega de proyectos.

No obstante, hay una serie de bibliografía relacionada a Scrum, ya que como indican sus creadores, ellos fueron los primero, más no los únicos.

Subtema 1.2:

Sobre el marco de trabajo Scrum

- Un proyecto Scrum consiste en un esfuerzo de colaboración para crear un nuevo producto, servicio u otro resultado tal como se define en la Declaración de la visión del proyecto (Project Vision Statement).

- Los proyectos se ven afectados por limitaciones de tiempo, costos, alcance, calidad, recursos, capacidades organizacionales y demás limitaciones que dificultan su planificación, ejecución, administración y, por último, su éxito.

- Sin embargo, la implementación exitosa de los resultados de un proyecto terminado le proporciona ventajas económicas considerables a una organización.

- Por lo tanto, es importante que las organizaciones seleccionen e implementen un método adecuado de gestión de proyectos.

Scrum es uno de los métodos ágiles más populares. Es un framework adaptable, iterativo, rápido, flexible y eficaz, diseñado para ofrecer un valor considerable en forma rápida a lo largo del proyecto.

Scrum garantiza transparencia en la comunicación y crea un ambiente de responsabilidad colectiva y de progreso continuo.

El framework de Scrum, tal como se define en la Guía SBOK™, está estructurado de tal manera que es compatible con el desarrollo de productos y servicios en todo tipo de industrias y en cualquier tipo de proyecto, independientemente de su complejidad.

Una fortaleza clave de Scrum radica en el uso de equipos interfuncionales (cross-functional), auto-organizados y empoderados que dividen su trabajo en ciclos de trabajo cortos y concentrados llamados Sprints.

Subtema 1.3:

Historia de Scrum

Hechos relevantes

- El framework tuvo sus inicios en los años 80.

- Fue desarrollado por Hirotaka Takeuchi e Ikujiro Nonaka

- Fue descrito como un método innovador para el desarrollo de productos al que llamaron método holístico o método “Rugby”.

- Fue definido como una estrategia flexible e incluyente para el desarrollo de productos.

- El método se basó en estudios de caso de distintas industrias manufactureras.

- El desarrollo de productos no debe ser como una carrera de relevos secuencial, sino que debería ser análogo al del juego de rugby

- Scrums iniciales en Easel Corp con Jeff Sutherland

- Ken Schwaber y Jeff Sutherland (a partir de 1995) presenta Scrum en OOPSLA 96

- Se funda Scrum Alliance con Ken, Jeff y Mike Cohn

- Ken Schwaber (a partir del 2008) fundó scrum.org

- En el 2013, fue lanzada la primera edición del Cuerpo de Conocimiento de Scrum (Guía SBOK®). Fue desarrollada con el apoyo de más de 52 expertos en la materia de más de 10 países.

- En el 2017 fue lanzada la tercera edición del Cuerpo de Conocimiento de Scrum (Guía SBOK®) con secciones detalladas sobre el escalamiento de Scrum para grandes proyectos y para la empresa.

Subtema 1.4:

Empirismo

En Scrum, las decisiones se basan en la observación y la experimentación.

Se basa en tres ideas principales:

- Transparencia: La transparencia permite que todas las facetas de cualquier proceso de Scrum sean observadas por cualquiera. Esto promueve un flujo de información fácil y transparente en toda la organización y crea una cultura de trabajo abierta.

- Inspección: La inspección permite que todas las facetas de cualquier proceso Scrum puedan ser inspeccionadas por cualquier persona. Esta inspección puede hacerse con productos, procesos o cualquier otra actividad en un proyecto de Scrum.

- Adaptación: La adaptación se da cuando el Equipo Principal de Scrum y los stakeholders aprenden mediante la transparencia y la inspección, y después se adaptan al hacer mejoras en el trabajo que llevan a cabo.

Subtema 1.5:

Principios y aspectos de Scrum

Principios de Scrum

Los principios de Scrum son las principales pautas para la aplicación del framework de Scrum y deben implementarse obligatoriamente en todos los proyectos Scrum.

1. Control del proceso empírico—Este principio enfatiza la filosofía central de Scrum con base a las

tres ideas principales de transparencia, inspección y adaptación.

2. Auto-organización—Este principio se enfoca en los trabajadores de hoy en día, que entregan un

valor considerablemente mayor cuando se auto-organizan, lo cual resulta en equipos que poseen

un gran sentido de compromiso y responsabilidad; a su vez, esto produce un ambiente innovador y

creativo que es más propicio para el crecimiento.

3. Colaboración—Este principio se centra en las tres dimensiones básicas relacionadas con el

trabajo colaborativo: conocimiento, articulación y apropiación. También fomenta la gestión de

proyectos como un proceso de creación de valor compartido con equipos que trabajan e

interactúan conjuntamente para ofrecer el mayor valor.

4. Priorización basada en valor—Este principio pone de relieve el enfoque de Scrum para ofrecer el

máximo valor de negocio, desde el principio del proyecto hasta su conclusión.

5. Time-boxing—Este principio describe cómo el tiempo se considera una restricción limitante en

Scrum, y cómo este se utiliza para ayudar a manejar eficazmente la planificación y ejecución del

proyecto. Los elementos del time boxing en Scrum incluyen sprints, Daily Standups, reuniones de

planificación del sprint y reuniones de revisión del sprint.

6. Desarrollo iterativo—Este principio define el desarrollo iterativo y hace énfasis en cómo gestionar

mejor los cambios y crear productos que satisfagan las necesidades del cliente. También delinea

las responsabilidades del Product Owner y las de la organización relacionadas con el desarrollo

iterativo.

Aspectos de Scrum

Subtema 1.6:

Diferencias entre enfoque tradicional y enfoque ágil

Tabla 1-3: Scrum vs. Gestión tradicional de proyectos. Página 20 de la Guía SBOK™

Actividad:

Participa en el foro virtual relacionado a la temática sobre el marco de trabajo Scrum frente al enfoque tradicional de proyectos.