## Slide 1
Gestión De Proyectos De TI
Tema 5: Gestión del Cronograma del Proyecto
Escuela de: Tecnologías de la información

## Slide 2
Logro de Aprendizaje N°5:
Identifica los procesos requeridos mediante la gestión del cronograma del proyecto para administrar su finalización.

## Slide 3
TEMA 5:
Gestión del Cronograma del Proyecto
SUBTEMAS:
Planificar el Cronograma.
Definir las Actividades.
Secuenciar las Actividades.

## Slide 4
Gestión del Cronograma del Proyecto
Gestión De Proyectos De TI
¿Tus proyectos terminan siempre en el plazo estimado? Si la respuesta es NO, presta mucha atención a este tema donde veras varias herramientas para gestionar de manera eficiente el cronograma del proyecto.
Al finalizar el capítulo habrás aprendido los siguientes conceptos:
Procesos de gestión del tiempo
Definir actividades
Secuenciar actividades
Estimar los recursos de las actividades
Estimar la duración de las actividades
Desarrollar el cronograma. Ruta crítica y holguras
Controlar el cronograma

## Slide 5
Áreas de Conocimiento | Grupo de Procesos de la Dirección de Proyectos |  |  |  | 
 | Iniciación | Planificación | Ejecución | Seguimiento y Control | Cierre
Gestión de Integración | Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto | Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto | Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto | Monitorear y controlar el trabajo del proyecto Realizar el control integrado de cambios | Cerrar el proyecto o fase
Gestión de Alcance |  | Planificar la Gestión del Alcance Recopilar Requisitos Definir el alcance Crear el EDT |  | Validar el alcance Controlar el alcance | 
Gestión del Cronograma |  | Planificar el Cronograma Definir las actividades Secuenciar las actividades Estimar la duración de las actividades Desarrollar el cronograma |  | Controlar el cronograma | 
Gestión de Costos |  | Planificar la Gestión de los Costos Estimar los costos Determinar el presupuesto |  | Controlar los costos | 

## Slide 6
Gestión del Cronograma del Proyecto
Gestión De Proyectos De TI
  Área de conocimiento que incluye los procesos requeridos para administrar la finalización del proyecto a tiempo.
  Dependiendo de las necesidades del proyecto, cada proceso puede implicar el esfuerzo de un grupo o persona.
  Cada proceso se ejecuta por lo menos una vez en cada proyecto y en una o más fases del proyecto, en caso de que el mismo esté dividido en fases.
  Al planificar la gestión del cronograma no sólo definimos las políticas para elaborar y gestionar el cronograma, sino todos los temas relacionados con la gestión de cambios. Por ejemplo, cómo vamos a gestionar las contingencias y cambios solicitados en el cronograma, como así también, cómo vamos a actualizar esos cambios.
¡Recordar!

## Slide 7
  La principal ventaja de este proceso es que proporciona orientación y dirección sobre cómo se gestionará el programa del proyecto durante todo el proyecto.
  El plan de gestión del cronograma es un componente del plan de gestión del proyecto. El plan de gestión del cronograma puede ser formal o informal, muy detallado o ampliamente esbozado, dependiendo de las necesidades del proyecto, e incluye los umbrales de control apropiados.
  El plan de gestión del cronograma define cómo las contingencias serán reportadas y evaluadas. El plan de gestión del cronograma puede ser actualizado para reflejar un cambio en la forma en que el programa se gestiona.
Planificar el Cronograma
Gestión De Proyectos De TI

## Slide 8
Planificar el Cronograma
Mapa del Proceso
Gestión De Proyectos De TI
Juicio de expertos
Factores Ambientales de la Empresa
Activos de los Procesos de la Organización
Acta de Constitución del Proyecto
Plan de Dirección del Proyecto
Reuniones
Plan de Gestión del Cronograma
Técnicas Analíticas

## Slide 9
Planificar el Cronograma
Salidas
Gestión De Proyectos De TI
  Plan de Gestión del Cronograma
    Uno de los componentes del plan de gestión del proyecto que establece los criterios y las actividades para el desarrollo, el seguimiento y el control del cronograma
    El plan de gestión del cronograma puede establecer lo siguiente:
      Desarrollo de modelo de cronograma del proyecto
      Grado de exactitud
      Las unidades de medida
      Enlaces con los procedimientos de organización
      Proyecto de modelo de cronograma de mantenimiento
      Umbrales de control
      Reglas de la medición del desempeño
      Formatos de reportes
      Descripciones de procesos

## Slide 10
Planificar el Cronograma
Salidas
Gestión De Proyectos De TI
El plan de gestión del cronograma, no sólo incluye una descripción de los procesos que se utilizarán para la gestión del cronograma, sino que consiste en tener respuestas por escrito a las siguientes preguntas:
¿Qué herramientas se utilizarán para realizar el cronograma?
¿Cuál será el nivel de precisión en las estimaciones de tiempo?
¿Cómo se estimará la reserva para contingencias?
¿Cómo y cuándo se actualizará la línea base de tiempo?
¿Cuánto será el nivel de tolerancia de los desvíos del cronograma en relación a la línea base?
¿Qué reglas se utilizarán para definir el porcentaje de avance de una actividad?
¿Cuáles son las cuentas de control de la EDT para gestionar los avances?
¿Qué metodología y fórmulas se utilizará para reportar los avances? Por ejemplo, análisis del valor ganado.
¿Cómo y cuándo se presentarán los informes de avance?

## Slide 11
Definir las Actividades
Gestión De Proyectos De TI
  Proceso que consiste en identificar las acciones específicas a ejecutar para producir los entregables del proyecto
  Los paquetes de trabajo (entregables en el nivel más bajo de la EDT), se descomponen en componentes más pequeños llamados actividades
  Las actividades son el trabajo necesario para completar los paquetes de trabajo

## Slide 12
Definir las Actividades
Mapa del proceso
Gestión De Proyectos De TI
Juicio de expertos
Factores Ambientales de la Empresa
Activos de los Procesos de la Organización
Lista de hitos
Plan de Gestión del Cronograma
Línea Base del Alcance
Descomposición
Planificación Gradual
Lista de Actividades
Atributos de la actividad

## Slide 13
Definir las Actividades
Herramientas y Técnicas
Gestión De Proyectos De TI
  Planificación Gradual
    Es una técnica iterativa planificación en la que el trabajo a realizar en el corto plazo se prevé en detalle, mientras que el trabajo en el futuro se planea en un nivel superior.
    Es una forma de elaboración progresiva. Por lo tanto, el trabajo puede existir en varios niveles de detalle dependiendo de dónde se encuentra en el ciclo de vida del proyecto.
    Durante la planificación estratégica temprana, cuando la información está menos definida, los paquetes de trabajo pueden descomponerse con el nivel de detalle que se conoce.
    Cuanto más se sepa acerca de los próximos eventos en el corto plazo, los paquetes de trabajo pueden descomponerse en actividades.

## Slide 14
Definir las Actividades
Salidas
Gestión De Proyectos De TI
Predecesoras y sucesoras
Relaciones Lógicas
Adelantos o
atrasos
Restricciones y supuestos
Duración
Recursos
Responsable
Identificadores y códigos
Lista de
actividades
Cuando todavía es difuso el alcance del proyecto, se pueden utilizar cuentas de control o paquetes de planificación en la EDT para estimar actividades a nivel agregado.
¡Recordar!

## Slide 15
Componentes de planificación en la EDT
Gestión De Proyectos De TI
Componentes de planificación en la EDT
Los paquetes de planificación están ubicados en la EDT por debajo de las cuentas de control y por encima de los paquetes de trabajo (último nivel de la EDT)

## Slide 16
Definir las Actividades
Salidas
Gestión De Proyectos De TI
  Atributos de la actividad
    Las actividades tienen una duración, durante el cual se realiza el trabajo de esta actividad, y pueden tener los recursos y los costos asociados con el trabajo.
    Atributos de la actividad extienden la descripción de la actividad mediante la identificación de los múltiples componentes asociados con cada actividad
    Atributos de la actividad se pueden utilizar para identificar a la persona responsable de la ejecución de la obra, el área geográfica o el lugar donde el trabajo tiene que ser realizado, el proyecto de calendario de la actividad se le asigna, y el tipo de actividad como el nivel de esfuerzo

## Slide 17
Atributo de la actividad - ejemplo
Gestión De Proyectos De TI

## Slide 18
Definir las Actividades
Salidas
Gestión De Proyectos De TI
  Lista de hitos
    Un hito es un punto o evento importante en un proyecto.
    Es una lista de identificación de todos los hitos del proyecto e indica si el hito es obligatoria, tales como los exigidos por contrato, u opcionales, tales como los basados ​​en la información histórica.
    Los hitos son similares a las actividades del cronograma regulares, con la misma estructura y los atributos, pero tienen duración cero porque hitos representan un momento en el tiempo.
Mientras que las actividades tienen principio y fin, los hitos no tienen duración. Por ejemplo, un hito sería la firma del contrato el 15 de septiembre a las 10:00 am.

## Slide 19
Secuenciar las Actividades
Gestión De Proyectos De TI
  Proceso que consiste en identificar y documentar las relaciones entre las actividades del proyecto.
  La secuenciación se establece mediante relaciones lógicas.
  Cada actividad e hito, a excepción del primero y el último, se conecta con al menos un predecesor y un sucesor.

## Slide 20
Secuenciar las Actividades
Mapa del proceso
Gestión De Proyectos De TI
Factores Ambientales de la Empresa
Activos de los Procesos de la Organización
Plan de Gestión del Cronograma
Método de Diagramación por Precedencia (PDM)
Determinación de Dependencias
Diagramas de Red
Lista de hitos
Lista de Actividades
Atributos de la actividad
Enunciado del alcance del proyecto
Aplicación de Adelantos y Retrasos
ACTUALIZACIONES
Documentos del Proyecto

## Slide 21
Secuenciar las Actividades
Herramientas y Técnicas
Gestión De Proyectos De TI
  Método de Diagramación por precedencia (PDM: Precedence Diagramming Method)
    Las actividades se representan en cada nodo y las flechas indican precedencia, también conocido como AON (activity on node).

## Slide 22
Secuenciar las Actividades
Herramientas y Técnicas
Gestión De Proyectos De TI
La diagramación por precedencia permite cuatro tipos de dependencias entre las actividades: final a inicio, final a final, inicio a inicio, e inicio a final. Esta última no se utiliza, siendo la más utilizada la relación final a inicio.
Tipo de dependencias del PDM
- Final a inicio: B puede comenzar cuando A termina
- Final a final: B no puede finalizar hasta que A finalice
- Inicio a inicio: B no puede comenzar hasta que A comience
- Inicio a fin: B no puede finalizar hasta que comience A (no se usa).

## Slide 23
Secuenciar las Actividades
Herramientas y Técnicas: Tipos de dependencias
Gestión De Proyectos De TI

## Slide 24
Secuenciar las Actividades
Salidas
Gestión De Proyectos De TI

## Slide 25
Ejemplo Adelantos y retrasos
Gestión De Proyectos De TI
Adelanto: la “viabilidad económica” puede comenzar cuando la “viabilidad legal” tenga un avance del 50%.
Retraso: la “viabilidad económica” comienza a los 30 días de finalizada la “viabilidad legal”

## Slide 26
Actividad Virtual

## Slide 27
El trabajo será realizado en grupo de entre 4 y 5 integrantes.
Su grupo como parte de la planificación del cronograma del proyecto:
Realizar el Formato de gestión del cronograma
Atributos de actividad de la EDT
Secuencia las actividades
Duración: 60 minutos
Actividad Virtual
Gestión De Proyectos De TI

## Slide 28
¡Gracias!