## PRESENTACION
INTEGRANTES :
1. DAVID KENSHIN VEGA ORTIZ
2. MIGUEL ALFONZO CHAVEZ RAMOS
3. WALTER VASQUEZ CCACCASTO
4. ALVARO RAFAEL QUISPE CARDENAS
APLICATIVO MOVIL E-COMMERCE
"ALTARED GROUP S.A.C."

## HISTORIAS DE USUARIO
DETALLES TECNICOS DE HISTORIAS DE USUARIO
HU | DESCRIPCION DE HISTORIA USUARIO
HU001 | Como cliente, quiero un formulario de inicio de sesión intuitivo, para acceder a mi cuenta de manera rápida y segura.
HU002 | Como cliente, quiero un formulario de registro claro y sencillo, para crear una cuenta fácilmente.
HU003 | Como cliente, quiero utilizar la barra de navegación inferior para acceder fácilmente a diferentes secciones del sitio como mi perfil, carrito de compras, etc.
HU004 | Como cliente, quiero que el catálogo de productos sea accesible desde el menú principal, para que pueda navegar fácilmente por todas las categorías y productos disponibles.
HU005 | Como cliente, quiero buscar productos específicos para encontrar rápidamente los artículos que deseo comprar.
HU006 | Como cliente, quiero agregar nuevos productos al carrito de compras.
HU007 | Como cliente, quiero tener un carrito de compras donde se enlisten todos los productos que agrego.
HU008 | Como cliente, quiero una vista donde pueda ver la descripción de mi producto, y también poder aumentar o disminuir la cantidad del mismo producto, con un botón de agregar.
HU009 | Como cliente, quiero una vista para ver "Mi orden" de productos seleccionados, donde pueda ver el total de mis ítems agregados y poder aumentar o disminuir la cantidad del mismo, y un botón de eliminar y un botón de confirmar orden.
HU010 | Como cliente, quiero un formulario de pago seguro y fácil de usar, para completar mis compras sin problemas.
HU011 | Como cliente, quiero ver las opciones de métodos de pago disponibles, para elegir la que más me convenga al realizar una compra.
HU012 | Como cliente, quiero una vista para elegir el número de cuotas para pagar mi compra.
HU013 | Como cliente, quiero una vista "Mis direcciones" para visualizar las direcciones, y un botón para continuar.
HU014 | Como cliente, quiero una vista "Nueva dirección" que me permita agregar una nueva dirección, barrio y un botón "Crear dirección".
HU015 | Como cliente, quiero recibir una confirmación clara y detallada de que mi compra ha sido exitosa, para estar seguro de que la transacción se completó correctamente.
HU016 | Como cliente, quiero ser notificado si mi compra ha sido rechazada, para saber qué acciones tomar a continuación.
HU017 | Como usuario registrado, quiero modificar mi información de perfil para mantener mi información personal y de contacto actualizada.
HU018 | Como cliente, quiero tener un botón de acceso rápido a mi perfil de usuario, para gestionar mis datos personales y preferencias.
PROBLEMA
Altared Group, una empresa dedicada a la producción y venta de productos naturales, enfrenta el desafío de no contar con un aplicativo móvil e-commerce. Esta limitación les impide aprovechar plenamente el mercado digital y ofrecer una experiencia de compra moderna y conveniente a sus clientes.
SOLUCION
Para abordar esta problemática, se propone el desarrollo de un aplicativo móvil e-commerce utilizando el lenguaje Kotlin y Jetpack Compose. Esta solución permitirá a Altared Group expandir su alcance de mercado, mejorar la accesibilidad a sus productos naturales y fortalecer la fidelización de los clientes mediante una plataforma intuitiva y segura.

## PRODUCT BACKLOG
PRODUCT BACKLOG PRIORIZADO Y ESTIMADO
PB_ID | DESCRIPCION | DIRIGIDO A | PRIORIZADO | ESTIMADO
HU001 | DISEÑO BARRA DE NAVEGACION | CLIENTE | M | 50
HU002 | DISEÑO CATALOGO DE PRODUCTOS EN MENU PRINCIPAL | USUARIO | M | 50
HU003 | DISEÑO DE BOTON DE PERFIL DE USUARIO | CLIENTE | S | 20
HU004 | DISEÑO DE FORMULARIO DE INICIO DE SESION | CLIENTE | S | 20
HU005 | DISEÑO DE FORMULARIO DE REGISTRO DE USUARIO | CLIENTE | M | 25
HU006 | DISEÑO DE OPCION O METODOS DE PAGO | CLIENTE | M | 35
HU007 | DISEÑO DE FORMULARIO DE PAGO | CLIENTE | M | 10
HU008 | DISEÑO DE VALIDACION DE COMPRA EXITOSA | CLIENTE | M | 40
HU009 | DISEÑO DE RECHAZO DE COMPRA | CLIENTE | S | 10
HU010 | DISEÑO DE CARRITO DE COMPRA | CLIENTE | S | 10
HU011 | DISEÑO DE AGREGAR PRODUCTO CARRITO DE COMPRAS | CLIENTE | M | 50
HU012 | DISEÑO DE DETALLE DE PRODUCTO | CLIENTE | S | 20
HU013 | DISEÑO DE ORDEN DE PRODUCTOS | CLIENTE | M | 35
HU014 | DISEÑO DE DIRECCION | CLIENTE | S | 20
HU015 | DISEÑO DE REGISTRO DE DIRECCION | CLIENTE | S | 25
HU016 | DISEÑO DE BUSQUEDA DE PRODUCTOS | CLIENTE | M | 45
HU017 | DISEÑO DE EDICION DE PERFIL | CLIENTE | S | 20
HU018 | DISEÑO NÚMERO DE CUOTAS PARA COMPRA | CLIENTE | M | 35

## CRITERIOS ACEPTACION
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO
[5 empty] | HISTORIA DE USUARIO HU_022 | TITULO : | Interacción con la Barra de Herramientas
[5 empty] | DEVELOPER : | USUARIO : | CLIENTE
[5 empty] | DESCRIPCION DE LA HU_022 | COMO : | CLIENTE
[6 empty] | QUIERO : | Utilizar la barra de herramientas
[6 empty] | PARA : | Acceder fácilmente a diferentes secciones del sitio como mi perfil, carrito de compras, etc.
[5 empty] | CRITERIOS DE ACEPTACION | Visibilidad: La barra de herramientas debe ser visible en todas las páginas del sitio. Funciones de la Barra: Debe incluir accesos directos a funciones como perfil, carrito de compras, búsqueda, y otras secciones relevantes. Responsividad: La barra de herramientas debe ser accesible en diferentes dispositivos y resoluciones de pantalla. Interacción Intuitiva: Los botones y enlaces en la barra deben ser funcionales y fáciles de usar. Feedback Visual: Debe haber un feedback visual (como cambios de color o animaciones) cuando se interactúa con los elementos de la barra. |  | PRIORIDAD MOSCOW | S
[8 empty] | PUNTOS ESTIMADOS | 10
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO
[5 empty] | HISTORIA DE USUARIO HU_001 | TITULO : | CATALOGO DE PRODUCTOS
[5 empty] | DEVELOPER : DAVID KENSHIN VEGA ORTIZ | USUARIO : | USUARIO
[5 empty] | DESCRIPCION DE LA HU_001 | COMO : | USUARIO
[6 empty] | QUIERO : | DISEÑO DE CATALOGOS DE PRODUCTOS
[6 empty] | PARA : | SEA ACCESIBLE DESDE EL MENU PRINCIPAL Y SE PUEDA NAVEGAR FACILMENTE POR TODAS LAS CATEGORIAS Y PRODUCTOS DISPONIBLES
[5 empty] | CRITERIOS DE ACEPTACION | 1.Accesibilidad y visibilidad:El catálogo de productos debe estar claramente accesible desde el menú principal, con una ubicación prominente y fácilmente reconocible. 2.Navegación intuitiva:La estructura del catálogo debe ser intuitiva, permitiendo a los usuarios navegar fácilmente entre categorías y subcategorías de productos. 3.Búsqueda eficiente:Debe incluir una funcionalidad de búsqueda eficiente, permitiendo a los usuarios encontrar productos específicos rápidamente mediante palabras clave, filtros y opciones de ordenación. 4.Categorías claras y organizadas:Los productos deben estar organizados en categorías y subcategorías claras y lógicas que reflejen las expectativas y necesidades del usuario. 5.Información completa y precisa:Cada producto debe tener información completa y precisa, incluyendo imágenes de alta calidad, descripciones detalladas, precios, disponibilidad y opciones de personalización, si las hay. 6.Compatibilidad móvil y responsividad:El catálogo debe ser completamente compatible con dispositivos móviles y adaptarse a diferentes tamaños de pantalla, manteniendo una experiencia de usuario coherente y satisfactoria. 7.Interactividad y usabilidad:Debe permitir a los usuarios interactuar fácilmente con los productos, como agregar al carrito, comparar productos, leer reseñas y ver productos relacionados. 8.Carga rápida y rendimiento:La carga del catálogo y la navegación entre productos deben ser rápidas y fluidas, minimizando tiempos de espera y proporcionando una experiencia de usuario ágil. |  | PRIORIDAD MOSCOW | M
[8 empty] | PUNTOS ESTIMADOS | 50
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO
[5 empty] | HISTORIA DE USUARIO HU_003 | TITULO : | BOTON PERFIL DE USUARIO
[5 empty] | DEVELOPER : DAVID KENSHIN VEGA ORTIZ | USUARIO : | CLIENTE
[5 empty] | DESCRIPCION DE LA HU_003 | COMO : | CLIENTE
[6 empty] | QUIERO : | DISEÑO DE BOTON DE PERFIL DE USUARIO
[6 empty] | PARA : | PODER GESTIONAR MIS DATOS PERSONALES Y PREFERENCIAS
[5 empty] | CRITERIOS DE ACEPTACION | 1.Visibilidad y Accesibilidad:El botón de perfil de usuario debe ser fácilmente visible y accesible en todas las páginas, preferiblemente en la esquina superior derecha de la interfaz, que es una ubicación estándar y esperada por los usuarios. 2.Iconografía y Etiqueta:Debe incluir un icono reconocible (como una silueta de persona o una foto de perfil) y, opcionalmente, una etiqueta descriptiva como "Perfil" o "Cuenta". 3.Feedback Visual:Al pasar el cursor sobre el botón o al hacer clic, debe proporcionar feedback visual (como un cambio de color, sombra, o animación) para indicar que se ha reconocido la interacción. 4.Acceso Rápido a Funciones Clave:Al hacer clic en el botón, debe desplegar un menú con acceso rápido a funciones clave como "Ver Perfil", "Configuración de Cuenta", "Cerrar Sesión", y otras opciones relevantes. 5.Responsividad y Adaptabilidad:El botón debe ser responsive, adaptándose adecuadamente a diferentes dispositivos y tamaños de pantalla, manteniendo su funcionalidad y visibilidad en móviles, tabletas y computadoras de escritorio. 6.Consistencia de Diseño:El diseño del botón debe ser coherente con el estilo visual general de la aplicación o sitio web, utilizando colores, tipografía y estilo visual que armonicen con la identidad de la marca. 7.Accesibilidad Inclusiva:Debe ser accesible para usuarios con discapacidades, incluyendo suficiente contraste de color, tamaños de botón adecuados, y compatibilidad con tecnologías de asistencia. 8.Seguridad y Privacidad:Al acceder al perfil, debe asegurar que la información personal del usuario esté protegida, mostrando indicativos de seguridad cuando sea relevante. |  | PRIORIDAD MOSCOW | S
[8 empty] | PUNTOS ESTIMADOS | 20
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO
[5 empty] | HISTORIA DE USUARIO HU_004 | TITULO : | FORMULARIO PARA INICIO DE SESION
[5 empty] | DEVELOPER : DAVID KENSHIN VEGA ORTIZ | USUARIO : | CLIENTE
[5 empty] | DESCRIPCION DE LA HU_004 | COMO : | CLIENTE
[6 empty] | QUIERO : | DISEÑO DE UN FORMULARIO PARA LOGEARSE
[6 empty] | PARA : | PODER ACCEDER A MI CUENTA DE MANERA RAPIDA Y SEGURA
[5 empty] | CRITERIOS DE ACEPTACION | 1.Claridad y Simplicidad:El formulario debe ser claro y sencillo, con campos claramente etiquetados para el nombre de usuario/correo electrónico y la contraseña. 2.Visibilidad del formulario:El formulario de inicio de sesión debe ser fácilmente visible y accesible desde la página principal o cualquier página relevante. 3.Indicaciones de entrada:Los campos del formulario deben tener indicaciones o etiquetas claras, y, si es posible, mostrar ejemplos de formato de entrada (por ejemplo, "usuario@ejemplo.com"). 4.Botón de Ingreso Destacado:El botón para iniciar sesión debe ser claramente visible y destacarse del resto del formulario con un color o estilo que lo haga fácil de encontrar y presionar. 5.Recordar Usuario:Debe ofrecer la opción de "Recordar usuario" para facilitar futuros inicios de sesión, con un cuadro de verificación. 6.Olvidó su Contraseña:Debe incluir un enlace fácilmente visible para recuperar la contraseña en caso de olvido. 7.Retroalimentación en Tiempo Real:Proveer retroalimentación en tiempo real para errores comunes, como campos vacíos, formato de correo electrónico incorrecto, o contraseñas demasiado cortas. 8.Mensajes de Error Claros:En caso de error durante el inicio de sesión, mostrar mensajes de error claros y específicos, indicando exactamente qué está mal (por ejemplo, "Contraseña incorrecta"). |  | PRIORIDAD MOSCOW | M
[8 empty] | PUNTOS ESTIMADOS | 25
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO
[5 empty] | HISTORIA DE USUARIO HU_005 | TITULO : | FORMULARIO DE REGISTRO DE USUARIO
[5 empty] | DEVELOPER : DAVID KENSHIN VEGA ORTIZ | USUARIO : | CLIENTE
[5 empty] | DESCRIPCION DE LA HU_005 | COMO : | CLIENTE
[6 empty] | QUIERO : | DISEÑO DE UN FORMULARIO PARA REGISTRARSE
[6 empty] | PARA : | CREAR MI CUENTA FACILMENTE
[5 empty] | CRITERIOS DE ACEPTACION | 1.Facilidad de uso: El formulario debe ser intuitivo y fácil de completar, con campos claramente etiquetados y organizados de manera lógica. 2.Información mínima requerida: Solicitar solo la información necesaria para el registro inicial, como nombre completo, dirección de correo electrónico y contraseña. Evitar solicitar datos sensibles o innecesarios. 3.Validación en tiempo real: Implementar validaciones en tiempo real para los campos (por ejemplo, verificar que la dirección de correo electrónico tenga el formato correcto y que la contraseña cumpla con los requisitos de seguridad). 4.Confirmación de contraseña: Incluir un campo de confirmación de contraseña para asegurar que el usuario haya ingresado la contraseña correctamente. 5.Opciones de seguridad: Ofrecer opciones adicionales de seguridad, como la inclusión de una pregunta de seguridad y su respuesta para recuperar la cuenta en caso de olvido de la contraseña. 6.Transparencia en la política de privacidad: Informar claramente al usuario sobre cómo se utilizarán sus datos personales y proporcionar un enlace a la política de privacidad. 7.Opciones claras de envío: Permitir al usuario elegir sus preferencias de comunicación y marketing de manera explícita, con casillas de verificación opcionales y fácilmente identificables. 8.Diseño adaptable: Asegurar que el formulario sea compatible con dispositivos móviles, facilitando así el registro desde diferentes tipos de dispositivos. |  | PRIORIDAD MOSCOW | M
[8 empty] | PUNTOS ESTIMADOS | 25
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO
[5 empty] | HISTORIA DE USUARIO HU_006 | TITULO : | OPCIONES O METODOS DE PAGOS
[5 empty] | DEVELOPER : DAVID KENSHIN VEGA ORTIZ | USUARIO : | CLIENTE
[5 empty] | DESCRIPCION DE LA HU_008 | COMO : | CLIENTE
[6 empty] | QUIERO : | DISEÑO DE UNA VISTA DONDE INDIQUE LAS OPCIONES DE PAGO
[6 empty] | PARA : | ELEGIR EL QUE MAS CONVENGA AL REALIZAR UNA COMPRA
[5 empty] | CRITERIOS DE ACEPTACION | 1.Variedad de Métodos de Pago:Ofrecer una variedad de métodos de pago populares y seguros, incluyendo tarjetas de crédito y débito, PayPal, transferencias bancarias, y opciones locales relevantes. 2.Claridad y Transparencia:Presentar claramente todas las opciones de pago disponibles, con iconos y descripciones fáciles de entender para cada método. 3.Seguridad y Confianza:Asegurar a los clientes que sus datos de pago están protegidos, utilizando sellos de seguridad y cifrado SSL. Incluir sellos de confianza y certificaciones de seguridad visibles. 4.Proceso de Pago Simplificado:Mantener el proceso de pago lo más simple y directo posible, minimizando el número de pasos necesarios para completar la transacción. 5.Autocompletado y Guardado de Información:Ofrecer la opción de autocompletado y guardado seguro de información de pago para usuarios registrados, facilitando futuras compras. 6.Compatibilidad y Responsividad:Asegurarse de que todas las opciones de pago funcionen correctamente en todos los dispositivos y tamaños de pantalla, desde computadoras de escritorio hasta móviles. 7.Feedback y Confirmación:Proporcionar retroalimentación inmediata y clara durante el proceso de pago, incluyendo confirmaciones de pago exitoso y mensajes de error específicos en caso de problemas. 8.Opciones de Pago Alternativo:Incluir opciones como pagos en cuotas o financiamiento, si aplica, con términos y condiciones claramente explicados. |  | PRIORIDAD MOSCOW | M
[8 empty] | PUNTOS ESTIMADOS | 10
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO
[5 empty] | HISTORIA DE USUARIO HU_010 | TITULO : | COMPRA EXITOSA
[5 empty] | DEVELOPER : DAVID KENSHIN VEGA ORTIZ | USUARIO : | CLIENTE
[5 empty] | DESCRIPCION DE LA HU_010 | COMO : | CLIENTE
[6 empty] | QUIERO : | DISEÑO DE VISTA DE COMPRA REALIZADA
[6 empty] | PARA : | ESTAR SEGURO DE QUE LA TRANSACCION SE COMPLETO CORRECTAMENTE
[5 empty] | CRITERIOS DE ACEPTACION | 1.Confirmación clara y visual: Debe haber un mensaje visual claro que indique que la compra se ha realizado correctamente, utilizando colores o íconos que den una impresión positiva. 2.Detalles de la compra: Mostrar de manera clara los detalles de la compra, incluyendo el producto adquirido, cantidad, precio total, y cualquier otra información relevante. 3.Opciones de seguimiento: Proporcionar enlaces o botones para que el cliente pueda acceder fácilmente al estado del pedido o cualquier información adicional relacionada con la compra. 4.Facilidad de acción: Permitir al cliente realizar acciones adicionales si es necesario, como imprimir un recibo, volver a la página principal, o continuar comprando. 5.Compatibilidad con dispositivos: Asegurar que la validación de compra exitosa sea igualmente efectiva y clara en dispositivos móviles y de escritorio, adaptándose adecuadamente al tamaño de pantalla y navegación táctil. |  | PRIORIDAD MOSCOW | S
[8 empty] | PUNTOS ESTIMADOS | 10
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO |  |  |  |  | CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO
HISTORIA DE USUARIO HU_009 | TITULO : | FORMULARIO SEGÚN EL TIPO DE PAGO |  |  | HISTORIA DE USUARIO HU_011 | TITULO : | COMPRA RECHAZADA
DEVELOPER : DAVID KENSHIN VEGA ORTIZ | USUARIO : | CLIENTE |  |  | DEVELOPER : DAVID KENSHIN VEGA ORTIZ | USUARIO : | CLIENTE
DESCRIPCION DE LA HU_009 | COMO : | CLIENTE |  |  | DESCRIPCION DE LA HU_011 | COMO : | CLIENTE
| QUIERO : | DISEÑO DE EL FORMULARIO DE PAGO SEGÚN EL TIPO DE PAGO A REALIZAR |  |  |  | QUIERO : | DISEÑO DE VISTA DE COMPRA RECHAZADA
| PARA : | COMPLETAR MIS COMPRAS SIN NINGUN PROBLEMA |  |  |  | PARA : | SABER QUE ACCIONES TOMAR A CONTINUACION
CRITERIOS DE ACEPTACION | 1.Claridad y Simplicidad:El formulario de pago debe ser claro y sencillo, con todos los campos necesarios etiquetados de manera explícita (nombre, número de tarjeta, fecha de vencimiento, CVV, etc.). 2.Compatibilidad y Responsividad:El formulario debe ser completamente responsivo, adaptándose adecuadamente a diferentes tamaños de pantalla y dispositivos, desde computadoras de escritorio hasta móviles. 3.Seguridad y Confianza:Incluir sellos de seguridad visibles y mensajes que aseguren al cliente que sus datos están protegidos, utilizando cifrado SSL y siguiendo las mejores prácticas de seguridad. 4.Autocompletado y Guardado Seguro:Ofrecer la opción de autocompletado de datos de pago para facilitar el proceso, y permitir a los usuarios guardar de manera segura su información para futuras compras. 5.Feedback en Tiempo Real:Proveer retroalimentación en tiempo real para errores comunes (como un formato incorrecto del número de tarjeta) y confirmar visualmente la correcta entrada de datos. 6.Botón de Pago Destacado:El botón para completar el pago debe ser claramente visible y destacarse del resto del formulario con un color o estilo que invite a la acción y sea fácilmente clicable. 7.Indicaciones de Campo:Cada campo debe tener indicaciones claras o ejemplos de formato de entrada, especialmente para campos como el número de tarjeta y la fecha de vencimiento. 8.Opciones de Pago Múltiples:Incluir múltiples opciones de pago y permitir al usuario seleccionar su método preferido de manera fácil y clara. |  | PRIORIDAD MOSCOW | M | CRITERIOS DE ACEPTACION | 1.Mensaje explicativo: Debe proporcionarse un mensaje claro y comprensible que explique la razón del rechazo de la compra. 2.Instrucciones adicionales: Si es posible corregir el problema que causó el rechazo, el mensaje debe incluir instrucciones claras sobre cómo proceder. 3.Amigable para el usuario: El diseño debe ser empático y evitar usar un lenguaje técnico complejo que pueda confundir al cliente. 4.Opciones alternativas: Se deben proporcionar opciones alternativas o formas de contacto para resolver cualquier problema relacionado con el rechazo de la compra. 5.Consistencia visual: El diseño del mensaje de rechazo debe seguir la misma estética y diseño general de la interfaz de usuario para mantener la coherencia visual y la experiencia del usuario. |  | PRIORIDAD MOSCOW | S
|  |  | PUNTOS ESTIMADOS | 40 |  |  |  | PUNTOS ESTIMADOS | 10
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO
[5 empty] | HISTORIA DE USUARIO HU_012 | TITULO : | CARRITO DE COMPRA
[5 empty] | DEVELOPER : ALVARO RAFAEL QUISPE CARDENAS | USUARIO : | CLIENTE
[5 empty] | DESCRIPCION DE LA HU_012 | COMO : | CLIENTE
[6 empty] | QUIERO : | EN MI VISTA UN CARRITO DE COMPRAS
[6 empty] | PARA : | VER TODOS MIS PRODUCOS AGREGADOS
[5 empty] | CRITERIOS DE ACEPTACION | 1.El total del carrito debe ser claramente visible en la parte superior derecha de la pantalla. 2.El texto y los botones deben ser lo suficientemente grandes para ser legibles y usables. 3.El carrito debe cargarse rápidamente sin retrasos notables. |  | PRIORIDAD MOSCOW | S
[8 empty] | PUNTOS ESTIMADOS | 10
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO
[5 empty] | HISTORIA DE USUARIO HU_0012 | TITULO : | DETALLES DE PRODUCTOS
[5 empty] | DEVELOPER : DAVID KENSHIN VEGA ORTIZ | USUARIO : | CLIENTE
[5 empty] | DESCRIPCION DE LA HU_0012 | COMO : | CLIENTE
[6 empty] | QUIERO : | DISEÑO DE LOS DETALLES DE UN PRODUCTO AL SELECCIONARLO
[6 empty] | PARA : | VERIFICAR LOS DETALLES QUE TIENE EL PRODUCTO PARA TOMAR DECISIONES INFORMADAS DE COMPRA
[5 empty] | CRITERIOS DE ACEPTACION | 1.Visibilidad y Claridad de la Información:La información del producto debe ser fácilmente visible y organizada de manera clara, destacando los detalles esenciales como el nombre del producto, precio, y una breve descripción. 2.Imágenes de Alta Calidad:Incluir imágenes de alta calidad del producto desde múltiples ángulos. Las imágenes deben ser ampliables para ver detalles más de cerca. 3.Descripción Detallada del Producto:Proporcionar una descripción detallada del producto, incluyendo características, especificaciones técnicas, materiales, y dimensiones. 4.Disponibilidad y Variantes:Mostrar claramente la disponibilidad del producto y las variantes disponibles (tamaño, color, etc.), con opciones fáciles de seleccionar. 5.Precio y Descuentos:El precio del producto debe ser claramente visible, incluyendo cualquier descuento aplicado y el precio original si corresponde. 6.Valoraciones y Reseñas de Clientes:Incluir valoraciones y reseñas de clientes, mostrando una calificación promedio y comentarios detallados para ayudar a los clientes a tomar decisiones informadas. 7.Botón de Añadir al Carrito:Incluir un botón destacado para añadir el producto al carrito, con un diseño que invite a la acción y sea fácilmente clicable. 8.Opciones de Compra:Mostrar claramente las opciones de compra disponibles, como cantidades, suscripciones (si aplica), y métodos de pago. |  | PRIORIDAD MOSCOW | M
[8 empty] | PUNTOS ESTIMADOS | 35
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO
[5 empty] | HISTORIA DE USUARIO HU_016 | TITULO : | MIS DIRECCIONES
[5 empty] | DEVELOPER : ALVARO RAFAEL QUISPE CARDENAS | USUARIO : | CLIENTE
[5 empty] | DESCRIPCION DE LA HU_016 | COMO : | CLIENTE
[6 empty] | QUIERO : | TENER MIS DIRECCIONES EN MI VISTA
[6 empty] | PARA : | SELECCIONAR MI DIRECCION DONDE VIVO
[5 empty] | CRITERIOS DE ACEPTACION | 1.Todo el texto en la vista mis direcciones deber tener una letras claras y entendible hacia el cleinte. 2.La pantalla debe mostrar un encabezado con el título "Mis direcciones" en la parte superior. 3.El encabezado debe ser claramente legible y estar centrado. 4.La vista debe mostrar una lista de todas las direcciones guardadas por el usuario: *Debe mostrar la dirección completa, calle numero, etc *Debe mostrarel barrio, pasaje 5.Deben contar con unos RadioButon por cada direccion agregada 6.Debe tener un boton de "Continuar" cuando este seleccionado la calle 7.Debe tener una opcion en la parte inferir para agregar una nueva direccion. |  | PRIORIDAD MOSCOW | S
[8 empty] | PUNTOS ESTIMADOS | 10
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO
HISTORIA DE USUARIO HU_013 | TITULO : | VISTA DE CATALOGO
DEVELOPER : ALVARO RAFAEL QUISPE CARDENAS | USUARIO : | CLIENTE
DESCRIPCION DE LA HU_013 | COMO : | CLIENTE
| QUIERO : | TENER UNA VISTA DE CATALOGO DE PRODUCTOS
| PARA : | VER TODOS DETALLES DEL LOS PRUDUCTOS
CRITERIOS DE ACEPTACION | 1.Quiero que tenga una imagen clara del producto. 2. Quiero que sea clara y legilbe el nombre del producto. 3. Quiero que tenga el precio del producto. 4. Una breve descripción del producto. 5.La lista de productos debe cargarse rápidamente, con un tiempo de espera mínimo. 6.Los colores, fuentes y estilos deben ser consistentes en toda la vista del catálogo para asegurar una experiencia de cliente uniforme |  | PRIORIDAD MOSCOW | S
|  |  | PUNTOS ESTIMADOS | 10
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO
HISTORIA DE USUARIO HU_014 | TITULO : | AGREGAR PRODUCTO
DEVELOPER : ALVARO RAFAEL QUISPE CARDENAS | USUARIO : | CLIENTE
DESCRIPCION DE LA HU_014 | COMO : | CLIENTE
| QUIERO : | TENER UNA VISTA DE AGREGAR PRODUCTOS
| PARA : | PODER AGREGAR UN PRODUCTO A MI CARRITO
CRITERIOS DE ACEPTACION | 1.El cliente podra ver el titulo de su productos claro y legible . 2.El cliente podra ver los detalles claros y entendibles que tiene su producto 3.el cliente podra podra aumentar la cantidad de productos ha agregar . 4.Esta vista contara con un boton de "Agregar". 5.El cliente tenga una imagen clara de su producto que selecciono. |  | PRIORIDAD MOSCOW | S
|  |  | PUNTOS ESTIMADOS | 10
CRITERIOS DE ACEPTACION
HISTORIA DE USUARIO HU_015 | TITULO : | PRODUCTOS AGREGADOS AL CARRITO
DEVELOPER : ALVARO RAFAEL QUISPE CARDENAS | USUARIO : | CLIENTE
DESCRIPCION DE LA HU_015 | COMO : | CLIENTE
| QUIERO : | TENER UNA VISTA DE TODOS MIS PRODUCTOS AGREGADOS
| PARA : | VER TODOS LOS PRODCUTOS AGREGADOS Y LOS DETALLES
CRITERIOS DE ACEPTACION | 1.Los usuarios deben poder aumentar o disminuir la cantidad de cada producto directamente desde el carrito. 2.Los botones de incremento (+) y decremento (-) deben ser claramente visibles y fáciles de usar. 3.Cada producto en el carrito debe tener una opción para eliminarlo. 4.Esta opción puede ser un botón de "Eliminar" o un icono de basura. 5. El nombre del producto debe estar clara y legible para el cliente 6.El botón debe estar etiquetado de manera clara, por ejemplo, "Confirmar orden" 7.Debe mostrar la suma total de la cantidad de los productos debe estar sin clara y al costado del boton |  | PRIORIDAD MOSCOW | S
|  |  | PUNTOS ESTIMADOS | 10
CRITERIOS DE ACEPTACION
HISTORIA DE USUARIO HU_017 | TITULO : | AGREGAR NUEVA DIRECCION
DEVELOPER : ALVARO RAFAEL QUISPE CARDENAS | USUARIO : | CLIENTE
DESCRIPCION DE LA HU_017 | COMO : | CLIENTE
| QUIERO : | TENER UNA VISTA DE AGREGAR NUEVA DIRECCION
| PARA : | VER TODOS LOS PONER AGREGAR UNA NUEVA DIRECCION Y VERLA EN MIS DIRECCIONES
CRITERIOS DE ACEPTACION | 1.La pantalla debe mostrar un encabezado con el título "Nueva Dirección" en la parte superior. 2.El encabezado debe ser claramente legible y centrado. 3.La vista debe incluir los siguientes campos de entrada: *Dirección (campo obligatorio). *Barrio (campo obligatorio). 4Todos los campos obligatorios deben ser validados para asegurarse de que no estén vacíos antes de permitir que el usuario guarde la dirección. 5. La vista debe tener un boton "Crear Direccion" 6. El texto y los botones deben ser lo suficientemente grandes para ser legibles y usables. |  | PRIORIDAD MOSCOW | S
|  |  | PUNTOS ESTIMADOS | 10
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO
HISTORIA DE USUARIO HU_018 | TITULO : | Búsqueda de Productos
DEVELOPER : DAVID KENSHIN VEGA ORTIZ | USUARIO : | CLIENTE
DESCRIPCION DE LA HU_018 | COMO : | CLIENTE
| QUIERO : | Buscar productos específicos
| PARA : | Encontrar rápidamente los artículos que deseo comprar.
CRITERIOS DE ACEPTACION | Campo de Búsqueda: Debe haber un campo de búsqueda visible en la página principal. Filtrado: Los resultados deben ser filtrados en tiempo real a medida que se escribe en el campo de búsqueda. Resultados Relevantes: Los resultados deben mostrar productos que coincidan con la consulta, incluyendo nombre, descripción breve y precio. Sin Resultados: Si no se encuentran resultados, debe mostrarse un mensaje informando al usuario. Accesibilidad: La funcionalidad de búsqueda debe ser accesible mediante teclado y lectores de pantalla. |  | PRIORIDAD MOSCOW | S
|  |  | PUNTOS ESTIMADOS | 10
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO
HISTORIA DE USUARIO HU_019 | TITULO : | Actualización de Perfil
DEVELOPER : DAVID KENSHIN VEGA ORTIZ | USUARIO : | CLIENTE
DESCRIPCION DE LA HU_019 | COMO : | CLIENTE
| QUIERO : | Actualizar mi información de perfil
| PARA : | Mantener mi información personal y de contacto actualizada.
CRITERIOS DE ACEPTACION | Formulario de Actualización: Debe haber un formulario para actualizar la información del perfil que incluya campos para nombre, correo electrónico, dirección, etc. Validación de Datos: Los datos introducidos deben ser validados (e.g., formato de correo electrónico, campos obligatorios). Confirmación de Cambios: Debe mostrarse un mensaje de confirmación después de guardar los cambios. Persistencia de Datos: Los cambios deben reflejarse inmediatamente en el perfil del usuario después de ser guardados. Seguridad: El proceso debe requerir autenticación para garantizar que solo el usuario autorizado pueda hacer cambios. |  | PRIORIDAD MOSCOW | S
|  |  | PUNTOS ESTIMADOS | 10
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO
HISTORIA DE USUARIO HU_020 | TITULO : | Visualización de Productos en la Página Principal
DEVELOPER : DAVID KENSHIN VEGA ORTIZ | USUARIO : | CLIENTE
DESCRIPCION DE LA HU_020 | COMO : | CLIENTE
| QUIERO : | Ver los productos en la página principal
| PARA : | Explorar los productos disponibles y encontrar fácilmente lo que me interesa.
CRITERIOS DE ACEPTACION | Diseño de Página Principal: La página principal debe mostrar una lista de productos destacados con imágenes, nombres, precios y una breve descripción. Orden y Categorías: Los productos deben estar organizados en categorías relevantes, y el cliente debe poder navegar entre ellas. Actualización Dinámica: Los productos destacados deben actualizarse dinámicamente para reflejar nuevas ofertas o cambios en el inventario. Acceso a Detalles del Producto: Cada producto debe tener un enlace o botón que permita al cliente ver más detalles. Carga Rápida: La página principal debe cargar los productos de manera eficiente para evitar tiempos de espera prolongados. |  | PRIORIDAD MOSCOW | S
|  |  | PUNTOS ESTIMADOS | 10
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO
HISTORIA DE USUARIO HU_021 | TITULO : | Interacción con la Barra de Herramientas
DEVELOPER : DAVID KENSHIN VEGA ORTIZ | USUARIO : | CLIENTE
DESCRIPCION DE LA HU_021 | COMO : | CLIENTE
| QUIERO : | Utilizar la barra de herramientas
| PARA : | Acceder fácilmente a diferentes secciones del sitio como mi perfil, carrito de compras, etc.
CRITERIOS DE ACEPTACION | Visibilidad: La barra de herramientas debe ser visible en todas las páginas del sitio. Funciones de la Barra: Debe incluir accesos directos a funciones como perfil, carrito de compras, búsqueda, y otras secciones relevantes. Responsividad: La barra de herramientas debe ser accesible en diferentes dispositivos y resoluciones de pantalla. Interacción Intuitiva: Los botones y enlaces en la barra deben ser funcionales y fáciles de usar. Feedback Visual: Debe haber un feedback visual (como cambios de color o animaciones) cuando se interactúa con los elementos de la barra. |  | PRIORIDAD MOSCOW | S
|  |  | PUNTOS ESTIMADOS | 10
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO
HISTORIA DE USUARIO HU_023 | TITULO : | Interacción la vista de numero de cuotas
DEVELOPER : WALTER VASQUEZ CCACCASTO | USUARIO : | CLIENTE
DESCRIPCION DE LA HU_023 | COMO : | CLIENTE
| QUIERO : | Quiero una vista para elegir el número de cuotas para pagar mi compra
| PARA : | Elegir el número de cuotas para pagar mi compra
CRITERIOS DE ACEPTACION | Visibilidad: Usa botones o campos de selección bien definidos para que los clientes puedan ver fácilmente las diferentes opciones de cuotas disponibles. Funciones de la Barra: Verifica que la funcionalidad de selección de cuotas funcione correctamente en todos los navegadores web principales y sistemas operativos. Responsividad: La barra de herramientas debe ser accesible en diferentes dispositivos y resoluciones de pantalla. Interacción Intuitiva: Implementa un selector de cuotas sencillo, como un menú desplegable o botones de opción, que permita a los clientes elegir el número de cuotas de manera rápida y fácil. Feedback Visual: Cuando el cliente cambia el número de cuotas, el monto de cada cuota se actualiza automáticamente. |  | PRIORIDAD MOSCOW | S
|  |  | PUNTOS ESTIMADOS | 12

## SPRINT PLANNING
SPRINT PLANNING
SPRINT 1 | SPRINT 2 | SPRINT 3
HU001 | HU008 | HU015
HU002 | HU009 | HU016
HU003 | HU010 | HU017
HU004 | HU011 | HU018
HU005 | HU012
HU006 | HU013
HU007 | HU014

## Hoja2
PRODUCT BACKLOG PRIORIZADO Y ESTIMADO
PB_ID | DESCRIPCION | DIRIGIDO A | PRIORIZADO | ESTIMADO
HU001 | DISEÑO DE PRELOADING - USUARIO |  | M | 50
HU002 | DISEÑO DE GETSTARTED - USUARIO |  | M | 50
HU003 | DISEÑO DE MENU PRINCIPAL - USUARIO |  | S | 20
HU004 | DISEÑO CATALOGO DE PRODUCTOS EN MENU PRINCIPAL - USUARIO |  | S | 20
HU005 | DISEÑO DE BOTON DE MENU PRINCIPAL - USUARIO |  | M | 25
HU006 | DISEÑO DE BOTON DE PERFIL DE USUARIO - CLIENTE |  | M | 35
HU007 | DISEÑO DE FORMULARIO DE INICIO DE SESION - CLIENTE |  | M | 10
HU008 | DISEÑO DE FORMULARIO DE REGISTRO DE USUARIO - CLIENTE |  | M | 40
HU009 | DISEÑO DE INFORMACION DE PRODUCTOS AL SELECCIONAR - CLIENTE |  | S | 10
HU010 | DISEÑO DE OPCION O METODOS DE PAGO - CLIENTE |  | S | 10
HU011 | DISEÑO DE FORMULARIO DE PAGO - CLIENTE |  | M | 50
HU012 | DISEÑO DE VALIDACION DE COMPRA EXITOSA - CLIENTE |  | S | 20
HU013 | DISEÑO DE RECHAZO DE COMPRA - CLIENTE |  | M | 35
HU014 |  |  | S | 20
HU015 |  |  | S | 25
HU016 |  |  | M | 45
HU017 |  |  | S | 20
HU018 |  |  | M | 35

## CRITERIOS DE ACEPTACION
CRITERIOS DE ACEPTACION DE HISTORIAS DE USUARIO
HISTORIAS DE USUARIO "HU001" | TITULO : | DISEÑO DE PRELOADING
DEVELOPER | USUARIO : | USAURIO
DESCRIPCION DE "HU001" | COMO : | USUARIO
| QUIERO | UN DISEÑO DE PRELOADING
| PARA | PARA
CRITERIOS DE ACEPTACION | 1.Tiempo de carga perceptible: El preloading debe reducir significativamente el tiempo percibido de carga de la página o la aplicación. 2.Feedback visual claro: Debe haber un indicador visual claro de que la carga está en progreso, preferiblemente con animaciones o íconos que indiquen actividad. 3.Interactividad mínima bloqueada: Durante la carga, el usuario debe poder interactuar con elementos esenciales de la interfaz, como navegación básica o la búsqueda. 4.Mensaje de error o demora: Si la carga excede un tiempo razonable, el usuario debe recibir un mensaje claro que explique el problema y ofrezca opciones para continuar. 5.Compatibilidad y accesibilidad: El preloading debe ser compatible con diferentes dispositivos y navegadores, asegurando que todos los usuarios puedan ver y entender el proceso de carga. 6.Experiencia fluida de usuario: La transición desde el preloading hasta la visualización completa del contenido debe ser suave y sin interrupciones visuales bruscas. 7.Capacidad para cancelar la carga: Si es posible, proporcionar una opción para que el usuario cancele la carga en curso y vuelva a la navegación principal sin problemas. 8.Mantenimiento de contexto: Durante la carga, el contexto de la actividad del usuario (por ejemplo, campos completados o selecciones realizadas) debe mantenerse para evitar pérdidas de datos. |  | PRIORIDAD MOSCOW | S
|  |  | PUNTOS ESTIMADOS | 10
CRITERIOS DE ACEPTACION DE HISTORIAS DE USUARIO
HISTORIAS DE USUARIO "HU002" | TITULO : | DISEÑO GETSTARTED
DEVELOPER | USUARIO : | USUARIO
DESCRIPCION DE "HU002" | COMO : | USUARIO
| QUIERO | UN DISEÑO DE GETSTARTED
| PARA | QUE ME GUIE A TRAVES DE LAS CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LA APLICACIÓN Y TAMBIEN PARA ENTENDER COMO UTILIZARLO EFICIENTEMENTE.
CRITERIOS DE ACEPTACION | 1.Claridad y visibilidad: La opción "GetStarted" debe ser fácilmente visible y clara para el usuario, ubicada en un lugar prominente y fácil de encontrar en la interfaz. 2.Instrucciones claras: Debe proporcionar instrucciones claras sobre los primeros pasos que el usuario debe seguir para comenzar a utilizar el producto o servicio. 3.Facilidad de acceso: Debe ser accesible desde cualquier punto de la plataforma, ya sea a través de un botón destacado, un enlace en el menú principal o una sección dedicada en la página principal. 4.Personalización opcional: Debería permitir al usuario omitir o personalizar los pasos iniciales si es posible, adaptándose a las necesidades individuales y niveles de experiencia del usuario. 5.Confirmación de progreso: Debe proporcionar retroalimentación clara sobre el progreso del usuario en los pasos iniciales, indicando qué pasos ya se han completado y cuáles quedan por realizar. 6.Opciones de ayuda: Debe ofrecer enlaces o accesos directos a recursos de ayuda adicional, como tutoriales, FAQs o soporte técnico, para guiar al usuario en caso de necesitar más información o asistencia. 7.Compatibilidad y responsividad: Debe ser compatible y funcionar adecuadamente en todos los dispositivos y tamaños de pantalla, asegurando una experiencia de usuario coherente y satisfactoria. 8.Pruebas de usabilidad: Debe ser sometido a pruebas de usabilidad con usuarios reales para validar que cumple con las expectativas y necesidades de los usuarios en términos de accesibilidad y facilidad de uso. |  | PRIORIDAD MOSCOW | S
|  |  | PUNTOS ESTIMADOS | 10
CRITERIOS DE ACEPTACION DE HISTORIAS DE USUARIO
HISTORIAS DE USUARIO "HU003" | TITULO : | MENU PRINCIPAL
DEVELOPER | USUARIO : | USUARIO
DESCRIPCION DE "HU003" | COMO : | USUARIO
| QUIERO | DISEÑO DE MENU PRINCIPAL
| PARA | NAVEGAR FACILMENTE ENTRE LAS DIFERENTES SECCCIONES DE LA APLICACIÓN
CRITERIOS DE ACEPTACION | 1.Accesibilidad y Ubicación: El menú principal debe ser accesible desde cualquier pantalla de la aplicación mediante un ícono de menú situado en la parte superior izquierda. 2.Elementos del Menú:El menú principal debe incluir al menos las siguientes opciones: Inicio, Catálogo de Productos, Ofertas, Mi Carrito, Mis Pedidos, Perfil, Ayuda y Configuración. 3-Diseño y Usabilidad:El diseño del menú debe ser intuitivo y estéticamente agradable, utilizando colores y tipografía consistentes con la identidad visual de la marca. 4.Interactividad:Cada elemento del menú debe ser interactivo, proporcionando retroalimentación visual (por ejemplo, cambio de color o sombra) al ser seleccionado. 5.Responsividad:El menú debe ser completamente responsivo, adaptándose a diferentes tamaños de pantalla y orientaciones. 6.Compatibilidad:El menú debe ser compatible con las versiones más recientes de Android (API nivel 21 en adelante). 7.Pruebas y Validación:Realizar pruebas de usabilidad con usuarios para asegurar que el menú es fácil de usar y entender. 8.Rendimiento:El menú debe desplegarse y ocultarse sin retrasos perceptibles para garantizar una experiencia de usuario fluida. |  | PRIORIDAD MOSCOW | M
|  |  | PUNTOS ESTIMADOS | 50
CRITERIOS DE ACEPTACION DE HISTORIAS DE USUARIO
HISTORIAS DE USUARIO "HU004" | TITULO : | CATALOGO DE PRODUCTOS
DEVELOPER | USUARIO : | USUARIO
DESCRIPCION DE "HU004" | COMO : | USUARIO
| QUIERO | DISEÑO DE CATALOGO DE PRODUCTOS
| PARA | SEA ACCESIBLE DESDE EL MENU PRINCIPAL Y SE PUEDA NAVEGAR FACILMENTE POR TODAS LAS CATEGORIAS Y PRODUCTOS DISPONIBLES
CRITERIOS DE ACEPTACION | 1.Accesibilidad y visibilidad:El catálogo de productos debe estar claramente accesible desde el menú principal, con una ubicación prominente y fácilmente reconocible. 2.Navegación intuitiva:La estructura del catálogo debe ser intuitiva, permitiendo a los usuarios navegar fácilmente entre categorías y subcategorías de productos. 3.Búsqueda eficiente:Debe incluir una funcionalidad de búsqueda eficiente, permitiendo a los usuarios encontrar productos específicos rápidamente mediante palabras clave, filtros y opciones de ordenación. 4.Categorías claras y organizadas:Los productos deben estar organizados en categorías y subcategorías claras y lógicas que reflejen las expectativas y necesidades del usuario. 5.Información completa y precisa:Cada producto debe tener información completa y precisa, incluyendo imágenes de alta calidad, descripciones detalladas, precios, disponibilidad y opciones de personalización, si las hay. 6.Compatibilidad móvil y responsividad:El catálogo debe ser completamente compatible con dispositivos móviles y adaptarse a diferentes tamaños de pantalla, manteniendo una experiencia de usuario coherente y satisfactoria. 7.Interactividad y usabilidad:Debe permitir a los usuarios interactuar fácilmente con los productos, como agregar al carrito, comparar productos, leer reseñas y ver productos relacionados. 8.Carga rápida y rendimiento:La carga del catálogo y la navegación entre productos deben ser rápidas y fluidas, minimizando tiempos de espera y proporcionando una experiencia de usuario ágil. |  | PRIORIDAD MOSCOW | M
|  |  | PUNTOS ESTIMADOS | 50
CRITERIOS DE ACEPTACION DE HISTORIAS DE USUARIO
HISTORIAS DE USUARIO "HU005" | TITULO : | BOTON MENU PRINCIPAL
DEVELOPER | USUARIO : | USUARIO
DESCRIPCION DE "HU005" | COMO : | USUARIO
| QUIERO | DISEÑO DE BOTON DE MENU PRINCIPAL
| PARA | PODER NAVEGAR FACIL Y EFICIENTEMENTE EN TODAS LAS PAGINAS
CRITERIOS DE ACEPTACION | 1.Visibilidad y Claridad:El botón debe ser claramente visible y distinguible del resto del contenido, utilizando colores y estilos que contrasten adecuadamente. 2.Ubicación Estratégica:Debe estar ubicado en un lugar lógico y accesible dentro del menú principal, preferiblemente en una posición estándar donde los usuarios esperen encontrarlo. 3.Texto y Etiquetas Descriptivas:El texto del botón debe ser claro y descriptivo, informando de manera precisa la acción que ejecutará (por ejemplo, "Inicio", "Contacto", "Catálogo"). 4.Accesibilidad:Debe ser accesible para todos los usuarios, incluyendo aquellos con discapacidades. Esto incluye un tamaño adecuado para facilitar el clic, suficiente contraste de color, y compatibilidad con tecnologías de asistencia. 5.Responsividad:El botón debe ser responsive, adaptándose adecuadamente a diferentes tamaños de pantalla y dispositivos, manteniendo su funcionalidad y visibilidad. 6.Feedback Visual:Al interactuar con el botón, debe proporcionar feedback visual (como cambiar de color o mostrar una animación) para indicar que la acción ha sido reconocida. 7.Consistencia de Diseño:El estilo y diseño del botón deben ser consistentes con la identidad visual de la marca y con otros elementos del menú principal. 8.Carga Rápida y Funcionamiento:El botón debe funcionar correctamente, sin retrasos significativos en la respuesta una vez clicado, llevando al usuario rápidamente a la página o función deseada. |  | PRIORIDAD MOSCOW | S
|  |  | PUNTOS ESTIMADOS | 20
CRITERIOS DE ACEPTACION DE HISTORIAS DE USUARIO
HISTORIAS DE USUARIO "HU006" | TITULO : | BOTON PERFIL DE USUARIO
DEVELOPER | USUARIO : | CLIENTE
DESCRIPCION DE "HU006" | COMO : | CLIENTE
| QUIERO | DISEÑO DE BOTON DE PERFIL DE USUARIO
| PARA | PODER GESTIONAR MIS DATOS PERSONALES Y PREFERENCIAS
CRITERIOS DE ACEPTACION | 1.Visibilidad y Accesibilidad:El botón de perfil de usuario debe ser fácilmente visible y accesible en todas las páginas, preferiblemente en la esquina superior derecha de la interfaz, que es una ubicación estándar y esperada por los usuarios. 2.Iconografía y Etiqueta:Debe incluir un icono reconocible (como una silueta de persona o una foto de perfil) y, opcionalmente, una etiqueta descriptiva como "Perfil" o "Cuenta". 3.Feedback Visual:Al pasar el cursor sobre el botón o al hacer clic, debe proporcionar feedback visual (como un cambio de color, sombra, o animación) para indicar que se ha reconocido la interacción. 4.Acceso Rápido a Funciones Clave:Al hacer clic en el botón, debe desplegar un menú con acceso rápido a funciones clave como "Ver Perfil", "Configuración de Cuenta", "Cerrar Sesión", y otras opciones relevantes. 5.Responsividad y Adaptabilidad:El botón debe ser responsive, adaptándose adecuadamente a diferentes dispositivos y tamaños de pantalla, manteniendo su funcionalidad y visibilidad en móviles, tabletas y computadoras de escritorio. 6.Consistencia de Diseño:El diseño del botón debe ser coherente con el estilo visual general de la aplicación o sitio web, utilizando colores, tipografía y estilo visual que armonicen con la identidad de la marca. 7.Accesibilidad Inclusiva:Debe ser accesible para usuarios con discapacidades, incluyendo suficiente contraste de color, tamaños de botón adecuados, y compatibilidad con tecnologías de asistencia. 8.Seguridad y Privacidad:Al acceder al perfil, debe asegurar que la información personal del usuario esté protegida, mostrando indicativos de seguridad cuando sea relevante. |  | PRIORIDAD MOSCOW | S
|  |  | PUNTOS ESTIMADOS | 20
CRITERIOS DE ACEPTACION DE HISTORIAS DE USUARIO
HISTORIAS DE USUARIO "HU007" | TITULO : | FORMULARIO PARA INICIO DE SESION
DEVELOPER | USUARIO : | CLIENTE
DESCRIPCION DE "HU007" | COMO : | CLIENTE
| QUIERO | DISEÑO DE UN FORMULARIO PARA LOGEARSE
| PARA | PODER ACCEDER A MI CUENTA DE MANERA RAPIDA Y SEGURA
CRITERIOS DE ACEPTACION | 1.Claridad y Simplicidad:El formulario debe ser claro y sencillo, con campos claramente etiquetados para el nombre de usuario/correo electrónico y la contraseña. 2.Visibilidad del formulario:El formulario de inicio de sesión debe ser fácilmente visible y accesible desde la página principal o cualquier página relevante. 3.Indicaciones de entrada:Los campos del formulario deben tener indicaciones o etiquetas claras, y, si es posible, mostrar ejemplos de formato de entrada (por ejemplo, "usuario@ejemplo.com"). 4.Botón de Ingreso Destacado:El botón para iniciar sesión debe ser claramente visible y destacarse del resto del formulario con un color o estilo que lo haga fácil de encontrar y presionar. 5.Recordar Usuario:Debe ofrecer la opción de "Recordar usuario" para facilitar futuros inicios de sesión, con un cuadro de verificación. 6.Olvidó su Contraseña:Debe incluir un enlace fácilmente visible para recuperar la contraseña en caso de olvido. 7.Retroalimentación en Tiempo Real:Proveer retroalimentación en tiempo real para errores comunes, como campos vacíos, formato de correo electrónico incorrecto, o contraseñas demasiado cortas. 8.Mensajes de Error Claros:En caso de error durante el inicio de sesión, mostrar mensajes de error claros y específicos, indicando exactamente qué está mal (por ejemplo, "Contraseña incorrecta"). |  | PRIORIDAD MOSCOW | M
|  |  | PUNTOS ESTIMADOS | 25
CRITERIOS DE ACEPTACION DE HISTORIAS DE USUARIO
HISTORIAS DE USUARIO "HU008" | TITULO : | FORMULARIO DE REGISTRO DE USUARIO
DEVELOPER | USUARIO : | CLIENTE
DESCRIPCION DE "HU008" | COMO : | CLIENTE
| QUIERO | DISEÑO DE UN FORMULARIO PARA REGISTRARSE
| PARA | CRAR MI CUENTA FACILMENTE
CRITERIOS DE ACEPTACION | 1.Facilidad de uso: El formulario debe ser intuitivo y fácil de completar, con campos claramente etiquetados y organizados de manera lógica. 2.Información mínima requerida: Solicitar solo la información necesaria para el registro inicial, como nombre completo, dirección de correo electrónico y contraseña. Evitar solicitar datos sensibles o innecesarios. 3.Validación en tiempo real: Implementar validaciones en tiempo real para los campos (por ejemplo, verificar que la dirección de correo electrónico tenga el formato correcto y que la contraseña cumpla con los requisitos de seguridad). 4.Confirmación de contraseña: Incluir un campo de confirmación de contraseña para asegurar que el usuario haya ingresado la contraseña correctamente. 5.Opciones de seguridad: Ofrecer opciones adicionales de seguridad, como la inclusión de una pregunta de seguridad y su respuesta para recuperar la cuenta en caso de olvido de la contraseña. 6.Transparencia en la política de privacidad: Informar claramente al usuario sobre cómo se utilizarán sus datos personales y proporcionar un enlace a la política de privacidad. 7.Opciones claras de envío: Permitir al usuario elegir sus preferencias de comunicación y marketing de manera explícita, con casillas de verificación opcionales y fácilmente identificables. 8.Diseño adaptable: Asegurar que el formulario sea compatible con dispositivos móviles, facilitando así el registro desde diferentes tipos de dispositivos. |  | PRIORIDAD MOSCOW | M
|  |  | PUNTOS ESTIMADOS | 25
CRITERIOS DE ACEPTACION DE HISTORIAS DE USUARIO
HISTORIAS DE USUARIO "HU009" | TITULO : | DETALLES DE PRODUCTOS
DEVELOPER | USUARIO : | CLIENTE
DESCRIPCION DE "HU009" | COMO : | CLIENTE
| QUIERO | DISEÑO DE LOS DETALLES DE UN PRODUCTO AL SELECCIONARLO
| PARA | VERIFICAR LOS DETALLES QUE TIENE EL PRODUCTO PARA TOMAR DECISIONES INFORMADAS DE COMPRA
CRITERIOS DE ACEPTACION | 1.Visibilidad y Claridad de la Información:La información del producto debe ser fácilmente visible y organizada de manera clara, destacando los detalles esenciales como el nombre del producto, precio, y una breve descripción. 2.Imágenes de Alta Calidad:Incluir imágenes de alta calidad del producto desde múltiples ángulos. Las imágenes deben ser ampliables para ver detalles más de cerca. 3.Descripción Detallada del Producto:Proporcionar una descripción detallada del producto, incluyendo características, especificaciones técnicas, materiales, y dimensiones. 4.Disponibilidad y Variantes:Mostrar claramente la disponibilidad del producto y las variantes disponibles (tamaño, color, etc.), con opciones fáciles de seleccionar. 5.Precio y Descuentos:El precio del producto debe ser claramente visible, incluyendo cualquier descuento aplicado y el precio original si corresponde. 6.Valoraciones y Reseñas de Clientes:Incluir valoraciones y reseñas de clientes, mostrando una calificación promedio y comentarios detallados para ayudar a los clientes a tomar decisiones informadas. 7.Botón de Añadir al Carrito:Incluir un botón destacado para añadir el producto al carrito, con un diseño que invite a la acción y sea fácilmente clicable. 8.Opciones de Compra:Mostrar claramente las opciones de compra disponibles, como cantidades, suscripciones (si aplica), y métodos de pago. |  | PRIORIDAD MOSCOW | M
|  |  | PUNTOS ESTIMADOS | 35
CRITERIOS DE ACEPTACION DE HISTORIAS DE USUARIO
HISTORIAS DE USUARIO "HU0010" | TITULO : | OPCIONES O METODOS DE PAGO
DEVELOPER | USUARIO : | CLIENTE
DESCRIPCION DE "HU0010" | COMO : | CLIENTE
| QUIERO | DISEÑO DE UNA VISTA DONDE INDIQUE LAS OPCIONES DE PAGO
| PARA | ELEGIR EL QUE MAS CONVENGA A REALIZAR UNA COMPRA
CRITERIOS DE ACEPTACION | 1.Variedad de Métodos de Pago:Ofrecer una variedad de métodos de pago populares y seguros, incluyendo tarjetas de crédito y débito, PayPal, transferencias bancarias, y opciones locales relevantes. 2.Claridad y Transparencia:Presentar claramente todas las opciones de pago disponibles, con iconos y descripciones fáciles de entender para cada método. 3.Seguridad y Confianza:Asegurar a los clientes que sus datos de pago están protegidos, utilizando sellos de seguridad y cifrado SSL. Incluir sellos de confianza y certificaciones de seguridad visibles. 4.Proceso de Pago Simplificado:Mantener el proceso de pago lo más simple y directo posible, minimizando el número de pasos necesarios para completar la transacción. 5.Autocompletado y Guardado de Información:Ofrecer la opción de autocompletado y guardado seguro de información de pago para usuarios registrados, facilitando futuras compras. 6.Compatibilidad y Responsividad:Asegurarse de que todas las opciones de pago funcionen correctamente en todos los dispositivos y tamaños de pantalla, desde computadoras de escritorio hasta móviles. 7.Feedback y Confirmación:Proporcionar retroalimentación inmediata y clara durante el proceso de pago, incluyendo confirmaciones de pago exitoso y mensajes de error específicos en caso de problemas. 8.Opciones de Pago Alternativo:Incluir opciones como pagos en cuotas o financiamiento, si aplica, con términos y condiciones claramente explicados. |  | PRIORIDAD MOSCOW | M
|  |  | PUNTOS ESTIMADOS | 10
CRITERIOS DE ACEPTACION DE HISTORIAS DE USUARIO
HISTORIAS DE USUARIO "HU0011" | TITULO : | FORMULARIO SEGÚN EL TIPO DE PAGO
DEVELOPER | USUARIO : | CLIENTE
DESCRIPCION DE "HU0011" | COMO : | CLIENTE
| QUIERO | DISEÑO DEL FORMULARIO DE PAGO SEGÚN EL TIPO DE PAGO A REALIZAR
| PARA | TENER MAS OPCIONES DE PAGO PARA PODER CANCELAR
CRITERIOS DE ACEPTACION | 1.Claridad y Simplicidad:El formulario de pago debe ser claro y sencillo, con todos los campos necesarios etiquetados de manera explícita (nombre, número de tarjeta, fecha de vencimiento, CVV, etc.). 2.Compatibilidad y Responsividad:El formulario debe ser completamente responsivo, adaptándose adecuadamente a diferentes tamaños de pantalla y dispositivos, desde computadoras de escritorio hasta móviles. 3.Seguridad y Confianza:Incluir sellos de seguridad visibles y mensajes que aseguren al cliente que sus datos están protegidos, utilizando cifrado SSL y siguiendo las mejores prácticas de seguridad. 4.Autocompletado y Guardado Seguro:Ofrecer la opción de autocompletado de datos de pago para facilitar el proceso, y permitir a los usuarios guardar de manera segura su información para futuras compras. 5.Feedback en Tiempo Real:Proveer retroalimentación en tiempo real para errores comunes (como un formato incorrecto del número de tarjeta) y confirmar visualmente la correcta entrada de datos. 6.Botón de Pago Destacado:El botón para completar el pago debe ser claramente visible y destacarse del resto del formulario con un color o estilo que invite a la acción y sea fácilmente clicable. 7.Indicaciones de Campo:Cada campo debe tener indicaciones claras o ejemplos de formato de entrada, especialmente para campos como el número de tarjeta y la fecha de vencimiento. 8.Opciones de Pago Múltiples:Incluir múltiples opciones de pago y permitir al usuario seleccionar su método preferido de manera fácil y clara. |  | PRIORIDAD MOSCOW | M
|  |  | PUNTOS ESTIMADOS | 40
CRITERIOS DE ACEPTACION DE HISTORIAS DE USUARIO
HISTORIAS DE USUARIO "HU0012" | TITULO : | VISTA COMPRA EXITOSA
DEVELOPER | USUARIO : | CLIENTE
DESCRIPCION DE "HU0012" | COMO : | CLIENTE
| QUIERO | DISEÑO DE VISTA DE COMPRA EXITOSA
| PARA | ESTAR SEGURO DE QUE LA TRANSACCION SE COMPLETO CORRECTAMENTE
CRITERIOS DE ACEPTACION | 1.Confirmación clara y visual: Debe haber un mensaje visual claro que indique que la compra se ha realizado correctamente, utilizando colores o íconos que den una impresión positiva. 2.Detalles de la compra: Mostrar de manera clara los detalles de la compra, incluyendo el producto adquirido, cantidad, precio total, y cualquier otra información relevante. 3.Opciones de seguimiento: Proporcionar enlaces o botones para que el cliente pueda acceder fácilmente al estado del pedido o cualquier información adicional relacionada con la compra. 4.Facilidad de acción: Permitir al cliente realizar acciones adicionales si es necesario, como imprimir un recibo, volver a la página principal, o continuar comprando. 5.Compatibilidad con dispositivos: Asegurar que la validación de compra exitosa sea igualmente efectiva y clara en dispositivos móviles y de escritorio, adaptándose adecuadamente al tamaño de pantalla y navegación táctil. |  | PRIORIDAD MOSCOW | S
|  |  | PUNTOS ESTIMADOS | 10
CRITERIOS DE ACEPTACION DE HISTORIAS DE USUARIO
HISTORIAS DE USUARIO "HU0013" | TITULO : | VISTA COMPRA RECHAZADA
DEVELOPER | USUARIO : | CLIENTE
DESCRIPCION DE "HU0013" | COMO : | CLIENTE
| QUIERO | DISEÑO DE VISTA DE COMPRA RECHAZADA
| PARA | SABER QUE ACCIONES TOMAR A CONTINUACION
CRITERIOS DE ACEPTACION | 1.Mensaje explicativo: Debe proporcionarse un mensaje claro y comprensible que explique la razón del rechazo de la compra. 2.Instrucciones adicionales: Si es posible corregir el problema que causó el rechazo, el mensaje debe incluir instrucciones claras sobre cómo proceder. 3.Amigable para el usuario: El diseño debe ser empático y evitar usar un lenguaje técnico complejo que pueda confundir al cliente. 4.Opciones alternativas: Se deben proporcionar opciones alternativas o formas de contacto para resolver cualquier problema relacionado con el rechazo de la compra. 5.Consistencia visual: El diseño del mensaje de rechazo debe seguir la misma estética y diseño general de la interfaz de usuario para mantener la coherencia visual y la experiencia del usuario. |  | PRIORIDAD MOSCOW | S
|  |  | PUNTOS ESTIMADOS | 10
CRITERIOS DE ACEPTACION DE HISTORIAS DE USUARIO
HISTORIAS DE USUARIO "HU0014" | TITULO :
DEVELOPER | USUARIO :
DESCRIPCION DE "HU0014" | COMO :
QUIERO
PARA
CRITERIOS DE ACEPTACION |  |  | PRIORIDAD MOSCOW
PUNTOS ESTIMADOS
CRITERIOS DE ACEPTACION DE HISTORIAS DE USUARIO
HISTORIAS DE USUARIO "HU0015" | TITULO :
DEVELOPER | USUARIO :
DESCRIPCION DE "HU0015" | COMO :
QUIERO
PARA
CRITERIOS DE ACEPTACION |  |  | PRIORIDAD MOSCOW
PUNTOS ESTIMADOS
CRITERIOS DE ACEPTACION DE HISTORIAS DE USUARIO
HISTORIAS DE USUARIO "HU0016" | TITULO :
DEVELOPER | USUARIO :
DESCRIPCION DE "HU0016" | COMO :
QUIERO
PARA
CRITERIOS DE ACEPTACION |  |  | PRIORIDAD MOSCOW
PUNTOS ESTIMADOS
CRITERIOS DE ACEPTACION DE HISTORIAS DE USUARIO
HISTORIAS DE USUARIO "HU0017" | TITULO :
DEVELOPER | USUARIO :
DESCRIPCION DE "HU0017" | COMO :
QUIERO
PARA
CRITERIOS DE ACEPTACION |  |  | PRIORIDAD MOSCOW
PUNTOS ESTIMADOS
CRITERIOS DE ACEPTACION DE HISTORIAS DE USUARIO
HISTORIAS DE USUARIO "HU0018" | TITULO :
DEVELOPER | USUARIO :
DESCRIPCION DE "HU0018" | COMO :
QUIERO
PARA
CRITERIOS DE ACEPTACION |  |  | PRIORIDAD MOSCOW
PUNTOS ESTIMADOS