## PRESENTACION
INTEGRANTES :
1. DAVID KENSHIN VEGA ORTIZ
2. MIGUEL ALFONZO CHAVEZ RAMOS
3. WALTER VASQUEZ CCACCASTO
4. ALVARO RAFAEL QUISPE CARDENAS
APLICATIVO MOVIL E-COMMERCE
"ALTARED GROUP S.A.C."

## HISTORIAS DE USUARIO
DETALLES TECNICOS DE HISTORIAS DE USUARIO
HU | DESCRIPCION DE HISTORIA USUARIO
HU001 | Como usuario, quiero ver un indicador de carga (preloading) mientras la aplicación está procesando o cargando datos.
HU002 | Como nuevo usuario, quiero ver una pantalla de bienvenida o introducción (GetStarted) que me guíe a través de las características principales de la aplicación, para entender cómo utilizarla eficientemente.
HU003 | Como usuario, quiero acceder a un menú principal bien organizado, para navegar fácilmente entre las diferentes secciones de la aplicación.
HU004 | Quiero que el catálogo de productos sea accesible desde el menú principal, Para que pueda navegar fácilmente por todas las categorías y productos disponibles.
HU005 | Como usuario, quiero tener un botón de acceso rápido al menú principal en todas las páginas de la aplicación, para poder navegar fácilmente.
HU006 | Como usuario del sitio web de compras, quiero poder gestionar fácilmente los productos que deseo comprar antes de proceder al pago, para tener control sobre mi selección y asegurarme de que todos los detalles estén correctos antes de finalizar la compra.
HU007 | Como usuario del sitio web, quiero una barra de navegación bien diseñada y fácil de usar para poder acceder rápidamente a las diferentes secciones del sitio y encontrar la información que necesito sin esfuerzo.
HU008 | Como usuario del sitio web de compras, quiero poder realizar búsquedas efectivas de productos para encontrar rápidamente los artículos que deseo comprar, asegurándome de que los resultados sean relevantes y fáciles de explorar.
HU009 | Como usuario del sitio web de compras, quiero poder agregar productos al carrito de manera fácil y rápida desde la página de detalles del producto, para poder proceder con la compra de manera eficiente y sin complicaciones.
HU010 | Como cliente, quiero tener un botón de acceso rápido a mi perfil de usuario, para gestionar mis datos personales y preferencias.
HU011 | Como usuario registrado del aplicativo movil, quiero poder editar y actualizar mi perfil de manera fácil y eficiente, para asegurarme de que mi información personal esté siempre actualizada y correcta.
HU012 | Como cliente, quiero un formulario de inicio de sesión intuitivo, para acceder a mi cuenta de manera rápida y segura.
HU013 | Como cliente, quiero un formulario de registro claro y sencillo, para crear una cuenta fácilmente.
HU014 | Como cliente, quiero ver información detallada sobre un producto cuando lo selecciono, para tomar decisiones informadas de compra.
HU015 | Como usuario de la aplicación móvil de compras, quiero poder realizar pedidos de productos de manera fácil y rápida desde mi dispositivo móvil, asegurándome de que el proceso sea intuitivo y eficiente.
HU016 | Como cliente, quiero ver las opciones de métodos de pago disponibles, para elegir la que más me convenga al realizar una compra.
HU017 | Como cliente, quiero un formulario de pago seguro y fácil de usar, para completar mis compras sin problemas.
HU018 | Como cliente, quiero recibir una confirmación clara y detallada de que mi compra ha sido exitosa, para estar seguro de que la transacción se completó correctamente.
HU019 | Como cliente, quiero ser notificado si mi compra ha sido rechazada, para saber qué acciones tomar a continuación.
PROBLEMA
Altared Group, una empresa dedicada a la producción y venta de productos naturales, enfrenta el desafío de no contar con un aplicativo móvil e-commerce. Esta limitación les impide aprovechar plenamente el mercado digital y ofrecer una experiencia de compra moderna y conveniente a sus clientes.
SOLUCION
Para abordar esta problemática, se propone el desarrollo de un aplicativo móvil e-commerce utilizando el lenguaje Kotlin y Jetpack Compose. Esta solución permitirá a Altared Group expandir su alcance de mercado, mejorar la accesibilidad a sus productos naturales y fortalecer la fidelización de los clientes mediante una plataforma intuitiva y segura.

## PRODUCT BACKLOG
PRODUCT BACKLOG PRIORIZADO Y ESTIMADO
PB_ID | DESCRIPCION | DIRIGIDO A | PRIORIZADO | ESTIMADO
HU001 | DISEÑO DE PRELOADING | USUARIO | S | 10
HU002 | DISEÑO DE GETSTARTED | USUARIO | S | 10
HU003 | DISEÑO DE MENU PRINCIPAL | USUARIO | M | 50
HU004 | DISEÑO CATALOGO DE PRODUCTOS EN MENU PRINCIPAL | USUARIO | M | 50
HU005 | DISEÑO BOTON MENU PRINCIPAL | USUARIO | S | 20
HU006 | DISEÑO DE CARRITO DE COMPRA | CLIENTE | S | 10
HU007 | DISEÑO BARRA DE NAVEGACION | CLIENTE | M | 50
HU008 | DISEÑO DE BUSQUEDA DE PRODUCTOS | CLIENTE | M | 45
HU009 | DISEÑO DE AGREGAR PRODUCTO CARRITO DE COMPRAS | CLIENTE | M | 50
HU010 | DISEÑO BOTON PERFIL DE USUARIO | CLIENTE | S | 20
HU011 | DISEÑO DE EDICION DE PERFIL | CLIENTE | S | 20
HU012 | DISEÑO FORMULARIO INICIO SESION | CLIENTE | M | 25
HU013 | DISEÑO FORMULARIO REGISTRO DE USUARIO | CLIENTE | M | 25
HU014 | DISEÑO INFORMACION DE PRODUCTOS AL SELECCIONAR | CLIENTE | M | 35
HU015 | DISEÑO DE ORDEN DE PRODUCTOS | CLIENTE | M | 35
HU016 | DISEÑO OPCION O METODOS DE PAGOS | CLIENTE | M | 10
HU017 | DISEÑO FORMULARIO DE PAGO | CLIENTE | M | 40
HU018 | DISEÑO VALIDACION DE COMPRA EXITOSA | CLIENTE | S | 10
HU019 | DISEÑO DE RECHAZO DE COMPRA | CLIENTE | S | 10

## SPRINT PLANNING
SPRINT PLANNING
SPRINT 1 | SPRINT 2 | SPRINT 3
HU001 | HU007 | HU0013
HU002 | HU008 | HU0014
HU003 | HU009 | HU0015
HU004 | HU010 | HU0016
HU005 | HU011 | HU0017
HU006 | HU012 | HU0018
HU0019

## CRITERIOS DE ACEPTACION
CRITERIOS DE ACEPTACION DE HISTORIAS DE USUARIO
HISTORIAS DE USUARIO "HU001" | TITULO : | DISEÑO DE PRELOADING
DEVELOPER | USUARIO : | USAURIO
DESCRIPCION DE "HU001" | COMO : | USUARIO
| QUIERO | UN DISEÑO DE PRELOADING
| PARA | PARA
CRITERIOS DE ACEPTACION | 1.Tiempo de carga perceptible: El preloading debe reducir significativamente el tiempo percibido de carga de la página o la aplicación. 2.Feedback visual claro: Debe haber un indicador visual claro de que la carga está en progreso, preferiblemente con animaciones o íconos que indiquen actividad. 3.Interactividad mínima bloqueada: Durante la carga, el usuario debe poder interactuar con elementos esenciales de la interfaz, como navegación básica o la búsqueda. 4.Mensaje de error o demora: Si la carga excede un tiempo razonable, el usuario debe recibir un mensaje claro que explique el problema y ofrezca opciones para continuar. 5.Compatibilidad y accesibilidad: El preloading debe ser compatible con diferentes dispositivos y navegadores, asegurando que todos los usuarios puedan ver y entender el proceso de carga. 6.Experiencia fluida de usuario: La transición desde el preloading hasta la visualización completa del contenido debe ser suave y sin interrupciones visuales bruscas. 7.Capacidad para cancelar la carga: Si es posible, proporcionar una opción para que el usuario cancele la carga en curso y vuelva a la navegación principal sin problemas. 8.Mantenimiento de contexto: Durante la carga, el contexto de la actividad del usuario (por ejemplo, campos completados o selecciones realizadas) debe mantenerse para evitar pérdidas de datos. |  | PRIORIDAD MOSCOW | S
|  |  | PUNTOS ESTIMADOS | 10
CRITERIOS DE ACEPTACION DE HISTORIAS DE USUARIO
HISTORIAS DE USUARIO "HU002" | TITULO : | DISEÑO GETSTARTED
DEVELOPER | USUARIO : | USUARIO
DESCRIPCION DE "HU002" | COMO : | USUARIO
| QUIERO | UN DISEÑO DE GETSTARTED
| PARA | QUE ME GUIE A TRAVES DE LAS CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LA APLICACIÓN Y TAMBIEN PARA ENTENDER COMO UTILIZARLO EFICIENTEMENTE.
CRITERIOS DE ACEPTACION | 1.Claridad y visibilidad: La opción "GetStarted" debe ser fácilmente visible y clara para el usuario, ubicada en un lugar prominente y fácil de encontrar en la interfaz. 2.Instrucciones claras: Debe proporcionar instrucciones claras sobre los primeros pasos que el usuario debe seguir para comenzar a utilizar el producto o servicio. 3.Facilidad de acceso: Debe ser accesible desde cualquier punto de la plataforma, ya sea a través de un botón destacado, un enlace en el menú principal o una sección dedicada en la página principal. 4.Personalización opcional: Debería permitir al usuario omitir o personalizar los pasos iniciales si es posible, adaptándose a las necesidades individuales y niveles de experiencia del usuario. 5.Confirmación de progreso: Debe proporcionar retroalimentación clara sobre el progreso del usuario en los pasos iniciales, indicando qué pasos ya se han completado y cuáles quedan por realizar. 6.Opciones de ayuda: Debe ofrecer enlaces o accesos directos a recursos de ayuda adicional, como tutoriales, FAQs o soporte técnico, para guiar al usuario en caso de necesitar más información o asistencia. 7.Compatibilidad y responsividad: Debe ser compatible y funcionar adecuadamente en todos los dispositivos y tamaños de pantalla, asegurando una experiencia de usuario coherente y satisfactoria. 8.Pruebas de usabilidad: Debe ser sometido a pruebas de usabilidad con usuarios reales para validar que cumple con las expectativas y necesidades de los usuarios en términos de accesibilidad y facilidad de uso. |  | PRIORIDAD MOSCOW | S
|  |  | PUNTOS ESTIMADOS | 10
CRITERIOS DE ACEPTACION DE HISTORIAS DE USUARIO
HISTORIAS DE USUARIO "HU003" | TITULO : | MENU PRINCIPAL
DEVELOPER | USUARIO : | USUARIO
DESCRIPCION DE "HU003" | COMO : | USUARIO
| QUIERO | DISEÑO DE MENU PRINCIPAL
| PARA | NAVEGAR FACILMENTE ENTRE LAS DIFERENTES SECCCIONES DE LA APLICACIÓN
CRITERIOS DE ACEPTACION | 1.Accesibilidad y Ubicación: El menú principal debe ser accesible desde cualquier pantalla de la aplicación mediante un ícono de menú situado en la parte superior izquierda. 2.Elementos del Menú:El menú principal debe incluir al menos las siguientes opciones: Inicio, Catálogo de Productos, Ofertas, Mi Carrito, Mis Pedidos, Perfil, Ayuda y Configuración. 3-Diseño y Usabilidad:El diseño del menú debe ser intuitivo y estéticamente agradable, utilizando colores y tipografía consistentes con la identidad visual de la marca. 4.Interactividad:Cada elemento del menú debe ser interactivo, proporcionando retroalimentación visual (por ejemplo, cambio de color o sombra) al ser seleccionado. 5.Responsividad:El menú debe ser completamente responsivo, adaptándose a diferentes tamaños de pantalla y orientaciones. 6.Compatibilidad:El menú debe ser compatible con las versiones más recientes de Android (API nivel 21 en adelante). 7.Pruebas y Validación:Realizar pruebas de usabilidad con usuarios para asegurar que el menú es fácil de usar y entender. 8.Rendimiento:El menú debe desplegarse y ocultarse sin retrasos perceptibles para garantizar una experiencia de usuario fluida. |  | PRIORIDAD MOSCOW | M
|  |  | PUNTOS ESTIMADOS | 50
CRITERIOS DE ACEPTACION DE HISTORIAS DE USUARIO
HISTORIAS DE USUARIO "HU004" | TITULO : | CATALOGO DE PRODUCTOS
DEVELOPER | USUARIO : | USUARIO
DESCRIPCION DE "HU004" | COMO : | USUARIO
| QUIERO | DISEÑO DE CATALOGO DE PRODUCTOS
| PARA | SEA ACCESIBLE DESDE EL MENU PRINCIPAL Y SE PUEDA NAVEGAR FACILMENTE POR TODAS LAS CATEGORIAS Y PRODUCTOS DISPONIBLES
CRITERIOS DE ACEPTACION | 1.Accesibilidad y visibilidad:El catálogo de productos debe estar claramente accesible desde el menú principal, con una ubicación prominente y fácilmente reconocible. 2.Navegación intuitiva:La estructura del catálogo debe ser intuitiva, permitiendo a los usuarios navegar fácilmente entre categorías y subcategorías de productos. 3.Búsqueda eficiente:Debe incluir una funcionalidad de búsqueda eficiente, permitiendo a los usuarios encontrar productos específicos rápidamente mediante palabras clave, filtros y opciones de ordenación. 4.Categorías claras y organizadas:Los productos deben estar organizados en categorías y subcategorías claras y lógicas que reflejen las expectativas y necesidades del usuario. 5.Información completa y precisa:Cada producto debe tener información completa y precisa, incluyendo imágenes de alta calidad, descripciones detalladas, precios, disponibilidad y opciones de personalización, si las hay. 6.Compatibilidad móvil y responsividad:El catálogo debe ser completamente compatible con dispositivos móviles y adaptarse a diferentes tamaños de pantalla, manteniendo una experiencia de usuario coherente y satisfactoria. 7.Interactividad y usabilidad:Debe permitir a los usuarios interactuar fácilmente con los productos, como agregar al carrito, comparar productos, leer reseñas y ver productos relacionados. 8.Carga rápida y rendimiento:La carga del catálogo y la navegación entre productos deben ser rápidas y fluidas, minimizando tiempos de espera y proporcionando una experiencia de usuario ágil. |  | PRIORIDAD MOSCOW | M
|  |  | PUNTOS ESTIMADOS | 50
CRITERIOS DE ACEPTACION DE HISTORIAS DE USUARIO
HISTORIAS DE USUARIO "HU005" | TITULO : | BOTON MENU PRINCIPAL
DEVELOPER | USUARIO : | USUARIO
DESCRIPCION DE "HU005" | COMO : | USUARIO
| QUIERO | DISEÑO DE BOTON DE MENU PRINCIPAL
| PARA | PODER NAVEGAR FACIL Y EFICIENTEMENTE EN TODAS LAS PAGINAS
CRITERIOS DE ACEPTACION | 1.Visibilidad y Claridad:El botón debe ser claramente visible y distinguible del resto del contenido, utilizando colores y estilos que contrasten adecuadamente. 2.Ubicación Estratégica:Debe estar ubicado en un lugar lógico y accesible dentro del menú principal, preferiblemente en una posición estándar donde los usuarios esperen encontrarlo. 3.Texto y Etiquetas Descriptivas:El texto del botón debe ser claro y descriptivo, informando de manera precisa la acción que ejecutará (por ejemplo, "Inicio", "Contacto", "Catálogo"). 4.Accesibilidad:Debe ser accesible para todos los usuarios, incluyendo aquellos con discapacidades. Esto incluye un tamaño adecuado para facilitar el clic, suficiente contraste de color, y compatibilidad con tecnologías de asistencia. 5.Responsividad:El botón debe ser responsive, adaptándose adecuadamente a diferentes tamaños de pantalla y dispositivos, manteniendo su funcionalidad y visibilidad. 6.Feedback Visual:Al interactuar con el botón, debe proporcionar feedback visual (como cambiar de color o mostrar una animación) para indicar que la acción ha sido reconocida. 7.Consistencia de Diseño:El estilo y diseño del botón deben ser consistentes con la identidad visual de la marca y con otros elementos del menú principal. 8.Carga Rápida y Funcionamiento:El botón debe funcionar correctamente, sin retrasos significativos en la respuesta una vez clicado, llevando al usuario rápidamente a la página o función deseada. |  | PRIORIDAD MOSCOW | S
|  |  | PUNTOS ESTIMADOS | 20
CRITERIOS DE ACEPTACION DE HISTORIAS DE USUARIO
HISTORIAS DE USUARIO "HU006" | TITULO : | DISEÑO CARRITO DE COMPRA
DEVELOPER | USUARIO : | USUARIO
DESCRIPCION DE "HU006" | COMO : | USUARIO
| QUIERO | UN DISEÑO DE ICONO CARRITO DE COMPRA
| PARA | PODER GESTIONAR LOS PRODUCTOS QUE AÑADA A MI CANASTA Y REVISAR MI SELECCIÓN Y REALIZAR COMPRAS DE MANERA EFICIENTE
CRITERIOS DE ACEPTACION | 1. Visualización del Carrito:Como usuario, al acceder a la pantalla del carrito de compra, quiero ver claramente todos los productos que he añadido, incluyendo su nombre, imagen, cantidad y precio unitario. 2.Interacción con los Productos: Como usuario, deseo poder ajustar la cantidad de cada producto directamente desde la pantalla del carrito, utilizando botones de incremento y decremento. Como usuario, espero que cualquier cambio en la cantidad de productos se refleje automáticamente en el subtotal y en el precio total de la compra. 3.Eliminar Productos: Como usuario, quiero tener la opción de eliminar productos individuales del carrito, en caso de que decida no comprarlos. 4.Diseño Responsivo y Estético: Como usuario, espero que el diseño del carrito sea atractivo visualmente y coherente con la identidad visual de la aplicación. Como usuario, quiero que el diseño del carrito sea responsivo y se adapte adecuadamente a diferentes tamaños de pantalla y orientaciones (vertical y horizontal). 5.Integración con la Lógica de Negocio: Como desarrollador, necesito integrar el diseño del carrito con la lógica de negocio existente para asegurar la consistencia de los datos mostrados y el correcto funcionamiento de las operaciones de compra. |  | PRIORIDAD MOSCOW | S
|  |  | PUNTOS ESTIMADOS | 20
CRITERIOS DE ACEPTACION DE HISTORIAS DE USUARIO
HISTORIAS DE USUARIO "HU007" | TITULO : | DISEÑO DE BARRA DE NAVRGACION
DEVELOPER | USUARIO : | USUARIO
DESCRIPCION DE "HU007" | COMO : | USUARIO
| QUIERO | UN DISEÑO DE BARRA DE NAVEGACION DE BUSQUEDA
| PARA | PODER NAVEGAR DE MANERA INTUITIVA ENTRE LAS DIFERENTES SECCIONES Y FUNCIONALIDADES DE LA APLICACIÓN
CRITERIOS DE ACEPTACION | 1.Diseño de la Barra de Navegación: Como usuario, al acceder a la pantalla principal de la aplicación, quiero ver una barra de navegación en la parte inferior o superior de la pantalla, que muestre claramente los íconos o nombres de las diferentes secciones disponibles. 2.Navegación entre Secciones: Como usuario, quiero poder hacer clic o tocar en cada ícono o nombre de sección en la barra de navegación para acceder rápidamente a la pantalla correspondiente. 3.Estado Activo y Feedback Visual: Como usuario, espero que la barra de navegación indique visualmente en qué sección estoy actualmente, por ejemplo, resaltando el ícono o cambiando su color para reflejar el estado activo. 4.Diseño Responsivo y Estético: Como usuario, deseo que el diseño de la barra de navegación sea estéticamente agradable y se integre bien con el diseño general de la aplicación. Como usuario, espero que la barra de navegación sea responsiva y se adapte correctamente a diferentes tamaños de pantalla y orientaciones (vertical y horizontal). 5.Integración con la Lógica de Navegación: Como desarrollador, necesito integrar la barra de navegación con la lógica de navegación de la aplicación para garantizar que las transiciones entre pantallas sean suaves y consistentes. |  | PRIORIDAD MOSCOW | S
|  |  | PUNTOS ESTIMADOS | 15
CRITERIOS DE ACEPTACION DE HISTORIAS DE USUARIO
HISTORIAS DE USUARIO "HU008" | TITULO : | BUSQUEDA DE PRODUCTOS
DEVELOPER | USUARIO : | USUARIO
DESCRIPCION DE "HU008" | COMO : | USUARIO
| QUIERO | UN BUSCADOR DE PRODUCTOS DE LA EMPRESA
| PARA | PODER BUSCAR PRODUCTOS DE MANERA RAPIDA Y PRECISA UTILIZANDO LA FUNCION DE BUSQUEDA INTUITIVA Y EFECTIVA
CRITERIOS DE ACEPTACION | 1.Diseño de la Interfaz de Búsqueda: Como usuario, al acceder a la pantalla principal de la aplicación, quiero ver un campo de búsqueda claramente visible en la parte superior de la pantalla, con un ícono de lupa o un texto sugerente que indique su función. 2.Entrada de Búsqueda: Como usuario, deseo poder ingresar texto libremente en el campo de búsqueda para buscar productos por nombre, categoría o cualquier otro criterio relevante. 3.Resultados de Búsqueda: Como usuario, espero ver una lista dinámica de resultados de búsqueda a medida que ingreso texto en el campo de búsqueda, mostrando productos que coincidan con los términos ingresados. Los resultados de búsqueda deben incluir imágenes, nombres y posiblemente precios de los productos encontrados. 4.Interacción con los Resultados: Como usuario, quiero poder hacer clic o tocar en un resultado de búsqueda para acceder directamente a la página de detalle del producto correspondiente. 5.Feedback Visual y UX: Como usuario, espero recibir feedback visual instantáneo mientras ingreso texto en el campo de búsqueda, por ejemplo, con sugerencias automáticas o resaltando términos coincidentes. 6.Diseño Responsivo y Estético: Como usuario, deseo que el diseño de la función de búsqueda sea estéticamente agradable y se integre bien con el resto del diseño de la aplicación. Como usuario, espero que la función de búsqueda sea responsiva y se adapte correctamente a diferentes tamaños de pantalla y orientaciones (vertical y horizontal). 7.Integración con la Lógica de Negocio: Como desarrollador, necesito integrar la función de búsqueda con la lógica de negocio existente para asegurar la precisión y la relevancia de los resultados mostrados. |  | PRIORIDAD MOSCOW | M
|  |  | PUNTOS ESTIMADOS | 30
CRITERIOS DE ACEPTACION DE HISTORIAS DE USUARIO
HISTORIAS DE USUARIO "HU009" | TITULO : | GESTION DE PRODUCTOS EN EL CARRITO DE COMPRA
DEVELOPER | USUARIO : | USUARIO
DESCRIPCION DE "HU009" | COMO : | USUARIO
| QUIERO | UN GESTOR PARA AÑADIR PRODUCTOS AL CARRITO
| PARA | AÑADIR Y REVISAR LOS PRODUCTOS SELECCIONADOS DE MANERA SENCILLA Y EFICIENTE PARA GENERAR MIS COMPRAS RAPIDAMENTE
CRITERIOS DE ACEPTACION | 1.Interfaz para Añadir Productos: Como usuario, al ver un producto que deseo comprar, quiero tener la opción de añadirlo al carrito de compra desde la página de detalle del producto o desde una lista de resultados de búsqueda. 2.Selección de Cantidad: Como usuario, deseo poder seleccionar la cantidad deseada del producto a añadir al carrito, utilizando controles como botones de incremento y decremento o un campo numérico editable. 3.Feedback Visual y Confirmación: Como usuario, espero recibir feedback visual inmediato después de añadir un producto al carrito, como un mensaje de confirmación breve o una animación que indique que el producto ha sido añadido con éxito. 4.Gestión del Carrito: Como usuario, deseo poder ver un resumen actualizado del contenido del carrito en cualquier momento, incluyendo los productos añadidos, sus cantidades y precios individuales. 5.Diseño Responsivo y Estético: Como usuario, deseo que el diseño para añadir productos al carrito sea estéticamente agradable y se integre bien con el resto del diseño de la aplicación. Como usuario, espero que la función de añadir productos al carrito sea responsiva y se adapte correctamente a diferentes tamaños de pantalla y orientaciones (vertical y horizontal). 6.Integración con la Lógica de Negocio: Como desarrollador, necesito integrar la función de añadir productos al carrito con la lógica de negocio existente para asegurar que los productos sean correctamente añadidos y que la información mostrada sea precisa. |  | PRIORIDAD MOSCOW | M
|  |  | PUNTOS ESTIMADOS | 30
CRITERIOS DE ACEPTACION DE HISTORIAS DE USUARIO
HISTORIAS DE USUARIO "HU0010" | TITULO : | BOTON PERFIL DE USUARIO
DEVELOPER | USUARIO : | CLIENTE
DESCRIPCION DE "HU0010" | COMO : | CLIENTE
| QUIERO | DISEÑO DE BOTON DE PERFIL DE USUARIO
| PARA | PODER GESTIONAR MIS DATOS PERSONALES Y PREFERENCIAS
CRITERIOS DE ACEPTACION | 1.Visibilidad y Accesibilidad:El botón de perfil de usuario debe ser fácilmente visible y accesible en todas las páginas, preferiblemente en la esquina superior derecha de la interfaz, que es una ubicación estándar y esperada por los usuarios. 2.Iconografía y Etiqueta:Debe incluir un icono reconocible (como una silueta de persona o una foto de perfil) y, opcionalmente, una etiqueta descriptiva como "Perfil" o "Cuenta". 3.Feedback Visual:Al pasar el cursor sobre el botón o al hacer clic, debe proporcionar feedback visual (como un cambio de color, sombra, o animación) para indicar que se ha reconocido la interacción. 4.Acceso Rápido a Funciones Clave:Al hacer clic en el botón, debe desplegar un menú con acceso rápido a funciones clave como "Ver Perfil", "Configuración de Cuenta", "Cerrar Sesión", y otras opciones relevantes. 5.Responsividad y Adaptabilidad:El botón debe ser responsive, adaptándose adecuadamente a diferentes dispositivos y tamaños de pantalla, manteniendo su funcionalidad y visibilidad en móviles, tabletas y computadoras de escritorio. 6.Consistencia de Diseño:El diseño del botón debe ser coherente con el estilo visual general de la aplicación o sitio web, utilizando colores, tipografía y estilo visual que armonicen con la identidad de la marca. 7.Accesibilidad Inclusiva:Debe ser accesible para usuarios con discapacidades, incluyendo suficiente contraste de color, tamaños de botón adecuados, y compatibilidad con tecnologías de asistencia. 8.Seguridad y Privacidad:Al acceder al perfil, debe asegurar que la información personal del usuario esté protegida, mostrando indicativos de seguridad cuando sea relevante. |  | PRIORIDAD MOSCOW | S
|  |  | PUNTOS ESTIMADOS | 20
CRITERIOS DE ACEPTACION DE HISTORIAS DE USUARIO
HISTORIAS DE USUARIO "HU0011" | TITULO : | PERSONALIZACION DE PERFIL DE USUARIO
DEVELOPER | USUARIO : | USUARIO
DESCRIPCION DE "HU0011" | COMO : | USUARIO
| QUIERO | UNA OPCION PARA EDITAR PERFIL
| PARA | ACTUALIZAR MI INFORMACION PERSONAL Y PERSONALIZAR MI EXPERIENCIA DENTRO DE LA APLICACIÓN
CRITERIOS DE ACEPTACION | 1.Acceso a la Edición del Perfil: Como usuario, al acceder a la aplicación móvil, quiero tener la opción de editar mi perfil desde la sección de configuración o desde un menú dedicado en la aplicación. 2.Campos Editables: Como usuario, deseo poder editar campos como mi nombre completo, dirección de correo electrónico, número de teléfono y cualquier otra información relevante según el contexto de la aplicación. 3.Validación de Datos: Como usuario, espero que la aplicación valide los datos ingresados para asegurar que la información proporcionada sea correcta y cumpla con los formatos requeridos (por ejemplo, dirección de correo electrónico válida). 4.Feedback Visual y Confirmación: Como usuario, quiero recibir feedback visual inmediato después de guardar los cambios en mi perfil, como un mensaje de confirmación o una animación que indique que los cambios se han guardado correctamente. 5.Gestión de Imagen de Perfil: Como usuario, deseo tener la opción de cambiar mi imagen de perfil, ya sea subiendo una nueva imagen desde la galería de fotos de mi dispositivo o capturando una nueva imagen con la cámara del dispositivo. 6.Privacidad y Seguridad: Como usuario, espero que la aplicación asegure la privacidad de mi información personal y que se sigan las prácticas recomendadas de seguridad en el manejo de datos sensibles como la contraseña. 7.Diseño Responsivo y Estético: Como usuario, deseo que el diseño para editar mi perfil sea estéticamente agradable y se integre bien con el resto del diseño de la aplicación móvil. Como usuario, espero que la función de edición de perfil sea responsiva y se adapte correctamente a diferentes tamaños de pantalla y orientaciones (vertical y horizontal). 8.Integración con la Lógica de Aplicación: Como desarrollador, necesito integrar la funcionalidad de edición de perfil con la lógica de la aplicación para asegurar que los cambios se reflejen correctamente en todas las secciones relevantes de la aplicación. |  | PRIORIDAD MOSCOW | S
|  |  | PUNTOS ESTIMADOS | 15
CRITERIOS DE ACEPTACION DE HISTORIAS DE USUARIO
HISTORIAS DE USUARIO "HU0012" | TITULO : | FORMULARIO PARA INICIO DE SESION
DEVELOPER | USUARIO : | CLIENTE
DESCRIPCION DE "HU0012" | COMO : | CLIENTE
| QUIERO | DISEÑO DE UN FORMULARIO PARA LOGEARSE
| PARA | PODER ACCEDER A MI CUENTA DE MANERA RAPIDA Y SEGURA
CRITERIOS DE ACEPTACION | 1.Claridad y Simplicidad:El formulario debe ser claro y sencillo, con campos claramente etiquetados para el nombre de usuario/correo electrónico y la contraseña. 2.Visibilidad del formulario:El formulario de inicio de sesión debe ser fácilmente visible y accesible desde la página principal o cualquier página relevante. 3.Indicaciones de entrada:Los campos del formulario deben tener indicaciones o etiquetas claras, y, si es posible, mostrar ejemplos de formato de entrada (por ejemplo, "usuario@ejemplo.com"). 4.Botón de Ingreso Destacado:El botón para iniciar sesión debe ser claramente visible y destacarse del resto del formulario con un color o estilo que lo haga fácil de encontrar y presionar. 5.Recordar Usuario:Debe ofrecer la opción de "Recordar usuario" para facilitar futuros inicios de sesión, con un cuadro de verificación. 6.Olvidó su Contraseña:Debe incluir un enlace fácilmente visible para recuperar la contraseña en caso de olvido. 7.Retroalimentación en Tiempo Real:Proveer retroalimentación en tiempo real para errores comunes, como campos vacíos, formato de correo electrónico incorrecto, o contraseñas demasiado cortas. 8.Mensajes de Error Claros:En caso de error durante el inicio de sesión, mostrar mensajes de error claros y específicos, indicando exactamente qué está mal (por ejemplo, "Contraseña incorrecta"). |  | PRIORIDAD MOSCOW | M
|  |  | PUNTOS ESTIMADOS | 25
CRITERIOS DE ACEPTACION DE HISTORIAS DE USUARIO
HISTORIAS DE USUARIO "HU0013" | TITULO : | FORMULARIO DE REGISTRO DE USUARIO
DEVELOPER | USUARIO : | CLIENTE
DESCRIPCION DE "HU0013" | COMO : | CLIENTE
| QUIERO | DISEÑO DE UN FORMULARIO PARA REGISTRARSE
| PARA | CRAR MI CUENTA FACILMENTE
CRITERIOS DE ACEPTACION | 1.Facilidad de uso: El formulario debe ser intuitivo y fácil de completar, con campos claramente etiquetados y organizados de manera lógica. 2.Información mínima requerida: Solicitar solo la información necesaria para el registro inicial, como nombre completo, dirección de correo electrónico y contraseña. Evitar solicitar datos sensibles o innecesarios. 3.Validación en tiempo real: Implementar validaciones en tiempo real para los campos (por ejemplo, verificar que la dirección de correo electrónico tenga el formato correcto y que la contraseña cumpla con los requisitos de seguridad). 4.Confirmación de contraseña: Incluir un campo de confirmación de contraseña para asegurar que el usuario haya ingresado la contraseña correctamente. 5.Opciones de seguridad: Ofrecer opciones adicionales de seguridad, como la inclusión de una pregunta de seguridad y su respuesta para recuperar la cuenta en caso de olvido de la contraseña. 6.Transparencia en la política de privacidad: Informar claramente al usuario sobre cómo se utilizarán sus datos personales y proporcionar un enlace a la política de privacidad. 7.Opciones claras de envío: Permitir al usuario elegir sus preferencias de comunicación y marketing de manera explícita, con casillas de verificación opcionales y fácilmente identificables. 8.Diseño adaptable: Asegurar que el formulario sea compatible con dispositivos móviles, facilitando así el registro desde diferentes tipos de dispositivos. |  | PRIORIDAD MOSCOW | M
|  |  | PUNTOS ESTIMADOS | 25
CRITERIOS DE ACEPTACION DE HISTORIAS DE USUARIO
HISTORIAS DE USUARIO "HU0014" | TITULO : | DETALLES DE PRODUCTOS
DEVELOPER | USUARIO : | CLIENTE
DESCRIPCION DE "HU0014" | COMO : | CLIENTE
| QUIERO | DISEÑO DE LOS DETALLES DE UN PRODUCTO AL SELECCIONARLO
| PARA | VERIFICAR LOS DETALLES QUE TIENE EL PRODUCTO PARA TOMAR DECISIONES INFORMADAS DE COMPRA
CRITERIOS DE ACEPTACION | 1.Visibilidad y Claridad de la Información:La información del producto debe ser fácilmente visible y organizada de manera clara, destacando los detalles esenciales como el nombre del producto, precio, y una breve descripción. 2.Imágenes de Alta Calidad:Incluir imágenes de alta calidad del producto desde múltiples ángulos. Las imágenes deben ser ampliables para ver detalles más de cerca. 3.Descripción Detallada del Producto:Proporcionar una descripción detallada del producto, incluyendo características, especificaciones técnicas, materiales, y dimensiones. 4.Disponibilidad y Variantes:Mostrar claramente la disponibilidad del producto y las variantes disponibles (tamaño, color, etc.), con opciones fáciles de seleccionar. 5.Precio y Descuentos:El precio del producto debe ser claramente visible, incluyendo cualquier descuento aplicado y el precio original si corresponde. 6.Valoraciones y Reseñas de Clientes:Incluir valoraciones y reseñas de clientes, mostrando una calificación promedio y comentarios detallados para ayudar a los clientes a tomar decisiones informadas. 7.Botón de Añadir al Carrito:Incluir un botón destacado para añadir el producto al carrito, con un diseño que invite a la acción y sea fácilmente clicable. 8.Opciones de Compra:Mostrar claramente las opciones de compra disponibles, como cantidades, suscripciones (si aplica), y métodos de pago. |  | PRIORIDAD MOSCOW | M
|  |  | PUNTOS ESTIMADOS | 35
CRITERIOS DE ACEPTACION DE HISTORIAS DE USUARIO
HISTORIAS DE USUARIO "HU0015" | TITULO : | GESTION DE ORDEN DE COMPRA
DEVELOPER | USUARIO : | USUARIO
DESCRIPCION DE "HU0015" | COMO : | USUARIO
| QUIERO | REALIZAR Y GESTIONAR MIS ORDENES DE COMPRA
| PARA | COMPRAR LOS PRODUCTOS DE MANERA EFECTIVA Y CONVENIENTE
CRITERIOS DE ACEPTACION | 1.Creación de Orden de Compra: Como usuario, quiero tener la opción de seleccionar productos desde el catálogo de la aplicación y añadirlos a mi carrito de compra. 2.Revisión del Carrito: Como usuario, deseo poder revisar los productos añadidos a mi carrito de compra antes de proceder con la orden. 3.Personalización de la Orden: Como usuario, quiero poder ajustar la cantidad de cada producto en mi carrito de compra antes de confirmar la orden. 4.Selección de Método de Pago y Envío: Como usuario, espero poder seleccionar el método de pago (tarjeta de crédito, PayPal, etc.) y el método de envío (estándar, exprés, etc.) antes de confirmar la orden. 5.Confirmación y Feedback Visual: Como usuario, quiero recibir una confirmación visual clara después de realizar una orden de compra, incluyendo detalles como el número de orden y el resumen de los productos comprados. 6.Historial de Órdenes: Como usuario, deseo tener acceso a un historial de órdenes pasadas dentro de la aplicación, donde pueda revisar detalles como productos comprados, fechas y estado de la orden. 7.Diseño Responsivo y Estético: Como usuario, deseo que el diseño para la gestión de órdenes de compra sea estéticamente agradable y se integre bien con el resto del diseño de la aplicación móvil. Como usuario, espero que la funcionalidad de gestión de órdenes de compra sea responsiva y se adapte correctamente a diferentes tamaños de pantalla y orientaciones (vertical y horizontal). 8.Integración con la Lógica de Aplicación: Como desarrollador, necesito integrar la funcionalidad de gestión de órdenes de compra con la lógica de la aplicación para asegurar que las órdenes se procesen correctamente y se reflejen adecuadamente en el sistema backend. |  | PRIORIDAD MOSCOW | M
|  |  | PUNTOS ESTIMADOS | 25
CRITERIOS DE ACEPTACION DE HISTORIAS DE USUARIO
HISTORIAS DE USUARIO "HU0016" | TITULO : | OPCIONES O METODOS DE PAGO
DEVELOPER | USUARIO : | CLIENTE
DESCRIPCION DE "HU0016" | COMO : | CLIENTE
| QUIERO | DISEÑO DE UNA VISTA DONDE INDIQUE LAS OPCIONES DE PAGO
| PARA | ELEGIR EL QUE MAS CONVENGA A REALIZAR UNA COMPRA
CRITERIOS DE ACEPTACION | 1.Variedad de Métodos de Pago:Ofrecer una variedad de métodos de pago populares y seguros, incluyendo tarjetas de crédito y débito, PayPal, transferencias bancarias, y opciones locales relevantes. 2.Claridad y Transparencia:Presentar claramente todas las opciones de pago disponibles, con iconos y descripciones fáciles de entender para cada método. 3.Seguridad y Confianza:Asegurar a los clientes que sus datos de pago están protegidos, utilizando sellos de seguridad y cifrado SSL. Incluir sellos de confianza y certificaciones de seguridad visibles. 4.Proceso de Pago Simplificado:Mantener el proceso de pago lo más simple y directo posible, minimizando el número de pasos necesarios para completar la transacción. 5.Autocompletado y Guardado de Información:Ofrecer la opción de autocompletado y guardado seguro de información de pago para usuarios registrados, facilitando futuras compras. 6.Compatibilidad y Responsividad:Asegurarse de que todas las opciones de pago funcionen correctamente en todos los dispositivos y tamaños de pantalla, desde computadoras de escritorio hasta móviles. 7.Feedback y Confirmación:Proporcionar retroalimentación inmediata y clara durante el proceso de pago, incluyendo confirmaciones de pago exitoso y mensajes de error específicos en caso de problemas. 8.Opciones de Pago Alternativo:Incluir opciones como pagos en cuotas o financiamiento, si aplica, con términos y condiciones claramente explicados. |  | PRIORIDAD MOSCOW | M
|  |  | PUNTOS ESTIMADOS | 10
CRITERIOS DE ACEPTACION DE HISTORIAS DE USUARIO
HISTORIAS DE USUARIO "HU0017" | TITULO : | FORMULARIO SEGÚN EL TIPO DE PAGO
DEVELOPER | USUARIO : | CLIENTE
DESCRIPCION DE "HU0017" | COMO : | CLIENTE
| QUIERO | DISEÑO DEL FORMULARIO DE PAGO SEGÚN EL TIPO DE PAGO A REALIZAR
| PARA | TENER MAS OPCIONES DE PAGO PARA PODER CANCELAR
CRITERIOS DE ACEPTACION | 1.Claridad y Simplicidad:El formulario de pago debe ser claro y sencillo, con todos los campos necesarios etiquetados de manera explícita (nombre, número de tarjeta, fecha de vencimiento, CVV, etc.). 2.Compatibilidad y Responsividad:El formulario debe ser completamente responsivo, adaptándose adecuadamente a diferentes tamaños de pantalla y dispositivos, desde computadoras de escritorio hasta móviles. 3.Seguridad y Confianza:Incluir sellos de seguridad visibles y mensajes que aseguren al cliente que sus datos están protegidos, utilizando cifrado SSL y siguiendo las mejores prácticas de seguridad. 4.Autocompletado y Guardado Seguro:Ofrecer la opción de autocompletado de datos de pago para facilitar el proceso, y permitir a los usuarios guardar de manera segura su información para futuras compras. 5.Feedback en Tiempo Real:Proveer retroalimentación en tiempo real para errores comunes (como un formato incorrecto del número de tarjeta) y confirmar visualmente la correcta entrada de datos. 6.Botón de Pago Destacado:El botón para completar el pago debe ser claramente visible y destacarse del resto del formulario con un color o estilo que invite a la acción y sea fácilmente clicable. 7.Indicaciones de Campo:Cada campo debe tener indicaciones claras o ejemplos de formato de entrada, especialmente para campos como el número de tarjeta y la fecha de vencimiento. 8.Opciones de Pago Múltiples:Incluir múltiples opciones de pago y permitir al usuario seleccionar su método preferido de manera fácil y clara. |  | PRIORIDAD MOSCOW | M
|  |  | PUNTOS ESTIMADOS | 40
CRITERIOS DE ACEPTACION DE HISTORIAS DE USUARIO
HISTORIAS DE USUARIO "HU0018" | TITULO : | VISTA COMPRA EXITOSA
DEVELOPER | USUARIO : | CLIENTE
DESCRIPCION DE "HU0018" | COMO : | CLIENTE
| QUIERO | DISEÑO DE VISTA DE COMPRA EXITOSA
| PARA | ESTAR SEGURO DE QUE LA TRANSACCION SE COMPLETO CORRECTAMENTE
CRITERIOS DE ACEPTACION | 1.Confirmación clara y visual: Debe haber un mensaje visual claro que indique que la compra se ha realizado correctamente, utilizando colores o íconos que den una impresión positiva. 2.Detalles de la compra: Mostrar de manera clara los detalles de la compra, incluyendo el producto adquirido, cantidad, precio total, y cualquier otra información relevante. 3.Opciones de seguimiento: Proporcionar enlaces o botones para que el cliente pueda acceder fácilmente al estado del pedido o cualquier información adicional relacionada con la compra. 4.Facilidad de acción: Permitir al cliente realizar acciones adicionales si es necesario, como imprimir un recibo, volver a la página principal, o continuar comprando. 5.Compatibilidad con dispositivos: Asegurar que la validación de compra exitosa sea igualmente efectiva y clara en dispositivos móviles y de escritorio, adaptándose adecuadamente al tamaño de pantalla y navegación táctil. |  | PRIORIDAD MOSCOW | S
|  |  | PUNTOS ESTIMADOS | 10
CRITERIOS DE ACEPTACION DE HISTORIAS DE USUARIO
HISTORIAS DE USUARIO "HU0019" | TITULO : | VISTA COMPRA RECHAZADA
DEVELOPER | USUARIO : | CLIENTE
DESCRIPCION DE "HU0019" | COMO : | CLIENTE
| QUIERO | DISEÑO DE VISTA DE COMPRA RECHAZADA
| PARA | SABER QUE ACCIONES TOMAR A CONTINUACION
CRITERIOS DE ACEPTACION | 1.Mensaje explicativo: Debe proporcionarse un mensaje claro y comprensible que explique la razón del rechazo de la compra. 2.Instrucciones adicionales: Si es posible corregir el problema que causó el rechazo, el mensaje debe incluir instrucciones claras sobre cómo proceder. 3.Amigable para el usuario: El diseño debe ser empático y evitar usar un lenguaje técnico complejo que pueda confundir al cliente. 4.Opciones alternativas: Se deben proporcionar opciones alternativas o formas de contacto para resolver cualquier problema relacionado con el rechazo de la compra. 5.Consistencia visual: El diseño del mensaje de rechazo debe seguir la misma estética y diseño general de la interfaz de usuario para mantener la coherencia visual y la experiencia del usuario. |  | PRIORIDAD MOSCOW | S
|  |  | PUNTOS ESTIMADOS | 10